## ORIENTAÇÕES
REFORMA DA PRAÇA DA VILA DA MATA
COM EXECUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
1.0 | Todas as abas desta proposta foram bloqueados a fim de evitarmos adulterações nos documentos, favor utilizar este arquivo (NÃO FAÇA CÓPIAS), caso contrário a empresa será ELIMINADA deste certame;
2.0 | Deverá ser utilizado exatamente 2,0 (duas) casas decimais em cada preço unitário proposto (NÃO UTILIZE MAIS CASA DECIMAIS DO QUE DUAS) ; caso contrário a empresa será ELIMINADA deste certame;
3.0 | As áreas que deverão ser preenchidas encontram-se DESBLOQUEADAS e hachuradas (destacadas) em amarelo. As céculas hachuradas em laranja tratam se de itens semelhantes na planilha e serão preenchidas automaticamente, mediante o preenchimento de item anterior
4.0 | O orçamento proposto pela PMVNI é de | 243047.77
Orientamos que a proposta de cada empresa não ultrapasse tal valor, portanto favor cotar preços unitários abaixo do preço proposto por esta instituição;
5.0 | Todos os documentos deverão ser impressos em papel timbrado;
6.0 | As observações que encontram-se ao lado da planilha orçamentária devem ser utilizadas somente como auxílio na confecção do orçamento;
7.0 | Todos os documentos referente a Proposta Orçamentária, tanto os arquivos em Excel (Planilha Orçamentária preenchida pela empresa e Cronograma Físico Financeiro preenchido automaticamente, mediante o preenchimento da planilha) quanto os arquivos em PDF (Memória de Cálculo e Composições de Preço Unitário) deverão ter a assinatura do Responsável Técnico e não do Proprietário da Empresa;
8.0 | Quaisquer dúvidas ou erros, que possam ocorrer durante o preenchimento da proposta, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras do Mun. de Venda Nova do Imigrante/ES, através do telefone (28) 3546-1188, ramal 212 ( falar com o Eng.º Civil Maciel Casagrande) ou através do e-mail: "engenharia@vendanova.es.gov.br" .
Venda Nova do Imigrante/ES, 13 de Maio de 2021

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Logo da Empresa |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
|  |  | Obra: |  | Reforma da Praça da Vila da Mata, com Execução de Quadra de Esportes
|  |  | Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
|  |  | Local: |  | Rua dos Imigrantes e Rua do Amor Perfeito, Bairro Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante/ES
|  |  | Data: |  | Data de Preenchimento da Proposta
Referencial: |  |  | IOPES | SINAPI | Orçamento: | _________________________________ Responsável Técnico Registro no respectivo conselho
Bata base: |  |  | Out/2020 | Dez/2020
BDI considerado: |  |  | 22%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA PRAÇA DA VILA DA MATA
Item | Referencial | Código | Serviço |  |  |  | Un. | Quantidade | Valor unitário s/ BDI | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total | Observação
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | PROPOSTA PREFEITURA |  | PROPOSTA EMPRESA
1.1 | IOPES | 010208 | Retirada de revestimento antigo em reboco |  |  |  | m² | 25.86 | 7.45 | 9.09 | 235.07 |  | 0 | OK
1.2 | IOPES | 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  |  | m² | 243.86 | 13.12 | 16.01 | 3904.2 |  | 0 | OK
1.3 | SINAPI | 97629 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. |  |  |  | m³ | 34.74 | 84.76 | 103.41 | 3592.46 |  | 0 | OK
1.4 | IOPES | 010331 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização |  |  |  | m² | 8.36 | 7.99 | 9.75 | 81.51 |  | 0 | OK
1.5 | IOPES | 010333 | Retirada de piso de borracha |  |  |  | m² | 213.84 | 6.25 | 7.63 | 1631.6 |  | 0 | OK
1.6 | IOPES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  |  | m³ | 84.28 | 53.27 | 64.99 | 5477.36 |  | 0 | OK
1.7 | IOPES | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  |  |  | m² | 48.02 | 2.77 | 3.38 | 162.31 |  | 0 | OK
1.8 | SINAPI | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão |  |  |  | m² | 64.9 | 1.34 | 1.63 | 105.79 |  | 0 | OK
1.9 | IOPES | 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  |  |  | und | 15 | 8.23 | 10.04 | 150.6 |  | 0 | OK
1.10 | IOPES | 010403 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm |  |  |  | und | 4 | 39.36 | 48.02 | 192.08 |  | 0 | OK
1.11 | IOPES | 010329 | Retirada de disjuntor |  |  |  | und | 8 | 15.37 | 18.75 | 150 |  | 0 | OK
1.12 | IOPES | 010209 | Demolição de alvenaria |  |  |  | m³ | 0.8 | 44.72 | 54.56 | 43.65 |  | 0 | OK
1.13 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  |  | m³ | 3.69 | 42.64 | 52.02 | 191.95 |  | 0 | OK
1.14 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  |  |  | m³ | 2 | 45.92 | 56.02 | 112.04 |  | 0 | OK
1.15 | IOPES | 010255 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras (para reaproveitamento pela prefeitura) |  |  |  | m² | 50.28 | 17.91 | 21.85 | 1098.62 |  | 0 | OK
1.16 | IOPES | 010326 | Retirada de estrutura em madeira do telhado s/ reaproveitamento |  |  |  | m² | 50.28 | 21.93 | 26.75 | 1344.99 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 18474.23 |  | 0
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | IOPES | 020305 | Placa de obra |  |  |  | m² | 2.5 | 242.55 | 295.91 | 739.78 |  | 0 | OK
2.2 | IOPES | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  |  |  | m | 67.5 | 9.5 | 11.59 | 782.33 |  | 0 | OK
2.3 | IOPES | 020801 | Barracão para escritório com sanitário, em chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção. |  |  |  | m² | 8 | 444.85 | 542.72 | 4341.76 |  | 0 | OK
2.4 | IOPES | 020812 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m. |  |  |  | m | 21 | 24.95 | 30.44 | 639.24 |  | 0 | OK
2.5 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm, h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8". |  |  |  | m | 162.23 | 162.51 | 198.26 | 32163.72 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 38666.83 |  | 0
3 |  |  | ALVENARIA
3.1 | SINAPI | 89454 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural cheios 14x19x39 cm, (espessura 14 m2 cr 51,25 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando palheta |  |  |  | m² | 62.8 | 51.25 | 62.53 | 3926.88 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 3926.88 |  | 0
4 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO
4.1 | SINAPI | 97738 | Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxade fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. |  |  |  | M3 | 0.57 | 3138.14 | 3828.53 | 2182.26 |  | 0 | OK
4.2 | IOPES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  | m | 23 | 63.17 | 77.07 | 1772.61 |  | 0 | OK
4.3 | IOPES | 200563 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m |  |  |  | m | 10.5 | 127.86 | 155.99 | 1637.9 |  | 0 | OK
4.4 | IOPES | 200512 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto |  |  |  | und | 3 | 331.66 | 404.63 | 1213.89 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 6806.66 |  | 0
5 |  |  | REVESTIMENTOS
5.1 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  |  | m² | 151.41 | 5.19 | 6.33 | 958.43 |  | 0 | OK
5.2 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  |  | m² | 151.41 | 43.9 | 53.56 | 8109.52 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 9067.95 |  | 0
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | COMP. | CPU 01 | Luminária de led para iluminação pública 50 w (tipo IP 65), simples, inclusive poste em aço tubular h: 3,0m e relé fotoelétrico (fotocélula) - fornecimento e instalação. |  |  |  | UND | 3 | 485.04 | 591.75 | 1775.25 |  | 0 | OK
6.2 | COMP. | CPU 02 | Luminária de led para iluminação pública 50 w (tipo IP 65), dupla, inclusive poste em aço tubular h: 3,0m, e relé fotoelétrico (fotocélula) - fornecimento e instalação. |  |  |  | UND | 10 | 744.85 | 908.72 | 9087.2 |  | 0 | OK
6.3 | COMP. | CPU 03 | Substituição de luminária de vapor de mercúrio/vapor de sódio tipo pétala por luminária de led para iluminação pública, inclusive fornecimento de 04 luminárias de 350w (tipo IP 65) |  |  |  | UND | 1 | 6833.06 | 8336.33 | 8336.33 |  | 0 | OK
6.4 | COMP. | CPU 04 | Refletor de led 400w smd preto, grau de proteção ip65 / ip66; temperatura de cor 6000k/3000k ; vida util de 50.000 horas |  |  |  | UND | 12 | 408.1 | 497.88 | 5974.56 |  | 0 | OK
6.5 | SINAPI | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. |  |  |  | m | 32.1 | 10.82 | 13.2 | 423.72 |  | 0 | OK
6.6 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. |  |  |  | m | 473.93 | 4.84 | 5.9 | 2796.19 |  | 0 | OK
6.7 | SINAPI | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. |  |  |  | m | 174.23 | 6.61 | 8.06 | 1404.29 |  | 0 | OK
6.8 | SINAPI | 83446 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita |  |  |  | und | 1 | 162.99 | 198.85 | 198.85 |  | 0 | OK
6.9 | SINAPI | 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. |  |  |  | und | 1 | 9.69 | 11.82 | 11.82 |  | 0 | OK
6.10 | SINAPI | 93658 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. |  |  |  | und | 1 | 17.8 | 21.72 | 21.72 |  | 0 | OK
6.11 | SINAPI | 93659 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. |  |  |  | und | 1 | 20.14 | 24.57 | 24.57 |  | 0 | OK
6.12 | IOPES | 151351 | Interruptor Diferencial DR 63A, 30mA, 2 módulos |  |  |  | und | 1 | 118.08 | 144.06 | 144.06 |  | 0 | OK
6.13 | IOPES | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE |  |  |  | m | 12.9 | 119.08 | 145.28 | 1874.11 |  | 0 | OK
6.14 | SINAPI | 97669 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3) - fornecimento e instalação. |  |  |  | m | 183.3 | 15.49 | 18.9 | 3464.37 |  | 0 | OK
6.15 | SINAPI | 97670 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4) - fornecimento e instalação. |  |  |  | m | 46.9 | 19.88 | 24.25 | 1137.33 |  | 0 | OK
6.16 | IOPES | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm |  |  |  | und | 1 | 167.81 | 204.73 | 204.73 |  | 0 | OK
6.17 | COMP. | CPU 05 | Entrada de energia elétrica em eletroduto de aço galvanizado 2 1/2", monofásico, entrada subterrânea a 2 fios - inclusive cabeçote e conexões para cabo de alimentação |  |  |  | UND | 1 | 116.64 | 142.3 | 142.3 |  | 0 | OK
6.18 | SINAPI | 101876 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. |  |  |  | UND | 1 | 47.54 | 58 | 58 |  | 0 | OK
6.19 | PREÇO DE MERCADO |  | Programador horario timer digital 110v a 220v 16A, inclusive contator 7,5CV fornecimento e instalação |  |  |  | UND | 1 | 350 | 427 | 427 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 37506.4 |  | 0
7 |  |  | PINTURA
7.1 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  |  | m² | 145.7 | 19.55 | 23.85 | 3474.95 |  | 0 | OK
7.2 | IOPES | 190203 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos |  |  |  | m² | 33.37 | 18.22 | 22.23 | 741.82 |  | 0 | OK
7.3 | IOPES | 190303 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos |  |  |  | m² | 12.15 | 23.14 | 28.23 | 342.99 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 4559.76 |  | 0
8 |  |  | QUADRA
8.1 | IOPES | 200714 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra |  |  |  | m² | 331.84 | 12.03 | 14.68 | 4871.41 |  | 0 | OK
8.2 | SINAPI | 96622 | Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 |  |  |  | m³ | 16.59 | 111.54 | 136.08 | 2257.57 |  | 0 | OK
8.3 | SINAPI | 39017 | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, paravergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm |  |  |  | und | 855.36 | 0.14 | 0.17 | 145.41 |  | 0 | OK
8.4 | IOPES | 200702 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ juntas de dilatação plástica, base 5cm solo brita 30% e resina endur. (inclusive lona p/ apoio de armadura) |  |  |  | m² | 213.84 | 92.99 | 113.45 | 24260.15 |  | 0 | OK
8.5 | IOPES | 190601 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes |  |  |  | m | 100.52 | 27.21 | 33.2 | 3337.26 |  | 0 | OK
8.6 | COMP. | CPU 06 | Aplicação resinas acrílica sobre piso |  |  |  | m² | 213.84 | 15.36 | 18.74 | 4007.36 |  | 0 | OK
8.7 | IOPES | 200707 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m |  |  |  | und | 2 | 1128.95 | 1377.32 | 2754.64 |  | 0 | OK
8.8 | IOPES | 200713 | Rede para futebol de salão |  |  |  | und | 2 | 127.22 | 155.21 | 310.42 |  | 0 | OK
8.9 | IOPES | 200728 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo |  |  |  | m² | 210.8 | 166.46 | 203.08 | 42809.26 |  | 0 | OK
8.10 | IOPES | 200721 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes |  |  |  | m² | 210.8 | 14.98 | 18.28 | 3853.42 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 88606.9 |  | 0
9 |  |  | PLAY GROUND
9.1 | SINAPI | 101750 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa |  |  |  | m² | 118 | 33.71 | 41.13 | 4853.34 |  | 0 | OK
9.2 | COMP. | CPU 07 | Serviço de instalação de grama sintética, inclusive cola PU e 10Kg/m² de granulo de borracha. Exclusive Grama |  |  |  | m² | 118 | 21.27 | 25.95 | 3062.1 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 7915.44 |  | 0
10 |  |  | PAVIMENTO / PAISAGISMO
10.1 | SINAPI | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. |  |  |  | m² | 292.01 | 40.66 | 49.61 | 14486.62 |  | 0 | OK
10.2 | SINAPI | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. |  |  |  | m | 212.6 | 34.62 | 42.24 | 8980.22 |  | 0 | OK
10.3 | IOPES | 40809 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) |  |  |  | m² | 0.72 | 287.83 | 351.15 | 252.83 |  | 0 | OK
10.4 | IOPES | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  |  | m² | 1.2 | 57.09 | 69.65 | 83.58 |  | 0 | OK
10.5 | SINAPI | 98504 | Plantio de grama em placas. |  |  |  | m² | 32.4 | 8.48 | 10.35 | 335.34 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 24138.59 |  | 0
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | IOPES | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  |  |  | m² | 1305.53 | 0.92 | 1.12 | 1462.19 |  | 0 | OK
11.2 | IOPES | 040233 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  |  | m³ | 0.5 | 482.88 | 589.11 | 294.56 |  | 0 | OK
11.3 | IOPES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  |  |  | und | 1 | 586.57 | 715.62 | 715.62 |  | 0 | OK
11.4 | IOPES | 141217 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3") |  |  |  | m | 3.94 | 180.37 | 220.05 | 867 |  | 0 | OK
11.5 | IOPES - INSUMOS | 39125 | Cantoneira abas iguais de ferro astm a-36 - 3/16" x 1.1/2" x 1.1/2" galv. |  |  |  | m | 1 | 31.77 | 38.76 | 38.76 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 3378.13 |  | 0
Total | [10 empty] | 243047.77 |  | 0 | OK
Note on A1: FAVOR INSERIR LOGO DA EMPRESA
Note on F5: FAVOR INSERIR DATA DE PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
Note on G7: FAVOR PREENCHER COM DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA (NOME COMPLETO, Nº DE REGISTRO)
Note on N18: PMVNI: FAVOR PREEENCHER O PREÇO UNITÁRIO COM SOMENTE DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA

## Plan1 (hidden)
QUADRO DE ESQUADRIAS
REFERÊNCIA | ABERTURA | MATERIAL | DIMENSÃO
P01 | PORTÃO DE CORRER | BARRA CHATA DE FERRO | 1,50MX1,50

## MEMORIAL DE CÁLCULOS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|  |  | Obra: | Reforma da Praça da Vila da Mata, com Execução de Quadra de Esportes
|  |  | Proprietário: | Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
|  |  | Local: | Rua dos Imigrantes e Rua do Amor Perfeito, Bairro Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante/ES
|  |  | Data: | Data de Preenchimento da Proposta
Orçamentista: |  |  | _______________________________________ Maciel Casagrande Engenharia Civil CREA ES - 006698/D
MEMORIAL DE CÁLCULOS - REFORMA DA PRAÇA DA VILA DA MATA
Item | Referencial | Código | Serviço |  | Un. | Físico | Cálculos
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IOPES | 010208 | Retirada de revestimento antigo em reboco |  | m² | 25.86
|  |  | Base dos bancos de concreto |  |  | 4.16 | ((0,20+0,45+0,20+0,45)*0,40)*8
|  |  | Base existente do alambrado da Quadra de esportes |  |  | 21.7 | (11*0,5)+(11*0,2)+((((0,5+0,2)*20)/2)*2)
1.2 | IOPES | 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  | m² | 243.86
|  |  | Alambrado da quadra |  |  | 215.04 | (11*4,8*2)+(20*2,4*2)+(((2,8*2,4)/2)*4)
|  |  | Cercamento com mourão de eucalipto |  |  | 28.82 | (4,88+1,22+5,00+1,18+4,79+ 1,18+1,39+14,58+1,80)*0,80
1.3 | SINAPI | 97629 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. |  | m³ | 34.74
|  |  | Demolição de piso, conforme demonstrado em projeto, para execução de passeio em piso intertravado |  |  | 34.74 | Comprimento: 58,31+1,22+52,80+4,79+30,53+14,58 Largura: 1,90m Área de Play Ground: 126m² Espessura granilite + contrapiso: 3cm+5cm = 8cm
1.4 | IOPES | 010331 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização |  | m² | 8.36 |  | contar in loco
|  |  | Tampo danificado em mesas de jogos |  |  | 1.15 | (3,14*0,35*0,35)*3
|  |  | Tampo existentes em bancos das mesas de jogos |  |  | 1.51 | (3,14*0,20*0,20)*12
|  |  | Remoção do Peitoril de Granito Canteiros Danificados sem Reaprofeitamento |  |  | 5.7 | 1,60+(0,2*8)+1,95+0,25+0,3
1.5 | IOPES | 010333 | Retirada de piso de borracha |  | m² | 213.84
|  |  | Retirada de grama sintética |  |  | 213.84 | 19,80*10,80
1.6 | IOPES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | m³ | 84.28
|  |  | Grama sintética - item 1.5 |  |  | 6.42 | 213,84*0,03
|  |  | Peitoris e tampos de granito danificados - item 1.4 |  |  | 0.25 | 8,36*0,03
|  |  | Piso Granilite - item 1.3 |  |  | 34.74 | 34.74
|  |  | Alambrado - item 1.2 |  |  | 2.15 | 215,04*0,01
|  |  | Reboco - item 1.1 |  |  | 0.52 | 25,86*0,02
|  |  | Mourões de eucalipto de cercamento - item 1.2 |  |  | 36.2 | (2*3,14*0,2)*28,82
|  |  | Demolição de Alvenaria - item 1.12 |  |  | 0.8 | -
|  |  | Solo: Escavação (item 1.13) - Reaterro (item 1.14) |  |  | 1.69 | -
|  |  | Estrutura de cobertura (item 1.16* espessura) |  |  | 1.51 | (50,28*0,03)
1.7 | IOPES | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  | m² | 48.02
|  |  | Base das mesas de jogos |  |  | 11.46 | ((2*3,14*0,25)*0,73)*10
|  |  | Base dos bancos das mesas de jogos |  |  | 10.8 | (((2*3,14*0,10)*0,43)*4)*10
|  |  | Base dos bancos das mesas das cabanas |  |  | 5.4 | (((2*3,14*0,10)*0,43)*4)*5
|  |  | Assento bancos de concreto |  |  | 3.8 | ((0,50*1,5)+((0,5+0,5+1,5+1,5)*0,05))*4
|  |  | Canteiros existentes |  |  | 16.56 | (((1,64+0,56+1,64+0,84+2,19+ 1,77+0,36+1,77+0,84+ 2,19)*0,4*3)
1.8 | SINAPI | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão |  | m² | 64.9
|  |  | Ladrilho hidrualico existente no entorno da praça |  |  | 64.9 | (51,64+4,88+1,22+5+46,62+1,18+4,79+1,18+27,97+1,39+14,58+1,80)*0,4
1.9 | IOPES | 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  | und | 15
|  |  | Remoção de postes e luminárias baixas existentes |  |  | 3 | 03 und
|  |  | Remoção de Refletores quadra |  |  | 12 | 4*3
1.10 | IOPES | 010403 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm |  | und | 4
|  |  | Remoção de árvores dentro da área destinada a calçada |  |  | 3 | 3und
|  |  | Remoção de árvore muito próxima a alambrados |  |  | 1 | 1und
1.11 | IOPES | 010329 | Retirada de disjuntor |  | und | 8
|  |  | Remoção de disjuntores para demolição da mureta de entrada de energia |  |  | 8 | 08 und
1.12 | IOPES | 010209 | Demolição de alvenaria |  | m³ | 0.8
|  |  | Demolição de parede onde se encontra atualmente o quadro de disjuntores |  |  | 0.8 | 1,00mx0,80m
1.13 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 3.69
|  |  | Para meio fio de canteiros |  |  | 0.75 | ((1,60+1,60+1,80)*10)*0,1*0,15
|  |  | Para meio fio entorno do passeio e play ground |  |  | 2.44 | (48,06+48,14+1,28+30,54+9,65+5,59+7,99+11,35)*0,1*0,15
|  |  | Base luminárias |  |  | 0.5 | (0,3*0,3*0,5*11)
1.14 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 2
|  |  | Reaterro de bases de luminárias |  |  | 2 | Volume de escação: 2,93m³ - volume de concreto (12.4): 0,93m³
1.15 | IOPES | 010255 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras (para reaproveitamento pela prefeitura) |  | m² | 50.28
|  |  | Cabana maior |  |  | 31.26 | Parte central: (3*5) = 15m² Extermidades: (0,88*2,31*8) = 16,26m²
|  |  | Cabanas Menores |  |  | 19.02 | (0,57*1,39*08*03)
1.16 | IOPES | 010326 | Retirada de estrutura em madeira do telhado s/ reaproveitamento |  | m² | 50.28
|  |  | Cabana maior |  |  | 31.26 | Parte central: (3*5) = 15m² Extermidades: (0,88*2,31*8) = 16,26m²
|  |  | Cabanas Menores |  |  | 19.02 | (0,57*1,39*08*03)
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | IOPES | 020305 | Placa de obra |  | m² | 2.5
|  |  | Placa de identificação da obra |  |  | 2.5 | 2*1,25
2.2 | IOPES | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  | m | 67.5
|  |  | Execução do alambrado da quadra de esportes e envernizamento do pórtico |  |  | 67.5 | 20,00+11,00+20,00+11,00+5,5
2.3 | IOPES | 020801 | Barracão para escritório com sanitário, em chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção. |  | m² | 8
|  |  | Barracão |  |  | 5 | 2,50*2,00
|  |  | Sanitário |  |  | 3 | 2,00*1,50
2.4 | IOPES | 020812 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m. |  | m | 21
|  |  | Rede de provisória de água (considerado a necessidade da utilização da rede por 06 meses) |  |  | 21 | 21
2.5 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm, h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8". |  | m | 162.23
|  |  | Fechamento do entorno da praça |  |  | 162.23 | 58,31+1,22+52,8+4,79+30,53+14,58
3 |  |  | ALVENARIA
3.1 | SINAPI | 89454 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural cheios 14x19x39 cm, (espessura 14 m2 cr 51,25 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando palheta |  | m² | 62.8
|  |  | Mureta quadra para quadro de distribuição |  |  | 0.8 | (1*0,8)
|  |  | Acréscimo de mureta em torno da quadra |  |  | 62 | (11+20)*1*2
4 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO
4.1 | SINAPI | 97738 | Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxade fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. |  | M3 | 0.57
|  |  | Tampos das mesas |  |  | 0.19 | (3,14*0,35*0,35)*0,05*10
|  |  | Tampo bancos de concreto |  |  | 0.38 | (3,14*0,20*0,20)*0,05*60
4.2 | IOPES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 23
|  |  | Peitoril de Granito para Canteiros obs: sendo descontada a quantidade de peitori existente a reproveitar |  |  | 23 | (((1,64+0,56+1,64+0,84+2,19+ 1,77+0,36+1,77+0,84+ 2,19)*3)-(1,40+1,70+2,25+0,7+0,5+1,75+0,7+1,7+1,35+1,85+0,7+2+1,8)
4.3 | IOPES | 200563 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m |  | m | 10.5
|  |  | Bancos |  |  | 10.5 | 1,50*7
4.4 | IOPES | 200512 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto |  | und | 3
|  |  | Mesa para instalação conforme demarcado em projeto |  |  | 3 | 03 und
5 |  |  | REVESTIMENTOS
5.1 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 151.41
|  |  | Base dos bancos de concreto |  |  | 4.16 | ((0,20+0,45+0,20+0,45)*0,40)*8
|  |  | Assento bancos de concreto |  |  | 1.55 | (0,50*1,5)+((0,5+0,5+1,5+1,5)*0,05)*4
|  |  | Base do alambrado da Quadra de esportes (face externa) |  |  | 83.7 | (11*1,50)+(11*1,20)+((((1,5+1,20)*20)/2)*2)
|  |  | Base do alambrado da Quadra de esportes (face interna) |  |  | 62 | (11+20)*1*2
5.2 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 151.41
|  |  | Base dos bancos de concreto |  |  | 4.16 | ((0,20+0,45+0,20+0,45)*0,40)*8
|  |  | Assento bancos de concreto |  |  | 1.55 | (0,50*1,5)+((0,5+0,5+1,5+1,5)*0,05)*4
|  |  | Base do alambrado da Quadra de esportes (face externa) |  |  | 83.7 | (11*1,50)+(11*1,20)+((((1,5+1,20)*20)/2)*2)
|  |  | Base do alambrado da Quadra de esportes (face interna) |  |  | 62 | (11+20)*1*2
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | COMP. | CPU 01 | Luminária de led para iluminação pública 50 w (tipo IP 65), simples, inclusive poste em aço tubular h: 3,0m e relé fotoelétrico (fotocélula) - fornecimento e instalação. |  | UND | 3
|  |  | Iluminação da praça e passeio |  |  | 3 | Conforme projeto elétrico: 03 und
6.2 | COMP. | CPU 02 | Luminária de led para iluminação pública 50 w (tipo IP 65), dupla, inclusive poste em aço tubular h: 3,0m, e relé fotoelétrico (fotocélula) - fornecimento e instalação. |  | UND | 10
|  |  | Iluminação da praça e passeio |  |  | 10 | Conforme projeto elétrico: 10 und
6.3 | COMP. | CPU 03 | Substituição de luminária de vapor de mercúrio/vapor de sódio tipo pétala por luminária de led para iluminação pública, inclusive fornecimento de 04 luminárias de 350w (tipo IP 65) |  | UND | 1
|  |  | Substituição das luminárias existentes na praça (mantendo instalação elétrica do mesmo) |  |  | 1 | Conforme projeto elétrico: 01 und
6.4 | COMP. | CPU 04 | Refletor de led 400w smd preto, grau de proteção ip65 / ip66; temperatura de cor 6000k/3000k ; vida util de 50.000 horas |  | UND | 12
|  |  | Substituição refletores quadra |  |  | 12 | 04 postes com 03 refletores em cada
6.5 | SINAPI | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. |  | m | 32.1
|  |  | Para alimentação de quadro de distribuição |  |  | 32.1 | conforme projeto: 32,10m
6.6 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. |  | m | 473.93
|  |  | Para ligação das luminárias |  |  | 473.93 | conforme projeto: 473,93m | 236.965 | 118.4825 | 355.4475
6.7 | SINAPI | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. |  | m | 174.23
|  |  | Para ligação da Praça |  |  | 174.23 | conforme projeto: 174,23m | 87.115 | 43.5575 | 130.6725
6.8 | SINAPI | 83446 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita |  | und | 1
|  |  | Para instalação em rede de alimentação de QD |  |  | 1 | conforme projeto: 01und
6.9 | SINAPI | 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. |  | und | 1
|  |  | Para instalação no circuito de iluminação da praça |  |  | 1 | conforme projeto: 01und
6.10 | SINAPI | 93658 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. |  | und | 1
|  |  | Para instalação no circuito de iluminação da quadra |  |  | 1 | conforme projeto: 01und
6.11 | SINAPI | 93659 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. |  | und | 1
|  |  | Disjunto geral do QD |  |  | 1 | conforme projeto: 01und
6.12 | IOPES | 151351 | Interruptor Diferencial DR 63A, 30mA, 2 módulos |  | und | 1
|  |  | Para instalação no no QD |  |  | 1 | conforme projeto: 01und
6.13 | IOPES | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE |  | m | 12.9
|  |  | Para instalação elétrica |  |  | 12.9 | conforme projeto: 12,90m
6.14 | SINAPI | 97669 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3) - fornecimento e instalação. |  | m | 183.3
|  |  | Para instalação elétrica |  |  | 183.3 | conforme projeto: 183,30m
6.15 | SINAPI | 97670 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4) - fornecimento e instalação. |  | m | 46.9
|  |  | Para instalação elétrica |  |  | 46.9 | conforme projeto: 46,90m
6.16 | IOPES | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm |  | und | 1
|  |  | Para aterramento da entrada de energia e toda a instalação da praça e quadra |  |  | 1 | conforme projeto: 01 und
6.17 | COMP. | CPU 05 | Entrada de energia elétrica em eletroduto de aço galvanizado 2 1/2", monofásico, entrada subterrânea a 2 fios - inclusive cabeçote e conexões para cabo de alimentação |  | UND | 1
|  |  | Para ligação da praça a rede de iluminação publica |  |  | 1 | conforme projeto: 01 und
6.18 | SINAPI | 101876 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. |  | UND | 1
|  |  | Para instalação dos disjuntores |  |  | 1 | conforme projeto: 01 und
6.19 | PREÇO DE MERCADO |  | Programador horario timer digital 110v a 220v 16A, inclusive contator 7,5CV fornecimento e instalação |  | UND | 1
|  |  | Para ligação dos refletores da quadra |  |  | 1 | 01 und
7 |  |  | PINTURA
7.1 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 145.7
|  |  | Base do alambrado da Quadra de esportes (face externa) |  |  | 83.7 | (11*1,50)+(11*1,20)+((((1,5+1,20)*20)/2)*2)
|  |  | Base do alambrado da Quadra de esportes (face interna) |  |  | 62 | (11+20)*1*2
7.2 | IOPES | 190203 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos |  | m² | 33.37
|  |  | Base das mesas de jogos |  |  | 11.46 | ((2*3,14*0,25)*0,73)*10
|  |  | Base dos bancos das mesas de jogos |  |  | 10.8 | (((2*3,14*0,10)*0,43)*4)*10
|  |  | Base dos bancos das mesas das cabanas |  |  | 5.4 | (((2*3,14*0,10)*0,43)*4)*5
|  |  | Assento bancos de concreto |  |  | 1.55 | (0,50*1,5)+((0,5+0,5+1,5+1,5)*0,05)*4
|  |  | Base dos bancos de concreto |  |  | 4.16 | ((0,20+0,45+0,20+0,45)*0,40)*8
7.3 | IOPES | 190303 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos |  | m² | 12.15
|  |  | Pórtico de entrada da praça |  |  | 12.15 | (((2*3,14*0,15)*3,70)*2)+ ((2*3,14*0,15)*5,50)
8 |  |  | QUADRA
8.1 | IOPES | 200714 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra |  | m² | 331.84
|  |  | compactação da base da quadra a executar |  |  | 213.84 | 19,80*10,80
|  |  | compactação da base para contrapiso sob área de play groud |  |  | 118 | 118m²
8.2 | SINAPI | 96622 | Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 |  | m³ | 16.59
|  |  | Para apoio de tela de armação do piso da quadra |  |  | 10.69 | 19,80*10,80*0,05
|  |  | Lastro para piso base da área de play ground |  |  | 5.9 | 118m²*0,05m
8.3 | SINAPI | 39017 | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, paravergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm |  | und | 855.36
|  |  | Para apoio de tela de armação do piso da quadra |  |  | 855.36 | Estimado: 04 und por m² de piso = 213,84*4
8.4 | IOPES | 200702 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ juntas de dilatação plástica, base 5cm solo brita 30% e resina endur. (inclusive lona p/ apoio de armadura) |  | m² | 213.84
|  |  | Piso da quadra a executar |  |  | 213.84 | 19,80*10,80
8.5 | IOPES | 190601 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes |  | m | 100.52
|  |  | Para demarcação de piso da quadra conf. Projeto |  |  | 100.52 | 18+9+18+9+13,35+5,41+9+5,41+13,35
8.6 | COMP. | CPU 06 | Aplicação resinas acrílica sobre piso |  | m² | 213.84
|  |  | Aplicação sobre piso da quadra |  |  | 213.84 | 19,80*10,80
8.7 | IOPES | 200707 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m |  | und | 2
|  |  | Campo a ser reformado |  |  | 2 | 2 unidades
8.8 | IOPES | 200713 | Rede para futebol de salão |  | und | 2
|  |  | Para traves novas |  |  | 2 | 2 unidades
8.9 | IOPES | 200728 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo |  | m² | 210.8
|  |  | Novo alambrado em substituição ao existente |  |  | 210.8 | (11,0*(1,65+1,75)*2)+(20,0*(1,65+1,75)*2)
8.10 | IOPES | 200721 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes |  | m² | 210.8
|  |  | Tela de proteção sobre quadra |  |  | 210.8 | 11,0*20,0
9 |  |  | PLAY GROUND
9.1 |  | 101750 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa |  | m² | 118
[6 empty] | 118 | Base para área de play ground: 118m²
9.2 |  | CPU 07 | Serviço de instalação de grama sintética, inclusive cola PU e 10Kg/m² de granulo de borracha. Exclusive Grama |  | m² | 118
[6 empty] | 118 | Área de play ground: 118m²
10 |  |  | PAVIMENTO / PAISAGISMO
10.1 | SINAPI | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. |  | m² | 292.01
|  |  | Passeio / calçada, a ser executada em torno da praça: |  |  | 292.01 | Comprimento: 58,31+1,22+52,80+4,79+30,53+14,58 Largura: (2,20-0,4) = 1,8
10.2 | SINAPI | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. |  | m | 212.6
|  |  | Meio fio interno a nova calçada e play ground |  |  | 162.6 | 48,06+48,14+1,28+30,54+9,65+5,59+7,99+11,35
|  |  | Execução de contorno em torno de novos canteiros |  |  | 50 | (1,60+1,60+1,80)*10
10.3 | IOPES | 40809 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) |  | m² | 0.72
|  |  | Recomposição de meio fio de concreto existente danificado |  |  | 0.72 | 7,20*0,1
10.4 | IOPES | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  | m² | 1.2
|  |  | Assentamento de trechos de ladrilhos danificados |  |  | 1.2 | (0,2*0,2)*30
10.5 | SINAPI | 98504 | Plantio de grama em placas. |  | m² | 32.4
|  |  | Para novos canteiros em torno das arvores |  |  | 32.4 | 1,80*1,80*10
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | IOPES | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  | m² | 1305.53
|  |  | Área da praça |  |  | 1305.53 | 1305.53
11.2 | IOPES | 040233 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.5
|  |  | Base luminárias |  |  | 0.5 | (0,3*0,3*0,5)*11
11.3 | IOPES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1
|  |  | Placa de inauguração conforme modelo a ser fornecido pela prefeitura municipal |  |  | 1 | 01 und
11.4 | IOPES | 141217 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3") |  | m | 3.94
|  |  | Conforme projeto modelo da instalação da placa, a ser apresentado pela prefeitura municipal, tubos verticais da estrutura de sustentação da mesma |  |  | 3.94 | 1,97m*02 und
11.5 | IOPES - INSUMOS | 39125 | Cantoneira abas iguais de ferro astm a-36 - 3/16" x 1.1/2" x 1.1/2" galv. |  | m | 1
|  |  | Conforme projeto modelo da instalação da placa, a ser apresentado pela prefeitura municipal, cantoneiras horizontais da estrutura de sustentação da mesma |  |  | 1 | 0,50m*02 und

## CRONOGRAMA
Logo da Empresa |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
|  | Obra: | Reforma da Praça da Vila da Mata, com Execução de Quadra de Esportes
|  | Proprietário: | Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
|  | Local: | Rua dos Imigrantes e Rua do Amor Perfeito, Bairro Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante/ES
|  | Data: | Data de Preenchimento da Proposta
Orçamentista: |  | _________________________________ Responsável Técnico Profissão Registro no respectivo conselho
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA DA PRAÇA DA VILA DA MATA
Item | Serviços |  |  | Financeiro | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
Incidência %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | 100%
3 | ALVENARIA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | 100%
4 | MOBILIÁRIO URBANO |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
5 | REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | 15% |  | 85%
7 | PINTURA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 100%
8 | QUADRA |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 80% |  | 10% | 10%
9 | PLAY GROUND |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 60% |  | 40%
10 | PAVIMENTO / PAISAGISMO |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  | 35% |  |  | 65%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 10% |  | 90%
Total |  |  |  | 0
Valor parcial |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor acumulado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Percentual parcial |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Percentual acumulado |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A1: FAVOR INSERIR LOGO DA EMPRESA

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COMPOSIÇÃO 01
Luminária de led para iluminação pública 50 w (tipo IP 65), simples, inclusive poste em aço tubular h: 3,0m e relé fotoelétrico (fotocélula) - fornecimento e instalação. | [5 empty] | und
Composição reformulada de LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, segundo a tabela do SINAPI - item 101654
Mão de obra | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 0,2381000 | - | 17.46 | 4.157
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 0,2381000 | - | 22.54 | 5.367
Subtotal | [5 empty] | 9.52
Material | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 21127 | 0,0140000 | - | 3.91 | 0.055
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UND | 42244 | 1 | - | 259.76 | 259.76
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *3,0* M | UND | 12388 | 1 | - | 194.17 | 194.17
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W | UND | 101632 | 1 | - | 21.53 | 21.53
Subtotal | [5 empty] | 475.52
Equipamento | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
Subtotal | [5 empty] | 0
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) | 128.3% | 9.52
Materiais (B) |  | 475.52
Equipamentos (C ) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo horário total (A+C) |  | 9.52
Custo unitário da execução [ (A/D) + (C/D) ] = E |  | 9.52
Custo direto total (B+E) |  | 485.04
Bonificação e despesas indiretas - BDI | 22% | 106.71
Custo unitário considerado |  | 591.75
COMPOSIÇÃO 02
Luminária de led para iluminação pública 50 w (tipo IP 65), dupla, inclusive poste em aço tubular h: 3,0m, e relé fotoelétrico (fotocélula) - fornecimento e instalação. | [5 empty] | und
Composição reformulada de LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, segundo a tabela do SINAPI - item 101654
Mão de obra | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 0,2381000 | - | 17.46 | 4.157
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 0,2381000 | - | 22.54 | 5.367
Subtotal | [5 empty] | 9.52
Material | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 21127 | 0.028 | - | 3.91 | 0.109
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UND | 42244 | 2 | - | 259.76 | 519.52
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *3,0* M | UND | 12388 | 1 | - | 194.17 | 194.17
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W | UND | 101632 | 1 | - | 21.53 | 21.53
Subtotal | [5 empty] | 735.33
Equipamento | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
Subtotal | [5 empty] | 0
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) | 128.3% | 9.52
Materiais (B) |  | 735.33
Equipamentos (C ) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo horário total (A+C) |  | 9.52
Custo unitário da execução [ (A/D) + (C/D) ] = E |  | 9.52
Custo direto total (B+E) |  | 744.85
Bonificação e despesas indiretas - BDI | 22% | 163.87
Custo unitário considerado |  | 908.72
COMPOSIÇÃO 03
Substituição de luminária de vapor de mercúrio/vapor de sódio tipo pétala por luminária de led para iluminação pública, inclusive fornecimento de 04 luminárias de 350w (tipo IP 65) | [5 empty] | und
Composição reformulada de SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), segundo a tabela do SINAPI - item 101661
Mão de obra | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 1,0487000 | - | 17.46 | 18.31
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 1,0487000 | - | 22.54 | 23.638
Subtotal | [5 empty] | 41.95
Material | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 21127 | 0.056 | - | 3.91 | 0.219
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UND | 42249 | 4 | - | 1663.28 | 6653.12
Subtotal | [5 empty] | 6653.34
Equipamento | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 5928 | 0.9552 | - | 144.23 | 137.768
Subtotal | [5 empty] | 137.77
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) | 128.3% | 41.95
Materiais (B) |  | 6653.34
Equipamentos (C ) |  | 137.77
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo horário total (A+C) |  | 179.72
Custo unitário da execução [ (A/D) + (C/D) ] = E |  | 179.72
Custo direto total (B+E) |  | 6833.06
Bonificação e despesas indiretas - BDI | 22% | 1503.27
Custo unitário considerado |  | 8336.33
COMPOSIÇÃO 04
Refletor de led 400w smd preto, grau de proteção ip65 / ip66; temperatura de cor 6000k/3000k ; vida util de 50.000 horas | [5 empty] | und
Composição reformulada de LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, segundo a tabela do SINAPI - item 101654
Mão de obra | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 0,2381000 | - | 17.46 | 4.157
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 0,2381000 | - | 22.54 | 5.367
Subtotal | [5 empty] | 9.52
Material | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
ORÇAMENTO 1 - ARAPEVA ILUMINAÇÃO EM LED | UND | P. MERCADO | 1 | - | 499 | 499
ORÇAMENTO 2 - BOSS COMPUTER | UND | P. MERCADO | 1 | - | 296.85 | 296.85
ORÇAMENTO 3 - COMERCIAL ILUMINIM | UND | P. MERCADO | 1 | - | 399.9 | 399.9
Subtotal | [5 empty] | 398.5833
Equipamento | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
Subtotal | [5 empty] | 0
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) | 128.3% | 9.52
Materiais (B) |  | 398.5833
Equipamentos (C ) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo horário total (A+C) |  | 9.52
Custo unitário da execução [ (A/D) + (C/D) ] = E |  | 9.52
Custo direto total (B+E) |  | 408.1
Bonificação e despesas indiretas - BDI | 22% | 89.78
Custo unitário considerado |  | 497.88
COMPOSIÇÃO 05
Entrada de energia elétrica em eletroduto de aço galvanizado 2 1/2", monofásico, entrada subterrânea a 2 fios - inclusive cabeçote e conexões para cabo de alimentação | [5 empty] | und
Composição reformulada de Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V, segundo a tabela do IOPES - item 151701
Mão de obra | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010101 | 3 | - | 5.86 | 17.58
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010115 | 3 | - | 6.94 | 20.82
Subtotal | [5 empty] | 38.4
Material | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
CABECOTE DE ACO GALVANIZADO DE 2.1/2" (LABOR) | UND | 48546 | 1 | - | 17.51 | 17.51
ELETRODUTO FERRO GALV LEVE - 2.1/2" (LABOR) | M | 42051 | 7.5 | - | 32.8 | 246
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM (LABOR) | UND | 49654 | 1 | - | 22.92 | 22.92
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM (LABOR) | UND | 49002 | 2 | - | 13.26 | 26.52
Subtotal | [5 empty] | 78.2375
Equipamento | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
Subtotal | [5 empty] | 0
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) | 128.3% | 38.4
Materiais (B) |  | 78.2375
Equipamentos (C ) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo horário total (A+C) |  | 38.4
Custo unitário da execução [ (A/D) + (C/D) ] = E |  | 38.4
Custo direto total (B+E) |  | 116.64
Bonificação e despesas indiretas - BDI | 22% | 25.66
Custo unitário considerado |  | 142.3
COMPOSIÇÃO 06
Aplicação resinas acrílica sobre piso | [5 empty] | m²
Composição reformulada de Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos, segundo a tabela do IOPES - item 200704
Mão de obra | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
PINTOR (LABOR) | H | 010140 | 0.7 | 6.94 | 17.85 | 12.495
Subtotal | [5 empty] | 12.5
Material | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
RESINA ACRILICA BASE AGUA | L | 00007353 | 0.12 | - | 23.82 | 2.858
Subtotal | [5 empty] | 2.86
Equipamento | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
Subtotal | [5 empty] | 0
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) | 128.3% | 12.5
Materiais (B) |  | 2.86
Equipamentos (C ) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo horário total (A+C) |  | 12.5
Custo unitário da execução [ (A/D) + (C/D) ] = E |  | 12.5
Custo direto total (B+E) |  | 15.36
Bonificação e despesas indiretas - BDI | 22% | 3.38
Custo unitário considerado |  | 18.74
COMPOSIÇÃO 07
Serviço de instalação de grama sintética, inclusive cola PU e 10Kg/m² de granulo de borracha. Exclusive Grama | [5 empty] | m²
Mão de obra | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 010106 | 0.5 | 6.94 | 6.94 | 3.47
Subtotal | [5 empty] | 3.47
Material | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | 00003410 | 0.5 | - | 14.59 | 7.295
BORRACHA GRANULADA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM) | KG | PREÇO DE MERCADO | 10 | - | 1.05 | 10.5
Subtotal | [5 empty] | 17.8
Equipamento | Unidade | Código | Coeficiente | Preço prod. | Preço unitário | Subtotal
Subtotal | [5 empty] | 0
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão de obra (A) | 128.3% | 3.47
Materiais (B) |  | 17.8
Equipamentos (C ) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo horário total (A+C) |  | 3.47
Custo unitário da execução [ (A/D) + (C/D) ] = E |  | 3.47
Custo direto total (B+E) |  | 21.27
Bonificação e despesas indiretas - BDI | 22% | 4.68
Custo unitário considerado |  | 25.95