## ORIENTAÇÕES
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
TRECHO DE ASFALTO LOCALIZADO ENTRE OS BAIRROS TAPERA E MINETE
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA (NÃO HÁ NECESSIDADE DE IMPRIMIR)
1.0 | Todas as abas desta proposta foram bloqueados a fim de evitarmos adulterações nos documentos, favor utilizar este arquivo (NÃO FAÇA CÓPIAS), caso contrário a empresa poderá ser ELIMINADA deste certame;
2.0 | Deverá ser utilizado exatamente 2,0 (duas) casas decimais em cada preço unitário proposto A NÃO SER QUE DEVA SE INSERIR ALGUMA PORCENTAGEM; NÃO INSIRA FÓRMULAS EM HIPÓTESE ALGUMA, USE DUAS CASAS DECIMAIS SOMENTE!
3.0 | As áreas que deverão ser preenchidas encontram-se DESBLOQUEADAS e hachuradas (destacadas) em amarelo.
4.0 | O orçamento proposto pela PMVNI é de | 213441
Orientamos que a proposta de cada empresa não ultrapasse tal valor, portanto favor cotar preços unitários abaixo do preço proposto por esta instituição;
5.0 | Todos os documentos deverão ter a logomarca da Empresa, endereço e CNPJ ou poderão ser impressos em papel timbrado;
6.0 | As observações que encontram-se ao lado da planilha orçamentária devem ser utilizadas somente como auxílio na confecção do orçamento, e não devem ser imprimidas;
7.0 | Todos os documentos deverão ter a assinatura do Responsável Técnico da Empresa;
8.0 | Quaisquer dúvidas ou erros, que possam ocorrer durante o preenchimento da proposta, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras do Mun. de Venda Nova do Imigrante/ES, através do telefone (28) 3546-1188, ramal 212 (falar com o Eng.º Civil Maciel Casagrande) ou através do e-mail: "engenharia@vendanova.es.gov.br" .
Venda Nova do Imigrante/ES, 20 de maio de 2021
MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES-006698/D

## Mem. de Calculo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: PREF. MUN. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Obra : RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local / Município : TAPERA - VNI/ES
Referencial de preços : DER, SINAPI E DNIT
Responsável técnico pela PMVNI : MACIEL CASAGRANDE CREA ES 006698/D
Item | tabela | código | Descrição | [12 empty] | Unid. | Quant. | PMVNI
[18 empty] | Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ
ASFALTO DA TAPERA
|  |  | Comprimento = 500,00 m |  |  | 600 |  | m
|  |  | Largura = |  |  | 8.7 |  | m |  | já incluído a sarjeta
1.0 | TABELA |  | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | DNIT | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | [12 empty] | m² | 5220 | 0.21 | 1096.2
|  |  | àrea = |  | 5220 |  |  | m²
[6 empty] | Total = |  |  | 5220 |  |  | m²
1.2 | DNIT | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [12 empty] | t | 375.84 | 123.2 | 46303.49
|  |  | CBUQ = |  | 5220 |  |  | m² | (x) | 0.03 |  | (x) | 2.4
|  |  | CBUQ = |  | 375.84 |  |  | t
|  |  | Total = |  | 375.84 |  |  | t
|  |  | Sub-Total 01 | [15 empty] | 47399.69
2.0 |  |  | MATERIAL BETUMINOSO
2.1 | SINAPI | 41899 | CAP-50/70, fornecimento | [12 empty] | t | 24.4296 | 3171.71 | 77483.61
|  |  | CAP= | 6.5% |  | (x) | 375.84 |  |  | t | (=) | 24.4296 |  | t
2.2 | SINAPI | 41901 | CM-30, fornecimento | [12 empty] | t | 6.786 | 4870 | 33047.82
|  |  | CM-30 = | 1.3 | (x) | 5220 |  |  | (/) | 1000 |  | (=) | 6.786 |  | t
2.3 | DER | 40972 | Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos | [12 empty] | % | 110531.43 | 20.93% | 23134.23
|  |  | Sub-Total 02 | [15 empty] | 133665.66
3.0 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | DER | 60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) - 0,972XP + 1,009XR + 7,481 | [12 empty] | T | 375.84 | 22.061 | 8291.41
|  |  | XP = | 15 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 22.061 |  | T
3.2 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,646XP + 0,673XR + 2,693 (brita p/ CBUQ) | [12 empty] | T | 225.3161 | 41.453 | 9340.03
|  |  | XP = | 60 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 41.453 |  | T
3.3 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,646XP + 0,673XR + 2,693 (pó de pedra p/ CBUQ) | [12 empty] | T | 127.1843 | 41.453 | 5272.17
|  |  | XP = | 60 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 41.453 |  | T
3.4 | DER | 60004 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) 0,643XP + 0,669XR (filler p/ CBUQ) | [12 empty] | T | 11.2752 | 38.58 | 435
|  |  | XP = | 60 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 38.58 |  | T
3.5 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,484XP + 0,573XR + 51,667 | [12 empty] | T | 24.4258 | 100.067 | 2444.22
|  |  | XP = | 100 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 100.067 |  | T
3.6 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,484XP + 0,573XR + 51,667 | [12 empty] | T | 3.7584 | 100.067 | 376.09
|  |  | XP = | 100 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 100.067 |  | T
|  |  | Sub-Total 03 | [15 empty] | 26158.92
4.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | DER | 100390 | Administração local (3% da soma dos itens anteriores) | [12 empty] | % | 100 | 62.1673 | 6216.7281
|  |  | Sub-Total 04 | [15 empty] | 6216.7281
|  |  | VALOR TOTAL | [15 empty] | 213440.9981
Venda Nova do Imigrante, 20 de maio de 2021
MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D

## Planilha Orçamentária
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Proponente: PREF. MUN. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Obra : RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local / Município : TAPERA - VNI/ES
Referencial de preços : DNIT, SINAPI E DER
Responsável técnico pela PMVNI : MACIEL CASAGRANDE CREA ES 006698/D
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Item | tabela | código | Descrição | Unid. | Quant. | PROPOSTA PMVNI |  | PROPOSTA EMPRESA
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | OBSERVAÇÕES
1.0 | TABELA |  | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | DNIT | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 5220 | 0.21 | 1096.2 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
1.2 | DNIT | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 375.84 | 123.2 | 46303.49 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
|  |  | Sub-Total 01 |  |  |  | 47399.69 |  | 0 | 0
2.0 |  |  | MATERIAL BETUMINOSO
2.1 | SINAPI | 41899 | CAP-50/70, fornecimento | t | 24.4296 | 3171.71 | 77483.61 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
2.2 | SINAPI | 41901 | CM-30, fornecimento | t | 6.786 | 4870 | 33047.82 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
2.3 | DER | 40972 | Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos | % | 110531.43 | 20.93% | 23134.23 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
|  |  | Sub-Total 02 |  |  |  | 133665.66 |  | 0 | 0
3.0 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | DER | 60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) - 0,972XP + 1,009XR + 7,481 | T | 375.84 | 22.061 | 8291.41 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
3.2 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,646XP + 0,673XR + 2,693 (brita p/ CBUQ) | T | 225.3161 | 41.453 | 9340.03 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
3.3 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,646XP + 0,673XR + 2,693 (pó de pedra p/ CBUQ) | T | 127.1843 | 41.453 | 5272.17 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
3.4 | DER | 60004 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) 0,643XP + 0,669XR (filler p/ CBUQ) | T | 11.2752 | 38.58 | 435 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
3.5 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,484XP + 0,573XR + 51,667 | T | 24.4258 | 100.067 | 2444.22 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
3.6 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,484XP + 0,573XR + 51,667 | T | 3.7584 | 100.067 | 376.09 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
|  |  | Sub-Total 03 |  |  |  | 26158.92 |  | 0 | 0
4.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | DER | 100390 | Administração local (3 % da soma dos itens anteriores) | % | 100 | 62.1673 | 6216.73 |  | 0 | PREÇO ADEQUADO
|  |  | Sub-Total 04 |  |  |  | 6216.73 |  | 0 | 0
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 213441 |  | 0 | 0
Local, Data
Responsável Técnico
Registro no Conselho
Note on X3: FAVOR INSERIR LOGO DA EMPRESA
Note on W15: FAVOR PREEENCHER PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO COM APENAS 02 CASAS DECIMAIS
Note on A40: FAVOR INSERIR LOCAL E DATA DE PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
Note on W42: FAVOR INSERIR NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E SEU RESPECTIVO NO CONSELHO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
DURAÇÃO DA OBRA 90 DIAS
ITEM | SERVIÇOS A EXECUTAR |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
1 | PAVIMENTAÇÃO | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
2 | MATERIAL BETUMINOSO | 100% |  | 50% | 50%
|  | 0 |  | 0 | 0
3 | TRANSPORTE | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Local, Data
Responsável Técnico
Registro no Conselho
Note on H2: FAVOR INSERIR LOGO DA EMPRESA
Note on A20: FAVOR INSERIR LOCAL E DATA DE PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
Note on G22: FAVOR INSERIR NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E SEU RESPECTIVO NO CONSELHO

## PROPOSTA FINANCEIRA (hidden)
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Proponente: PREF. MUN. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Obra : RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local / Município : TAPERA - VNI/ES
Responsável técnico pela PMVNI : MACIEL CASAGRANDE CREA ES 006698/D | [9 empty] | FAVOR NÃO IMPRIMIR ESTA COLUNA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Item | tabela | código | Descrição | Unid. | Quant. | PROPOSTA PMVNI |  | PROPOSTA EMPRESA
[6 empty] | Unitário | Total
1.0 | TABELA |  | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | DNIT | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 5220 | 0.21 | 1096.2 | 0.2 | 1044 | Preço Adequado
1.2 | DNIT | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 375.84 | 123.2 | 46303.49 | 123 | 46228.32 | Preço Adequado
|  |  | Sub-Total 01 |  |  |  | 47399.69 |  | 47272.32
2.0 |  |  | MATERIAL BETUMINOSO
2.1 | SINAPI | 41899 | CAP-50/70, fornecimento | t | 24.4296 | 3171.71 | 77483.61 | 3170 | 77441.83 | Preço Adequado
2.2 | SINAPI | 41901 | CM-30, fornecimento | t | 6.786 | 4870 | 33047.82 | 4800 | 32572.8 | Preço Adequado
2.3 | DER | 40972 | Bonificação de 15,23% sobre Materiais Betuminosos | % | 110531.43 | 20.93% | 23134.23 | 110014.63 | 23026.0621
|  |  | Sub-Total 02 |  |  |  | 133665.66 |  | 133040.6921
3.0 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | DER | 60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) - 0,972XP + 1,009XR + 7,481 | T | 375.84 | 22.061 | 8291.41 | 22 | 8268.48 | Preço Adequado
3.2 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,646XP + 0,673XR + 2,693 (brita p/ CBUQ) | T | 225.3161 | 41.453 | 9340.03 | 41 | 9237.96 | Preço Adequado
3.3 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,646XP + 0,673XR + 2,693 (pó de pedra p/ CBUQ) | T | 127.1843 | 41.453 | 5272.17 | 41 | 5214.55 | Preço Adequado
3.4 | DER | 60004 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) 0,643XP + 0,669XR (filler p/ CBUQ) | T | 11.2752 | 38.58 | 435 | 38 | 428.46 | Preço Adequado
3.5 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,484XP + 0,573XR + 51,667 | T | 24.4258 | 100.067 | 2444.22 | 100 | 2442.58 | Preço Adequado
3.6 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,484XP + 0,573XR + 51,667 | T | 3.7584 | 100.067 | 376.09 | 100 | 375.84 | Preço Adequado
|  |  | Sub-Total 03 |  |  |  | 26158.92 |  | 25967.87
4.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | DER | 100390 | Administração local (3 % da soma dos itens anteriores) | % | 100 | 62.1673 | 6216.73 | 61.8843 | 6188.43
|  |  | Sub-Total 04 |  |  |  | 6216.73 |  | 6188.43
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 213441 |  | 212469.3121
Venda Nova do Imigrante-ES,
Note on A1: PMVNI: FAVOR IMPRIMIR DOCUMENTO EM PAPEL TIMBRADO
Note on Q15: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q16: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q20: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q21: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q22: FAVOR INSERIR A PORCENTAGEM USANDO APENAS QUATRO CASAS DECIMÁIS, POR EXEMPLO, PARA A PORCENTAGEM DE 15,23% DEVE SER DIGITADO 0,1523
Note on Q26: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q27: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q28: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q29: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q30: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q31: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on A40: PMVNI: FAVOR INSERIR LOCAL E DATA
Note on N42: PMVNI: FAVOR INSERIR NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO BEM COMO SEU RESPECTIVO CONSELHO