## MEM. CÁLC (hidden)
Obra: Cobertura da EMEI Vila Betanea
Local: Bairro Vila Betanea
Proprietário: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Data:18/02/2022
Referencial de preços: DER
BDI: 20%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UND | CÁLCULO | QUANTIDADE
1.0 |  |  | COBERTURA
1.1 | DER | 90312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | Calha para telhado do primeiro andar = 11,61m | 11.61
1.2 | DER | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | Rufo para telhado do primeiro pavimento = 41,31m Rufo para telhados pavimento térreo = 25,91+ 8,80 = 34,71m | 76.02
1.3 | DER | 90228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | Telha primeiro pavimento = 68,89m² Telha pavimento térreo = 505,81+8,97+15,87+76,38= 607,03m² Caso necessário cobrir outras áreas = 50,00m² | 725.92 | 50 M² A MAIS CASO NECESSÁRIO UTILIZAR SOLDA, OU COMPLEMENTAR PERFIS ...
1.4 | SINAPI | 97649 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. | m² | Remoção de telhas ecológicas do pátio externo coberto= 20m² | 20
1.5 | MERCADO |  | Telha ecológica clássica ondulada, marrom, impermeabilizada por betume e protegida por resina - Fornecimento e Instalação | m² | Telhas ecológicas para substituição das que estão furadas = 20m² | 20
1.6 | DER | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | Tubo de queda para calhas, caso haja a necessidade de consudir a água do primeiro pavimento = 20m | 20
MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D

## ORÇAMENTO
1.2
Obra: Cobertura da EMEI Vila Betanea
Local: Bairro Vila Betanea
Proprietário: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Data:18/02/2022
Referencial de preços: DER
BDI: 20%
[5 empty] | PROPOSTA PREFEITURA |  |  | PROPOSTA DA EMPRESA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | COBERTURA
1.1 | DER | 90312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 11.61 | 155.35 | 1803.6135 |  | 0 | OK
1.2 | DER | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 76.02 | 54.41 | 4136.2482 |  | 0 | OK
1.3 | DER | 90228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 725.92 | 121.42 | 88141.2064 |  | 0 | OK
1.4 | SINAPI | 97649 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. | m² | 20 | 4.01 | 80.2 |  | 0 | OK
1.5 | MERCADO |  | Telha ecológica clássica ondulada, marrom, impermeabilizada por betume e protegida por resina - Fornecimento e Instalação | m² | 20 | 83.35 | 1667 |  | 0 | OK
1.6 | DER | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 20 | 78.74 | 1574.8 |  | 0 | OK
TOTAL GERAL | [6 empty] | 97403.07 |  | 0 | OK
Note on I2: PMVNI: Favor inserir a logomarca da empresa ou imprimir em papel timbrado.
Note on I11: PMVNI: Favor inserir valor unitário com duas casas decimais após a vírgula.
Note on A20: PMVNI: Favor inserir local e data.
Note on F25: PMVNI: Favor inserir responsável técnico assim como seu respectivo CREA/CAU.

## CRONOGRAMA
Obra: | Cobertura da EMEI Vila Betanea
Local: | Bairro Vila Betanea
Proprietário: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Data: 18/02/2022 |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Referencial de Preços: DER |  |  | DURAÇÃO 2 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | 4ª QUINZENA
1.0 | COBERTURA | 0 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.01
Total Porcentual |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total Porcentual Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on J3: PMVNI: Favor inserir a logomarca da empresa ou imprimir em papel timbrado.
Note on B19: PMVNI: Favor inserir local e data.
Note on G24: PMVNI: Favor inserir o responsável técnico assim como seu respectivo CREA/CAU.

## ORIENTAÇÕES
COBERTURA DA EMEI VILA BETÂNEA
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
1.0 | Todas as abas desta proposta foram bloqueados a fim de evitarmos adulterações nos documentos, favor utilizar este arquivo (NÃO FAÇA CÓPIAS), caso contrário a empresa será ELIMINADA deste certame;
2.0 | Deverá ser utilizado exatamente 2,0 (duas) casas decimais em cada preço unitário proposto; NÃO INSIRA FÓRMULAS EM HIPÓTESE ALGUMA, USE DUAS CASAS DECIMAIS SOMENTE!
3.0 | As áreas que deverão ser preenchidas encontram-se DESBLOQUEADAS e hachuradas (destacadas) em amarelo.
4.0 | Todas as abas (inclusive as composições) que se encontram nesse orçamento deverão ser preenchidas, algumas bastando inserir data, logomarca e responsável técnico como o Cronograma, por exemplo, que será preenchido de forma automática;
5.0 | O orçamento proposto pela PMVNI é de | 97403.07
Orientamos que a proposta de cada empresa não ultrapasse tal valor, portanto favor cotar preços unitários abaixo do preço proposto por esta instituição;
6.0 | Todos os documentos deverão ter a logomarca da Empresa ou poderão ser impressos em papel timbrado;
7.0 | As observações que encontram-se ao lado da planilha orçamentária devem ser utilizadas somente como auxílio na confecção do orçamento, e não devem ser imprimidas;
8.0 | Todos os documentos deverão ter a assinatura do Responsável Técnico da Empresa;
9.0 | Quaisquer dúvidas ou erros, que possam ocorrer durante o preenchimento da proposta, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras do Mun. de Venda Nova do Imigrante/ES, através do telefone (28) 3546-1188, ramal 212 ( falar com o Eng.º Civil Maciel Casagrande)
Venda Nova do Imigrante/ES, 21 de fevereiro de 2022
MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D