## ORIENTAÇÕES
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
TRECHO DE ASFALTO LOCALIZADO PRÓXIMO AO TREVO POSTO FALQUETO
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA (NÃO HÁ NECESSIDADE DE IMPRIMIR)
1.0 | Todas as abas desta proposta foram bloqueados a fim de evitarmos adulterações nos documentos, favor utilizar este arquivo (NÃO FAÇA CÓPIAS), caso contrário a empresa poderá ser ELIMINADA deste certame;
2.0 | Deverá ser utilizado exatamente 2,0 (duas) casas decimais em cada preço unitário proposto A NÃO SER QUE DEVA SE INSERIR ALGUMA PORCENTAGEM; NÃO INSIRA FÓRMULAS EM HIPÓTESE ALGUMA, USE DUAS CASAS DECIMAIS SOMENTE!
3.0 | As áreas que deverão ser preenchidas encontram-se DESBLOQUEADAS e hachuradas (destacadas) em amarelo.
4.0 | O orçamento proposto pela PMVNI é de | 188389.12
Orientamos que a proposta de cada empresa não ultrapasse tal valor, portanto favor cotar preços unitários abaixo do preço proposto por esta instituição;
5.0 | Todos os documentos deverão ter a logomarca da Empresa, endereço e CNPJ ou poderão ser impressos em papel timbrado;
6.0 | As observações que encontram-se ao lado da planilha orçamentária devem ser utilizadas somente como auxílio na confecção do orçamento, e não devem ser imprimidas;
7.0 | Todos os documentos deverão ter a assinatura do Responsável Técnico da Empresa;
8.0 | Quaisquer dúvidas ou erros, que possam ocorrer durante o preenchimento da proposta, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras do Mun. de Venda Nova do Imigrante/ES, através do telefone (28) 3546-1188, ramal 212 (falar com o Eng.º Civil Maciel Casagrande) ou através do e-mail: "engenharia@vendanova.es.gov.br" .
Venda Nova do Imigrante/ES, 19 de julho de 2022
MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES-006698/D

## Mem. de Calculo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: PREF. MUN. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Obra : RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local / Município : Trevo Posto Falqueto
Referencial de preços : DER E DNIT
Responsável técnico pela PMVNI : MACIEL CASAGRANDE CREA ES 006698/D
Item | tabela | código | Descrição | [12 empty] | Unid. | Quant. | PMVNI
[18 empty] | Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ
ÁREAS A SEREM RECAPEADAS
|  |  | Granito Falqueto = |  |  | 900 |  | m²
|  |  | Posto de gasolina = |  |  | 200 |  | m²
|  |  | TOTAL |  |  | 1100 |  | m²
1.0 | TABELA |  | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | DNIT | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | [12 empty] | m² | 1100 | 0.34 | 374
|  |  | àrea = |  | 1100 |  |  | m²
[6 empty] | Total = |  |  | 1100 |  |  | m²
1.2 | DNIT | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [12 empty] | t | 264 | 162.03 | 42775.92
|  |  | CBUQ = |  | 1100 |  |  | m² | (x) | 0.1 |  | (x) | 2.4
|  |  | CBUQ = |  | 264 |  |  | t
|  |  | Total = |  | 264 |  |  | t
|  |  | Sub-Total 01 | [15 empty] | 43149.92
2.0 |  |  | MATERIAL BETUMINOSO
2.1 | DER | 41360 | CAP-50/70, fornecimento | [12 empty] | t | 17.16 | 4776.46 | 81964.05
|  |  | CAP= | 6.5% |  | (x) | 264 |  |  | t | (=) | 17.16 |  | t
2.2 | DER | 41968 | CM-30, fornecimento | [12 empty] | t | 1.43 | 6488.84 | 9279.04
|  |  | CM-30 = | 1.3 | (x) | 1100 |  |  | (/) | 1000 |  | (=) | 1.43 |  | t
2.3 | DER | 40972 | Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos | [12 empty] | % | 91243.09 | 20.93% | 19097.18
|  |  | Sub-Total 02 | [15 empty] | 110340.27
3.0 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | DER | 60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) - 1,587XP + 1,648XR + 12,211 | [12 empty] | T | 264 | 36.016 | 9508.22
|  |  | XP = | 15 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 36.016 |  | T
3.2 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 1,055XP + 1,099XR + 4,396 (brita p/ CBUQ) | [12 empty] | T | 158.268 | 67.696 | 10714.11
|  |  | XP = | 60 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 67.696 |  | T
3.3 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 1,055XP + 1,099XR + 4,396 (pó de pedra p/ CBUQ) | [12 empty] | T | 89.3376 | 67.696 | 6047.8
|  |  | XP = | 60 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 67.696 |  | T
3.4 | DER | 60004 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) 1,028XP + 1,070XR (filler p/ CBUQ) | [12 empty] | T | 7.92 | 61.68 | 488.51
|  |  | XP = | 60 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 61.68 |  | T
3.5 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,632XP + 0,748XR + 67,458 | [12 empty] | T | 17.1574 | 130.658 | 2241.75
|  |  | XP = | 100 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 130.658 |  | T
3.6 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,632XP + 0,748XR + 67,458 | [12 empty] | T | 2.64 | 130.658 | 344.94
|  |  | XP = | 100 |  | km |  | XR = |  | 0 |  | km
|  |  | Transporte = |  | 130.658 |  | T
|  |  | Sub-Total 03 | [15 empty] | 29345.33
4.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | DER | 100390 | Administração local (3% da soma dos itens anteriores) | [12 empty] | % | 100 | 54.8507 | 5485.0656
|  |  | Sub-Total 04 | [15 empty] | 5485.0656
|  |  | VALOR TOTAL | [15 empty] | 188320.5856
Venda Nova do Imigrante, 19 de julho de 2022
MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D

## Planilha Orçamentária
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Proponente: PREF. MUN. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Obra : RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local / Município : Trevo Posto Falqueto
Referencial de preços : DNIT E DER
Responsável técnico pela PMVNI : MACIEL CASAGRANDE CREA ES 006698/D
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Item | tabela | código | Descrição | Unid. | Quant. | PROPOSTA PMVNI |  | PROPOSTA EMPRESA
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | Observações
1.0 | TABELA |  | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | DNIT | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 1100 | 0.34 | 374 |  | 0 | OK
1.2 | DNIT | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 264 | 162.03 | 42775.92 |  | 0 | OK
|  |  | Sub-Total 01 |  |  |  | 43149.92 |  | 0
2.0 |  |  | MATERIAL BETUMINOSO
2.1 | DER | 41360 | CAP-50/70, fornecimento | t | 17.16 | 4776.46 | 81964.05 |  | 0 | OK
2.2 | DER | 41968 | CM-30, fornecimento | t | 1.43 | 6488.84 | 9279.04 |  | 0 | OK
2.3 | DER | 40972 | Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos | % | 91243.09 | 21% | 19161.05 | 21% | 0 | OK
|  |  | Sub-Total 02 |  |  |  | 110404.14 |  | 0
3.0 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | DER | 60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) - 1,587XP + 1,648XR + 12,211 | T | 264 | 36.02 | 9509.28 |  | 0 | OK
3.2 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 1,055XP + 1,099XR + 4,396 (brita p/ CBUQ) | T | 158.27 | 67.7 | 10714.88 |  | 0 | OK
3.3 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 1,055XP + 1,099XR + 4,396 (pó de pedra p/ CBUQ) | T | 89.34 | 67.7 | 6048.32 | 0 | 0 | OK
3.4 | DER | 60004 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) 1,028XP + 1,070XR (filler p/ CBUQ) | T | 7.92 | 61.68 | 488.51 |  | 0 | OK
3.5 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,632XP + 0,748XR + 67,458 | T | 17.16 | 130.66 | 2242.13 |  | 0 | OK
3.6 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,632XP + 0,748XR + 67,458 | T | 2.64 | 130.66 | 344.94 | 0 | 0 | OK
|  |  | Sub-Total 03 |  |  |  | 29348.06 |  | 0
4.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | DER | 100390 | Administração local (3 % da soma dos itens anteriores) | % | 100 | 54.87 | 5487 |  | 0 | OK
|  |  | Sub-Total 04 |  |  |  | 5487 |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 188389.12 |  | 0 | OK
Venda Nova do Imigrante-ES, 19 de julho de 2022
NOME PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
CONSELHO REGIONAL

## CRONOGRAMA PMVNI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Proponente: PREF. MUN. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Obra : RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local / Município : Trevo Posto Falqueto
Referencial de preços : DNIT E DER
Referencial de preços : DER E DNIT
ITEM | SERVIÇOS A EXECUTAR |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
1 | PAVIMENTAÇÃO | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MATERIAL BETUMINOSO | 100% |  | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRANSPORTE | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOME DO RESPONSAVEL
CREA
Note on H2: FAVOR INSERIR LOGO DA EMPRESA
Note on A22: FAVOR INSERIR LOCAL E DATA

## PROPOSTA FINANCEIRA (hidden)
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Proponente: PREF. MUN. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Obra : RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local / Município : Trevo Posto Falqueto
Responsável técnico pela PMVNI : MACIEL CASAGRANDE CREA ES 006698/D | [9 empty] | FAVOR NÃO IMPRIMIR ESTA COLUNA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Item | tabela | código | Descrição | Unid. | Quant. | PROPOSTA PMVNI |  | PROPOSTA EMPRESA
[6 empty] | Unitário | Total
1.0 | TABELA |  | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | DNIT | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 1100 | 0.34 | 374 | 0.2 | 220 | Preço Adequado
1.2 | DNIT | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 264 | 162.03 | 42775.92 | 123 | 32472 | Preço Adequado
|  |  | Sub-Total 01 |  |  |  | 43149.92 |  | 32692
2.0 |  |  | MATERIAL BETUMINOSO
2.1 | SINAPI | 41899 | CAP-50/70, fornecimento | t | 17.16 | 4776.46 | 81964.05 | 3170 | 54397.2 | Preço Adequado
2.2 | SINAPI | 41901 | CM-30, fornecimento | t | 1.43 | 6488.84 | 9279.04 | 4800 | 6864 | Preço Adequado
2.3 | DER | 40972 | Bonificação de 15,23% sobre Materiais Betuminosos | % | 91243.09 | 20.93% | 19097.18 | 61261.2 | 12821.9692
|  |  | Sub-Total 02 |  |  |  | 110340.27 |  | 74083.1692
3.0 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | DER | 60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) - 1,587XP + 1,648XR + 12,211 | T | 264 | 36.016 | 9508.22 | 22 | 5808 | Preço Adequado
3.2 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 1,055XP + 1,099XR + 4,396 (brita p/ CBUQ) | T | 158.268 | 67.696 | 10714.11 | 41 | 6488.99 | Preço Adequado
3.3 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 1,055XP + 1,099XR + 4,396 (pó de pedra p/ CBUQ) | T | 89.3376 | 67.696 | 6047.8 | 41 | 3662.84 | Preço Adequado
3.4 | DER | 60004 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) 1,028XP + 1,070XR (filler p/ CBUQ) | T | 7.92 | 61.68 | 488.51 | 38 | 300.96 | Preço Adequado
3.5 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,632XP + 0,748XR + 67,458 | T | 17.1574 | 130.658 | 2241.75 | 100 | 1715.74 | Preço Adequado
3.6 | DER | 100849 | (Mat. Asf. Q. DNIT) 0,632XP + 0,748XR + 67,458 | T | 2.64 | 130.658 | 344.94 | 100 | 264 | Preço Adequado
|  |  | Sub-Total 03 |  |  |  | 29345.33 |  | 18240.53
4.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | DER | 100390 | Administração local (3 % da soma dos itens anteriores) | % | 100 | 54.8507 | 5485.07 | 37.5047 | 3750.47
|  |  | Sub-Total 04 |  |  |  | 5485.07 |  | 3750.47
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 188320.59 |  | 128766.1692
Venda Nova do Imigrante-ES,
Note on A1: PMVNI: FAVOR IMPRIMIR DOCUMENTO EM PAPEL TIMBRADO
Note on Q15: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q16: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q20: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q21: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q22: FAVOR INSERIR A PORCENTAGEM USANDO APENAS QUATRO CASAS DECIMÁIS, POR EXEMPLO, PARA A PORCENTAGEM DE 15,23% DEVE SER DIGITADO 0,1523
Note on Q26: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q27: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q28: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q29: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q30: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on Q31: FAVOR INSERIR PREÇO UNITÁRIO USANDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS
Note on A40: PMVNI: FAVOR INSERIR LOCAL E DATA
Note on N42: PMVNI: FAVOR INSERIR NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO BEM COMO SEU RESPECTIVO CONSELHO