## MEM. CÁLC (hidden)
Obra: Cobertura da creche Vovó Elvira 2ª etapa
Local: Distrito de São João de Viçosa
Proprietário: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Data:26/08/2022
Referencial de preços: DER / SINAPI
BDI: 20%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UND | CÁLCULO | QUANTIDADE
1.0 |  |  | COBERTURA
1.1 | DER | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | Rufo para o entorno da caixa de água = 10,76m | 10.76
1.2 | SINAPI | 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica E=30mm, telhas trapeizoidais E 0.50mm, com até 2 águas, incluso içamento e cumeeiras. | m² | Telha para cobertura água dos fundos = 673,92m² Telha para cobertura do acesso = 33,01m² | 706.93
1.3 | SINAPI | 97649 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. | m² | Remoção das telhas metálicas água dos fundos = 673,92m² Remoção das telhas cerâmicas do acesso= 33,01m² | 706.93
1.4 | SINAPI | 10999 | Eletrodo revestido AWS-E6013, diâmetro igual a 4,00mm | Kg | Caso necessário refazer ou reforçar alguma solda = 5Kg | 5
1.5 | SINAPI | 41087 | Soldador (mensalista) | Mês | Caso necessário refazer ou reforçar alguma solda = 03 dias = 0,10 mês | 0.1
1.6 | SINAPI | 100720 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou a pincel sobre perfil metálico por demão e acabamento em esmalte sintético cor cinza. | m² | Caso necessário retocar a pintura em alguns prefis =30m² Pintura para o portão do cômodo da caixa de água = 1,26*2 = 2,52m² | 32.52
1.7 | MERCADO |  | Acabamento frontal para telhas termoacústicas. Fornecimento e instalação. | m | Acabamento para telhas termoacústicas (frontal) = 31,64 (telhado da frente) +31,64+12,20+23,12 (fundos) + 21,44 (acesso coberto) + 10,37 (Caixa de água) = 130,41m | 130.41
2.0 |  |  | GUARDA-CORPO E PORTÕES
2.1 | SINAPI | 99839 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, moontantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1.20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico, inclusive pintura pulverizada dobre fundo anticorrosivo na cor cinza. | m | Guarda corpo para instalação na rampa e escada na área externa coberta Guarda corpo rampa = 4,60m Guarda corpo escada = 1,12m | 5.72
2.2 | SINAPI | 210302 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | Corrimão na rampa = 9,20m Corrimão na escada = 1,12m | 10.32
2.3 | DER | 71107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | Portão de ferro de abrir para o cômodo da caixa de água = 0,70*1,80 = 1,26m² | 1.26
LUAN SARTI BRUNELI
ENG.º CIVIL CREA ES 0048833/D

## ORÇAMENTO
1.2
Obra: Cobertura da Creche Vovó Elvira 2ª etapa
Local: Distrito de São João de Viçosa
Proprietário: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Data:26/08/2022
Referencial de preços: DER / SINAPI
BDI: 20%
[6 empty] | PROPOSTA PREFEITURA |  | PROPOSTA EMPRESA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | COBERTURA
1.1 | DER | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 10.76 | 45.37 | 488.1812 |  | 0 | OK
1.2 | SINAPI | 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica E=30mm, telhas trapeizoidais E 0.50mm, com até 2 águas, incluso içamento e cumeeiras. | m² | 706.93 | 341.64 | 241515.5652 |  | 0 | OK
1.3 | SINAPI | 97647 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 706.93 | 3.49 | 2467.1857 |  | 0 | OK
1.4 | SINAPI | 10999 | Eletrodo revestido AWS-E6013, diâmetro igual a 4,00mm | Kg | 5 | 35.42 | 177.1 |  | 0 | OK
1.5 | SINAPI | 41087 | Soldador (mensalista) | Mês | 0.1 | 3838.99 | 383.899 |  | 0 | OK
1.6 | SINAPI | 100720 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou a pincel sobre perfil metálico por demão e acabamento em esmalte sintético cor cinza. | m² | 32.52 | 11.57 | 376.2564 |  | 0 | OK
1.7 | MERCADO |  | Acabamento frontal para telhas termoacústicas. Fornecimento e instalação. | m | 130.41 | 24.58 | 3205.4778 |  | 0 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 248613.67 |  | 0 | OK
2.0 |  |  | GUARDA-CORPO E PORTÕES
2.1 | SINAPI | 99839 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, moontantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1.20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico, inclusive pintura pulverizada dobre fundo anticorrosivo na cor cinza. | m | 5.72 | 758.93 | 4341.0796 |  | 0 | OK
2.2 | SINAPI | 210302 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 10.32 | 355.88 | 3672.6816 |  | 0 | OK
2.3 | DER | 71107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 1.26 | 1112.89 | 1402.2414 |  | 0 | OK
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 9416 |  | 0 | OK
TOTAL GERAL | [6 empty] | 258029.67 |  | 0 | OK
Note on I2: PMVNI: Favor inserir a logomarca da empresa ou imprimir em papel timbrado
Note on I11: PMVNI: Favor inserir preço unitário com somente duas casas decimais após a vírgula
Note on A26: PMVNI: Favor inserir local e data
Note on D33: PMVNI: Favor inserir responsável técnico assim como seu respecitvo CREA/CAU

## CRONOGRAMA
Obra: | Cobertura da Creche Vovó Elvira 2ª etapa
Local: | Distrito de São João de Viçosa
Proprietário: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Data: 26/08/2022 |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Referencial de Preços: DER / SINAPI |  |  | DURAÇÃO 2 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | 4ª QUINZENA
1.0 | COBERTURA | 0 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | GUARDA-CORPO E PORTÕES | 0 |  |  |  | 100%
0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total Porcentual |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total Porcentual Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on J3: PMVNI: Favor inserir a logomarca da empresa ou imprimir em papel timbrado
Note on B19: PMVNI: Favor inserir local e data
Note on E24: PMVNI: Favor inserir responsável técnico assim como seu respectivo CREA/CAU

## ORIENTAÇÕES
COBERTURA DA CRECHE VOVÓ ELVIRA 2ª ETAPA
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
1.0 | Todas as abas desta proposta foram bloqueados a fim de evitarmos adulterações nos documentos, favor utilizar este arquivo (NÃO FAÇA CÓPIAS), caso contrário a empresa será ELIMINADA deste certame;
2.0 | Deverá ser utilizado exatamente 2,0 (duas) casas decimais em cada preço unitário proposto; NÃO INSIRA FÓRMULAS EM HIPÓTESE ALGUMA, USE DUAS CASAS DECIMAIS SOMENTE!
3.0 | As áreas que deverão ser preenchidas encontram-se DESBLOQUEADAS e hachuradas (destacadas) em amarelo.
4.0 | Todas as abas)que se encontram nesse orçamento deverão ser preenchidas, algumas bastando inserir data, logomarca e responsável técnico como o Cronograma, por exemplo, que será preenchido de forma automática;
5.0 | O orçamento proposto pela PMVNI é de | 258029.67
Orientamos que a proposta de cada empresa não ultrapasse tal valor, portanto favor cotar preços unitários abaixo do preço proposto por esta instituição;
6.0 | Todos os documentos deverão ter a logomarca da Empresa ou poderão ser impressos em papel timbrado;
7.0 | As observações que encontram-se ao lado da planilha orçamentária devem ser utilizadas somente como auxílio na confecção do orçamento, e não devem ser imprimidas;
8.0 | Todos os documentos deverão ter a assinatura do Responsável Técnico da Empresa e não do proprietário
9.0 | Quaisquer dúvidas ou erros, que possam ocorrer durante o preenchimento da proposta, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras do Mun. de Venda Nova do Imigrante/ES, através do telefone (28) 3546-1188, ramal 212 ( falar com o Eng.º Civil Luan Sarti Bruneli)
Venda Nova do Imigrante/ES, 26 de agosto de 2022
LUAN SARTI BRUNELI
ENG.º CIVIL CREA ES 0048833/D