## MC (hidden)
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL
LOCAL: AVENIDA 24 DE JUNHO, BAIRRO SÃO JOÃO DE VIÇOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 19/01/2023
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES E SICRO
DATA BASE: SINAPI 11/2022 E DER-ES EDIFICAÇÕES 10/2022 SICRO 07/2022
BDI: | 23.32%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA: EDUARDO DELFINO BOTACIM - ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-48207/D
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTDE
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Considerando 8 medições sendo 2 horas por medição, | 16
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER (ver memorial de cálculo) | As dimensões da placa são: 2 metros de largura por 1,25 metros de altura. Com isso, temos = 2,00X1,25 = 2,5M² | 2.5
2.2 | DER-ES | 20339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 2 meses) inclusive frete, montagem e desmontagem | A = 2 X 4 = 8,0M² para almoxarifado e A = 2 X 1 = 2,0M² para banheiro | 10
2.3 | COMP. | 4 | Tapume Telha Metálica Ondulada em Alúminio ou Zinco (Galvalume) e=0,43mm COR natural h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", e portão com 3,00m de largura (Reaproveitamento 1x) | Consideração: lateral com 20m + 23m de frente | 46
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | DER-ES | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | Serão cortadas 5 árvores | 5
3.2 | DER-ES | 10209 | Demolição de alvenaria | Muro da frente = 2,40 metros de altura e 0,80 metro de largura; casa reservatório =3,40x2,80m com 2,90m de altura; árvore 1 1,60x1,70 com altura de 0,60m; árvore 2 2,90x2,70m com altura de 0,60m; rampa 7,40x3,5m, sendo 2 metros de patar com altura de 1,20 metros | 8.13
3.3 | DER-ES | 10202 | Demolição de piso revestido com cerâmica | rampa =2*3,5+5,4*3,5 casa reservatório =3,1*2,8 | 34.58
3.4 | DER-ES | 10280 | Remoção de cobertura em telha metálica, inclusive estrutura | casa reservatório =3,1*2,8 | 8.68
3.5 | DER-ES | 10229 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | Poste meio do pátil | 1
3.6 | DER-ES | 10214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | Porta da casa do reservatório 0,80x2,10 | 1.68
3.7 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | Consideração: 175 metros de tubulações para remover o pavimento, considerando a largura de 50cm em média e também a área onde será feita a terra plenagem de 557,15m² | 644.65
3.8 | SINAPI | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | Consideração: 175 metros de tubulações para remover o pavimento, considerando a largura de 50cm em média e também a área após o piso da quadra até o piso existente de 142,86m². | 230.36
3.9 | SINAPI | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. | Considerando a área ser escavada que corresponde a 606,34m² com altura incial de 0m e altura final de 1,00 metros. | 303.17
COBERTURA ESCOLA
3.10 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | Área do telhado existente da escola = 1003,36m² - 49,00m² (sala sem telhado) + 10,00m² (escada) + 15,13m² (bebedouro) | 929.23
3.11 | DER-ES | 10254 | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira | Área do telhado existente da escola = 1003,36m² - 49,00m² (sala sem telhado) + 10,00m² (escada) + 15,13m² (bebedouro) | 929.23
3.12 | DER-ES | 10280 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | Área da cobertura existente sobre as secretarias = 78,37m² | 78.37
4 |  |  | ESTRUTURAS
COBERTURA ESCOLA
4.1 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Vide em projeto as quantidades de perfis 100x50 e=2,00mm, perfis 92x40 e=2,00mm, perfil UE 100x50x17 e=2,00mm e chapa lisa e=10mm. Para o terçamento em perfil UE 100x50x17 e=2,00mm. Suporte da calha barra chata 1/2"x3,00mm | 6557.95
4.2 | COMP. | 5 | Chumbador mecânico para as vigas metálicas, parafuso parabolt 3/8" 75mm, com arruela, incluso mão-de-obra, equipamentos e materiais | Considerando um chumbador a cada 1,25 metros e o comprimento total dos banzos inferiores de 319,38 metros. Temos então 319,38/1,25 = 256 chumbadores | 256
4.3 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM NA COR BRANCA (RAL 9003) NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO | Cobertura sobre o bebedouro = 15,13m² e também a cobertura sobre as secretarias de 78,37m² | 93.5
4.4 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM NA COR BRANCA (RAL 9003) NAS DUAS FACES, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO. | Área do telhado existente da escola = 1007,19m² + 11,50m² (escada) | 1018.69
4.5 | DER-ES | 160718 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal aplicada com jateamento | Perfil das terças = (0,1x2+0,05x4+0,017x4)x(933,11+15,72+19,60+7,86); Perfil u 100x50 =(686,83+16,55+23,02)*(0,1*2+0,05*4); Perfil u 92x30 =(397,52+1,83+4,62)*(0,092*2+0,03*4); Chapa =(0,2*0,2)*2*2; Suporte da calha barra chata 1/2"x3,00mm =0,0127*2*(38+4+2) | 871.55
4.6 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Cobertura da escola =76,49 metros; Cobertura da escada =8,08 metros; Cobertura do bebedouro =3,93 metros | 88.5
4.7 | DER-ES | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 24 | Cobertura da escola: 25,37 metros de água furtada. Cobertura do bebedouro: 11,63 metros lineares de rufo (rufo pingadeira). Cobertura da escada: 7,93 metros lineares de rufo (rufo pingadeira) . Cobertura das secretarias: 29,20 metros | 74.13
4.8 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Comprimento 181,46 metros com espessura de 0,09 metros | 16.33 | 11.63 | 10.62
RAMPA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.9 | DER-ES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | Consideração: 39 metros lineares de rampa com 4,00 metros de largura, totalizando = 156m² | 156
4.10 | DER-ES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | Vide em projeto | 192.86 | 64.166 | 110.56
4.11 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Vide em projeto | 241.92 | 52.46 | 169.04 |  |  |  | 0.06435
4.12 | DER-ES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Vide em projeto | 1509.74 | 45.1453 | 40.3295 | 251.388 | 688.0661 | 279.8712
4.13 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | Vide em projeto | 5.2
4.14 | DER-ES | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria |  | 46.74
4.15 | DER-ES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | Reaterro das valas da fundação | 25.79
4.16 | DER-ES | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | Aterro da rampa | 90.27
4.17 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | Vide em projeto | 34.23
4.18 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | Vide em projeto | 38.62
4.19 | DER-ES | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | Vide em projeto | 51.26
4.20 | SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | Vide em projeto | 156.84
4.21 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | Vide em projeto | 78.42
REVESTIMENTOS
4.22 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | Vide em projeto | 160.07
4.23 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | Vide em projeto | 160.07
ESTRUTURA DE AÇO
4.24 | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | Vide em projeto | 480.96
4.25 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | Vide em projeto | 1392.4
4.26 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM NA COR BRANCA (RAL 9003) NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO. | Vide em projeto | 161.16
4.27 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Vide em projeto | 85.38
4.28 | DER-ES | 160718 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal aplicada com jateamento | Perfil utilizado 100x50x17 E=2,00mm =(0,1*2+0,05*4+0,017*4)*548,30 | 256.6
ESQUADRIAS
4.29 | DER-ES | 71107 | Portão de ferro de correr em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | Portão com 4,0 metros de largura por 2,2 metros de altura e também o portão de acesso às secretarias com 1,50 metros de altura por 2 metros de largura | 11.8
QUADRA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.30 | DER-ES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | 23,6 metros de largura por 18 metros de comprimento | 424.8
4.31 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | ESTRIBOS GALPÃO 60x20 4,5m 6 unidades 14Ø5 C=1,46 + 14Ø5 C=0,26 30x30 1,70m 4 unidades 14Ø5 C=1,06 30x30 2,5m 6 unidades 19Ø5 C=1,06 ARRIMOS 20x30 2,5m 7 unidades 19Ø5 C=0,86 VIGAS 20X30 158Ø5 C=0,78 30X20 158Ø5 C=0,68 15X30 158Ø5 C=0,78 30X20 107Ø5 C=0,68 15X30 107Ø5 C=0,78 | 151.65
4.32 | DER-ES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | PILARETES GALPÃO 60x20 4,5m 6 unidades 10Ø10 C=2,20 30x30 1,70m 4 unidades 8Ø10 C=2,20 30x30 2,5m 6 unidades 8Ø10 C=3,00 ARRIMOS 20x30 2,5m 7 unidades 8Ø10 C=3,00 VIGAS 20X30 4Ø10 C=25,00 30X20 6Ø10 C=25,00 15X30 4Ø10 C=25,00 30X20 6Ø10 C=16,52 15X30 4Ø10 C=15,52 MUROS 1,00 X 23,60 60Ø8 C=0,90 + 1Ø8 C=24,00 1,00 X 16,00 39Ø8 C=0,90 + 1Ø8 C=16,40 =60*0,9+24+39*0,9+16,40 | 683.95
4.33 | DER-ES | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | SAPATAS GALPÃO 200X200X50 6 UNIDADES 16Ø12,5 C=2,69 + 16Ø12,5 C=2,66 160x115x40 2 UNIDADES 10Ø12,5 C=1,34 + 10Ø12,5 C=1,78 115X115X40 2 UNIDADES 8Ø12,5 C=1,34 + 8Ø12,5 C=1,34 130X130X40 4 UNIDADE 8Ø12,5 C=1,79 + 8Ø12,5 C=1,76 95X95X40 3 UNIDADES 6Ø12,5 C=1,14 ARRIMOS 95X95X45 4 UNIDADES 8Ø12,5 C=1,26 + 8Ø12,5 C=1,14 95x95x40 3 UNIDADES 6Ø12,5 C=1,14 | 818.86
4.34 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | SAPATAS GALPÃO 200X200X50 6 UNIDADES =2*2*6 160x115x40 2 UNIDADES =1,6*1,15*2 115X115X40 2 UNIDADE =1,15*1,15*2 130X130X40 4 UNIDADE =1,30*1,30*4 95X95X40 3 UNIDADES =0,95*0,95*2 ARRIMOS 95X95X45 5 UNIDADES =0,95*0,95*5 95x95x40 3 UNIDADES =0,95*0,95*3 VIGAS SAPATA CORRIDA 15X30 23,60M =0,20*23,60 VIGA 01 30X20 23,60M + 16,00M =0,3*39,60 TUDO ISSO MULTIPLICADO POR 0,1M | 6.36
4.35 | DER-ES | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | SAPATAS GALPÃO 200X200X50 6 UNIDADES =2*2*6 160x115x40 2 UNIDADES =1,6*1,15*2 115X115X40 2 UNIDADE =1,15*1,15*2 130X130X40 4 UNIDADE =1,30*1,30*4 95X95X40 3 UNIDADES =0,95*0,95*2 ARRIMOS 95X95X45 4 UNIDADES =0,95*0,95*5 95x95x40 3 UNIDADES =0,95*0,95*3 TUDO ISSO MULTIPLICADO POR 1,50M VIGAS SAPATA CORRIDA 15X30 23,60M =0,20*23,60 TUDO ISSO MULTIPLICADO POR 0,3M VIGA 01 30X20 23,60M + 16,00M =0,3*39,60 TUDO ISSO MULTIPLICADO POR 0,20M | 72.96
4.36 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | SAPATAS GALPÃO 200X200X50 6 UNIDADES =2*2*0,5*6 160x115x40 2 UNIDADES =1,6*1,15*0,4*2 115X115X40 2 UNIDADE =1,15*1,15*0,4*2 130X130X40 4 UNIDADE =1,30*1,30*0,4*4 95X95X40 3 UNIDADES =0,95*0,95*0,4*2 ARRIMOS 95X95X45 4 UNIDADES =0,95*0,95*0,45*4 95x95x40 3 UNIDADES =0,95*0,95*0,4*3 PILARETES GALPÃO 60x20 4,5m 6 unidades =0,6*0,2*4,5*6 30x30 1,70m 4 unidades =0,3*0,3*1,7*4 30x30 2,5m 6 unidades =0,3*0,3*2,5*6 ARRIMOS 20x30 2,5m 7 unidades =0,2*0,3*2,5*7 VIGAS SAPATA CORRIDA 20X30 23,60M =0,20*0,3*23,60 VIGA 01 30X20 23,60M + 16,00M =0,2*0,3*39,60 VIGA 02 15X30 23,60M + 16,00M =0,15*0,3*39,60 PISOS QUADRA 22,575M X 15,50M =22,575*15,50 ARQUIBANCADA PISO 1 0,50M X 23,60M PISO 2 0,57M X 23,60M PISO INCLINADO 0,86 X 23,60M DEGRAUS DE AUXILIO (1x5+0,69)x0,25m PALCO ÁREA =16,25m ESPESSURAS =0,10M | 73.8
4.37 | SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | QUADRA 22,575M X 15,50M =22,575*15,50 ARQUIBANCADA PISO 1 0,50M X 23,60M PISO 2 0,57M X 23,60M PISO INCLINADO 0,86 X 23,60M DEGRAUS DE AUXILIO (1x5+0,69)x0,25m PALCO ÁREA =16,25m | 413.38
4.38 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | QUADRA 22,575M X 15,50M =22,575*15,50 ARQUIBANCADA PISO 1 0,50M X 23,60M PISO 2 0,57M X 23,60M PISO INCLINADO 0,86 X 23,60M DEGRAUS DE AUXILIO (1x5+0,69)x0,25m PALCO ÁREA =16,25m | 413.38
4.39 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | MURO 16M A1 =1,16 A2 =1,17 A3 A4 A5 A6 = 4*1,575 A7 = 1,08 MURO 23,6M A1 =2*0,5075 A2 =1,77*8 ARQUIBANCADA A =12,06M² | 36.95
4.40 | DER-ES | 200714 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | QUADRA 22,575M X 15,50M =22,575*15,50 | 349.91
ESTRUTURA DE AÇO
4.41 | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | PILARES PUE 2X150X60X20 3MM 13,83KG/M = 741,23KG PU 150X50 1,9MM =288,12KG PU 150X50 3MM =380,37KG CHAPA 6,3MM =22,25KG CHAPA 12,5MM =61,32KG BARRA CHATA 1X1/4 =9,17KG VERGALHÃO 12,5 =67,41KG TOTAL =797,18+288,12+380,37+22,25+61,32+9,17+67,41 | 1573.77
4.42 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | VIGAS CANTONEIRA 2X1/8 =173,59KG BARRA REDONDA 1/2" =152,43KG PUE 2X150X60X20 3MM 13,83KG/M = 501,90KG PUE 127X50X17 2,65MM =1416,00KG PUE 2X75X40X15 2,00MM =345,10KG PU 100X50 4,18MM =662,07KG PU 92X40 2,00MM =314,63KG BARRA CHATA 1/2" 3MM =8,26KG =173,59+152,43+501,90+981,41+517,66+662,07+314,63+8,26 | 3573.98
4.43 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM NA COR BRANCA (RAL 9003) NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO. | 23,6 metros de largura por 18 metros de comprimento | 424.8
4.44 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 120,89 metros da cobertura do acesso de pessoas e das salas da secretaria e 47,20 metros do galpão | 168.09
4.45 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | 23,6 metros de comprimento mais a virada de 0,50m na extremidade | 24.1
4.46 | DER-ES | 200101 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | ALAMBRADO LADO DO REFEITÓRIO =41,09M² LADO DA RAMPA =51,31M² | 92.4
4.47 | DER-ES | 160718 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal aplicada com jateamento |  | 570.4
DRENO
4.48 | DER-ES | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | Vide em projeto | 6.49
4.49 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | Vide em projeto | 12.99
4.50 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | Vide em projeto | 12.88
4.51 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | Vide em projeto | 12.88
4.52 | DER-ES | 130109 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | Vide em projeto | 18.4
DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | SINAPI | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Vide em projeto | 48
5.2 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Vide em projeto | 22
5.3 | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022 | Vide em projeto | 13
5.4 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Vide em projeto | 95.28
5.5 | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Vide em projeto | 88.35
5.6 | SINAPI | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 26.28
5.7 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 19.14
5.8 | SICRO | 2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | Vide em projeto | 3
5.9 | SICRO | 2003620 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | Vide em projeto | 2
5.10 | DER-ES | 141102 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa emconcreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.escavação e reaterro | Vide em projeto | 9
5.11 | DER-ES | 141109 | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" | Considerando largura de 20cm da composição e sendo executado 50cm. Multiplicou-se por 2,50x, comprimento de 23,60m | 59
5.12 | SINAPI | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | 14 descidas de 100mm | 14
5.13 | SINAPI | 11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | 17 descidas de 150mm | 17
6 |  |  | ELÉTRICA
FIAÇÕES
6.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 679.4
6.2 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 97.7
CONDUTOS
6.3 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 91.4
6.4 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 61.1
6.5 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Vide em projeto | 28.3
6.6 | SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Vide em projeto | 3
6.7 | SINAPI | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Vide em projeto | 1
6.8 | SINAPI | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Vide em projeto | 2
6.9 | SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Vide em projeto | 1
6.10 | SINAPI | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Vide em projeto | 1
6.11 | SINAPI | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Vide em projeto | 2
6.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 13.5
6.13 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | Vide em projeto | 180.8
QUADROS ELÉTRICOS
6.14 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Vide em projeto | 7
6.15 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Vide em projeto | 1
6.16 | COMP. | 1 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 175VCA, corente de surto máxima 40KA | Vide em projeto | 2
6.17 | COMP. | 2 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Vide em projeto | 1
6.18 | DER-ES | 150306 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | Vide em projeto | 1
6.19 | DER-ES | 160106 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | Vide em projeto | 1
6.20 | DER-ES | 71104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | Grade de proteção do quadro de distribuição 40x30cm | 0.12
6.21 | DER-ES | 152233 | Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 16 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | Testagem do quadro de distribuição ligado ao quadro existente | 1
ILUMINAÇÃO
6.22 | DER- ES | 181001 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | Vide em projeto | 8
6.23 | COMP. | 3 | Refletor LED 400W, inclusive mão de obra, fixação e instalação | Vide em projeto | 6
DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE SOBREPOR
6.24 | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 2
6.25 | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 9
6.26 | SINAPI | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Vide em projeto | 1
PROJETO SPDA (PARARRAIO)
6.27 | DER-ES | - | PROJETO SPDA (PARARRAIO) | Corresponde a toda área da nova cobertura | 1698.15
6.28 | DER-ES | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | De acordo com projeto | 3
6.29 | DER-ES | 160304 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | De acordo com projeto | 2
6.30 | DER-ES | 160309 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024,inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | De acordo com projeto | 50
6.31 | DER-ES | 160305 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | De acordo com projeto | 400
6.32 | DER-ES | 160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | De acordo com projeto | 3
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Vide em memorial descritivo | 12
7.2 | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Vide em memorial descritivo | 12
7.3 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Vide em memorial descritivo | 72
7.4 | SINAPI | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Vide em memorial descritivo | 12
7.5 | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Vide em memorial descritivo | 4
7.6 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 30
7.7 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 30
7.8 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 12
7.9 | SINAPI | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 10
7.10 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 10
7.11 | SINAPI | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 4
7.12 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 10
7.13 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 10
7.14 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 4
7.15 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 10
7.16 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 10
7.17 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Vide em memorial descritivo | 4
7.18 | COMP. | 6 | Bebedouro industrial em inox 2, 4 torneiras, reservatório de 200 litros, 220V, compressor, incluso transporte, mão-de-obra e materiais de instalação | Vide em memorial descritivo | 3
7.19 | DER-ES | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | Vide em memorial descritivo | 3
7.20 | DER-ES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | Vide em memorial descritivo | 3
8 |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHO
8.1 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | A quantidade foi estimada, o pagamento será feito mediante a apresentação de nota fiscal. | 100
9 |  |  | INAUGURAÇÃO
9.1 | DER-ES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | Uma unidade posicionada ao fim da obra em local a ser definido pela fiscalização | 1
9.2 | DER-ES | 200402 | Limpeza geral de obras | Área do pátio = 983,00 m² | 983
__________________________________
EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 48207/D

## PO
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL | [8 empty] | LOGOMARCA E NOME DA EMPRESA
LOCAL: AVENIDA 24 DE JUNHO, BAIRRO SÃO JOÃO DE VIÇOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 19/01/2023
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES E SICRO
DATA BASE: SINAPI 11/2022 E DER-ES EDIFICAÇÕES 10/2022 SICRO 07/2022
BDI: | 23.32%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA: EDUARDO DELFINO BOTACIM - ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-48207/D
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | ORÇAMENTO PREFEITURA |  |  | ORÇAMENTO EMPRESA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QTDE | CUSTO | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total | VERIFICAÇÃO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 90.39 | 111.47 | 1783.52 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 1783.52 | SUB-TOTAL | 0
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER (ver memorial de cálculo) | M² | 2.5 | 242.13 | 298.59 | 746.48 |  | 0 | OK
2.2 | DER-ES | 20339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 2 meses) inclusive frete, montagem e desmontagem | M² | 10 | 21.98 | 27.11 | 271.1 |  | 0 | OK
2.3 | COMP. | 4 | Tapume Telha Metálica Ondulada em Alúminio ou Zinco (Galvalume) e=0,43mm COR natural h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", e portão com 3,00m de largura (Reaproveitamento 1x) | M | 46 | 146.35 | 180.48 | 8302.08 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 9319.66 | SUB-TOTAL | 0
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | DER-ES | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | UND | 5 | 118.24 | 145.81 | 729.05 |  | 0 | OK
3.2 | DER-ES | 10209 | Demolição de alvenaria | M³ | 8.13 | 53.96 | 66.54 | 540.97 |  | 0 | OK
3.3 | DER-ES | 10202 | Demolição de piso revestido com cerâmica | M² | 34.58 | 12.59 | 15.53 | 537.03 |  | 0 | OK
3.4 | DER-ES | 10280 | Remoção de cobertura em telha metálica, inclusive estrutura | M² | 8.68 | 7.81 | 9.63 | 83.59 |  | 0 | OK
3.5 | DER-ES | 10229 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | UND | 1 | 35.97 | 44.36 | 44.36 |  | 0 | OK
3.6 | DER-ES | 10214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | M² | 1.68 | 14.39 | 17.75 | 29.82 |  | 0 | OK
3.7 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M² | 644.65 | 12.63 | 15.58 | 10043.65 |  | 0 | OK
3.8 | SINAPI | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | M² | 230.36 | 34.48 | 42.52 | 9794.91 |  | 0 | OK
3.9 | SINAPI | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. | M³ | 303.17 | 12.69 | 15.65 | 4744.61 |  | 0 | OK
COBERTURA ESCOLA
3.10 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 929.23 | 6.47 | 7.98 | 7415.26 |  | 0 | OK
3.11 | DER-ES | 10254 | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira | M² | 929.23 | 8.7 | 10.73 | 9970.64 |  | 0 | OK
3.12 | DER-ES | 10280 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | M² | 78.37 | 7.81 | 9.63 | 754.7 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 44688.59 | SUB-TOTAL | 0
4 |  |  | ESTRUTURAS
COBERTURA ESCOLA
4.1 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 6557.95 | 17.6 | 21.7 | 142307.52 |  | 0 | OK
4.2 | COMP. | 5 | Chumbador mecânico para as vigas metálicas, parafuso parabolt 3/8" 75mm, com arruela, incluso mão-de-obra, equipamentos e materiais | UND | 256 | 3.21 | 3.96 | 1013.76 |  | 0 | OK
4.3 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM NA COR BRANCA (RAL 9003) NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO | M² | 93.5 | 237.46 | 292.84 | 27380.54 |  | 0 | OK
4.4 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM NA COR BRANCA (RAL 9003) NAS DUAS FACES, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO. | M² | 1018.69 | 82.88 | 102.21 | 104120.3 |  | 0 | OK
4.5 | DER-ES | 160718 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal aplicada com jateamento | M² | 871.55 | 25.01 | 30.84 | 26878.6 |  | 0 | OK
4.6 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 88.5 | 105.82 | 130.5 | 11549.25 |  | 0 | OK
4.7 | DER-ES | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 24 | M | 74.13 | 39.93 | 49.24 | 3650.16 |  | 0 | OK
4.8 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 16.33 | 101.4 | 125.05 | 2042.07 |  | 0 | OK
RAMPA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.9 | DER-ES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | M² | 156 | 10.97 | 13.53 | 2110.68 |  | 0 | OK
4.10 | DER-ES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | M² | 192.86 | 80.18 | 98.88 | 19070 |  | 0 | OK
4.11 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 241.92 | 11.95 | 14.74 | 3565.9 |  | 0 | OK
4.12 | DER-ES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 1509.74 | 11.65 | 14.37 | 21694.96 |  | 0 | OK
4.13 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 5.2 | 174.23 | 214.86 | 1117.27 |  | 0 | OK
4.14 | DER-ES | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | M³ | 46.74 | 12.93 | 15.95 | 745.5 |  | 0 | OK
4.15 | DER-ES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | M³ | 25.79 | 55.48 | 68.42 | 1764.55 |  | 0 | OK
4.16 | DER-ES | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | M³ | 90.27 | 28.15 | 34.71 | 3133.27 |  | 0 | OK
4.17 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M³ | 34.23 | 776.62 | 957.73 | 32783.1 |  | 0 | OK
4.18 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | M² | 38.62 | 127.53 | 157.27 | 6073.77 |  | 0 | OK
4.19 | DER-ES | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | M² | 51.26 | 81.28 | 100.23 | 5137.79 |  | 0 | OK
4.20 | SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | M² | 156.84 | 23.86 | 29.42 | 4614.23 |  | 0 | OK
4.21 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 78.42 | 2.28 | 2.81 | 220.36 |  | 0 | OK
REVESTIMENTOS
4.22 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M² | 160.07 | 6.88 | 8.48 | 1357.39 |  | 0 | OK
4.23 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M² | 160.07 | 54.9 | 67.7 | 10836.74 |  | 0 | OK
ESTRUTURA DE AÇO
4.24 | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 480.96 | 17.46 | 21.53 | 10355.07 |  | 0 | OK
4.25 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1392.4 | 17.6 | 21.7 | 30215.08 | 0 | 0 | OK
4.26 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM NA COR BRANCA (RAL 9003) NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO. | M² | 161.16 | 237.46 | 292.84 | 47194.09 | 0 | 0 | OK
4.27 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 85.38 | 105.82 | 130.5 | 11142.09 | 0 | 0 | OK
4.28 | DER-ES | 160718 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal aplicada com jateamento | M² | 256.6 | 25.01 | 30.84 | 7913.54 | 0 | 0 | OK
ESQUADRIAS
4.29 | DER-ES | 71107 | Portão de ferro de correr em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | M² | 11.8 | 856.72 | 1056.51 | 12466.82 |  | 0 | OK
QUADRA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.30 | DER-ES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | M² | 424.8 | 10.97 | 13.53 | 5747.54 | 0 | 0 | OK
4.31 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 151.65 | 11.95 | 14.74 | 2235.32 | 0 | 0 | OK
4.32 | DER-ES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 683.95 | 11.65 | 14.37 | 9828.36 | 0 | 0 | OK
4.33 | DER-ES | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | KG | 818.86 | 12.08 | 14.9 | 12201.01 |  | 0 | OK
4.34 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 6.36 | 174.23 | 214.86 | 1366.51 | 0 | 0 | OK
4.35 | DER-ES | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | M³ | 72.96 | 12.93 | 15.95 | 1163.71 | 0 | 0 | OK
4.36 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M³ | 73.8 | 776.62 | 957.73 | 70680.47 | 0 | 0 | OK
4.37 | SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | M² | 413.38 | 23.86 | 29.42 | 12161.64 | 0 | 0 | OK
4.38 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 413.38 | 2.28 | 2.81 | 1161.6 | 0 | 0 | OK
4.39 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | M² | 36.95 | 127.53 | 157.27 | 5811.13 | 0 | 0 | OK
4.40 | DER-ES | 200714 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | M² | 349.91 | 14.86 | 18.33 | 6413.85 |  | 0 | OK
ESTRUTURA DE AÇO
4.41 | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 1573.77 | 17.46 | 21.53 | 33883.27 | 0 | 0 | OK
4.42 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 3573.98 | 17.6 | 21.7 | 77555.37 | 0 | 0 | OK
4.43 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM NA COR BRANCA (RAL 9003) NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO. | M² | 424.8 | 237.46 | 292.84 | 124398.43 | 0 | 0 | OK
4.44 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 168.09 | 105.82 | 130.5 | 21935.75 | 0 | 0 | OK
4.45 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 24.1 | 847.85 | 1045.57 | 25198.24 |  | 0 | OK
4.46 | DER-ES | 200101 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | M² | 92.4 | 247.45 | 305.16 | 28196.78 |  | 0 | OK
4.47 | DER-ES | 160718 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal aplicada com jateamento | M² | 570.4 | 25.01 | 30.84 | 17591.14 | 0 | 0 | OK
DRENO
4.48 | DER-ES | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | M³ | 6.49 | 12.93 | 15.95 | 103.52 | 0 | 0 | OK
4.49 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | M² | 12.99 | 127.53 | 157.27 | 2042.94 | 0 | 0 | OK
4.50 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M² | 12.88 | 6.88 | 8.48 | 109.22 | 0 | 0 | OK
4.51 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M² | 12.88 | 54.9 | 67.7 | 871.98 | 0 | 0 | OK
4.52 | DER-ES | 130109 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | M² | 18.4 | 79.78 | 98.38 | 1810.19 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 1014922.37 | SUB-TOTAL | 0
5 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | SINAPI | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND | 48 | 49.35 | 60.86 | 2921.28 |  | 0 | OK
5.2 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UND | 22 | 170.1 | 209.77 | 4614.94 |  | 0 | OK
5.3 | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022 | UND | 13 | 175.12 | 215.96 | 2807.48 |  | 0 | OK
5.4 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 95.28 | 62.53 | 77.11 | 7347.04 |  | 0 | OK
5.5 | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 88.35 | 108.39 | 133.67 | 11809.74 |  | 0 | OK
5.6 | SINAPI | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 26.28 | 136.35 | 168.15 | 4418.98 |  | 0 | OK
5.7 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 19.14 | 160.26 | 197.63 | 3782.64 |  | 0 | OK
5.8 | SICRO | 2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | UND | 3 | 899.65 | 1109.45 | 3328.35 |  | 0 | OK
5.9 | SICRO | 2003620 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | UND | 2 | 1115.25 | 1375.33 | 2750.66 |  | 0 | OK
5.10 | DER-ES | 141102 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa emconcreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.escavação e reaterro | UND | 9 | 546.31 | 673.71 | 6063.39 |  | 0 | OK
5.11 | DER-ES | 141109 | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" | M | 59 | 212.83 | 262.46 | 15485.14 |  | 0 | OK
5.12 | SINAPI | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UND | 14 | 24.4 | 30.09 | 421.26 |  | 0 | OK
5.13 | SINAPI | 11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UND | 17 | 57.33 | 70.7 | 1201.9 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 66952.8 | SUB-TOTAL | 0
6 |  |  | ELÉTRICA
FIAÇÕES
6.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 679.4 | 4.03 | 4.97 | 3376.62 |  | 0 | OK
6.2 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 97.7 | 8.62 | 10.63 | 1038.55 |  | 0 | OK
CONDUTOS
6.3 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91.4 | 7.01 | 8.64 | 789.7 |  | 0 | OK
6.4 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 61.1 | 9.93 | 12.25 | 748.48 |  | 0 | OK
6.5 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28.3 | 9.44 | 11.64 | 329.41 |  | 0 | OK
6.6 | SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 3 | 23.36 | 28.81 | 86.43 |  | 0 | OK
6.7 | SINAPI | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 1 | 27.93 | 34.44 | 34.44 |  | 0 | OK
6.8 | SINAPI | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 2 | 54.32 | 66.99 | 133.98 |  | 0 | OK
6.9 | SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 1 | 27.2 | 33.54 | 33.54 |  | 0 | OK
6.10 | SINAPI | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 1 | 38.14 | 47.03 | 47.03 |  | 0 | OK
6.11 | SINAPI | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 2 | 47.14 | 58.13 | 116.26 |  | 0 | OK
6.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.5 | 16.95 | 20.9 | 282.15 |  | 0 | OK
6.13 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 180.8 | 2.86 | 3.53 | 638.22 |  | 0 | OK
QUADROS ELÉTRICOS
6.14 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 7 | 11.24 | 13.86 | 97.02 |  | 0 | OK
6.15 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 13.11 | 16.17 | 16.17 |  | 0 | OK
6.16 | COMP. | 1 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 175VCA, corente de surto máxima 40KA | UND | 2 | 169.34 | 208.83 | 417.66 |  | 0 | OK
6.17 | COMP. | 2 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UND | 1 | 145.32 | 179.21 | 179.21 |  | 0 | OK
6.18 | DER-ES | 150306 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | UND | 1 | 257.53 | 317.59 | 317.59 |  | 0 | OK
6.19 | DER-ES | 160106 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | UND | 1 | 521.16 | 642.69 | 642.69 |  | 0 | OK
6.20 | DER-ES | 71104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | M² | 0.12 | 618.84 | 763.15 | 91.58 |  | 0 | OK
6.21 | DER-ES | 152233 | Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 16 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | UND | 1 | 363.97 | 448.85 | 448.85 |  | 0 | OK
ILUMINAÇÃO
6.22 | DER- ES | 181001 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UND | 8 | 144.12 | 177.73 | 1421.84 |  | 0 | OK
6.23 | COMP. | 3 | Refletor LED 400W, inclusive mão de obra, fixação e instalação | UND | 6 | 262.88 | 324.18 | 1945.08 |  | 0 | OK
DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE SOBREPOR
6.24 | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2 | 18.76 | 23.13 | 46.26 |  | 0 | OK
6.25 | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 9 | 20.31 | 25.05 | 225.45 |  | 0 | OK
6.26 | SINAPI | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 22.73 | 28.03 | 28.03 |  | 0 | OK
PROJETO SPDA (PARARRAIO)
6.27 | DER-ES | - | PROJETO SPDA (PARARRAIO) | M² | 1698.15 | 2.79 | 3.44 | 5841.64 |  | 0 | OK
6.28 | DER-ES | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | UND | 3 | 350.79 | 432.59 | 1297.77 |  | 0 | OK
6.29 | DER-ES | 160304 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | UND | 2 | 924.94 | 1140.64 | 2281.28 |  | 0 | OK
6.30 | DER-ES | 160309 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024,inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | UND | 50 | 125.34 | 154.57 | 7728.5 |  | 0 | OK
6.31 | DER-ES | 160305 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | M | 400 | 98.54 | 121.52 | 48608 |  | 0 | OK
6.32 | DER-ES | 160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | UND | 3 | 260.74 | 321.54 | 964.62 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 80254.05 | SUB-TOTAL | 0
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND | 12 | 283.77 | 349.95 | 4199.4 |  | 0 | OK
7.2 | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 12 | 36.85 | 45.44 | 545.28 |  | 0 | OK
7.3 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 72 | 26.92 | 33.2 | 2390.4 |  | 0 | OK
7.4 | SINAPI | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 12 | 25.35 | 31.26 | 375.12 |  | 0 | OK
7.5 | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 51.33 | 63.3 | 253.2 |  | 0 | OK
7.6 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 19.25 | 23.74 | 712.2 |  | 0 | OK
7.7 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 22.13 | 27.29 | 818.7 |  | 0 | OK
7.8 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 24.47 | 30.18 | 362.16 |  | 0 | OK
7.9 | SINAPI | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 10 | 5.57 | 6.87 | 68.7 |  | 0 | OK
7.10 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 10 | 6.56 | 8.09 | 80.9 |  | 0 | OK
7.11 | SINAPI | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 4 | 13.93 | 17.18 | 68.72 |  | 0 | OK
7.12 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 10 | 7.03 | 8.67 | 86.7 |  | 0 | OK
7.13 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 10 | 7.77 | 9.58 | 95.8 |  | 0 | OK
7.14 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 4 | 19.08 | 23.53 | 94.12 |  | 0 | OK
7.15 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 10 | 9.95 | 12.27 | 122.7 |  | 0 | OK
7.16 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 10 | 11.81 | 14.56 | 145.6 |  | 0 | OK
7.17 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 4 | 27.93 | 34.44 | 137.76 |  | 0 | OK
7.18 | COMP. | 6 | Bebedouro industrial em inox 2, 4 torneiras, reservatório de 200 litros, 220V, compressor, incluso transporte, mão-de-obra e materiais de instalação | UND | 3 | 3336.05 | 4114.02 | 12342.06 |  | 0 | OK
7.19 | DER-ES | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | UND | 3 | 539.21 | 664.95 | 1994.85 |  | 0 | OK
7.20 | DER-ES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | UND | 3 | 99.25 | 122.4 | 367.2 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 25261.57 | SUB-TOTAL | 0
8 |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHO
8.1 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M³ | 100 | 73.32 | 90.42 | 9042 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 9042 | SUB-TOTAL | 0
9 |  |  | INAUGURAÇÃO
9.1 | DER-ES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1 | 803.85 | 991.31 | 991.31 |  | 0 | OK
9.2 | DER-ES | 200402 | Limpeza geral de obras | M² | 983 | 1.11 | 1.37 | 1346.71 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 2338.02 | SUB-TOTAL | 0
[7 empty] | TOTAL | 1254562.58 | TOTAL | 0
LOCAL E DATA
NOME E REGISTRO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

## Comp.01 (hidden)
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL
LOCAL: AVENIDA 24 DE JUNHO, BAIRRO SÃO JOÃO DE VIÇOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 19/01/2023
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES E SICRO
DATA BASE: SINAPI 11/2022 E DER-ES EDIFICAÇÕES 10/2022 SICRO 07/2022
BDI: | 23.32%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA: EDUARDO DELFINO BOTACIM - ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-48207/D
COMPOSIÇÃO 1
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 175VCA, corente de surto máxima 40KA
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 2 | 18.01 | 36.02
10115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 2 | 21.35 | 42.7
39467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UND | 1 | 90.62 | 90.62
[5 empty] | TOTAL | 169.34
__________________________________
EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 48207/D

## Comp.02 (hidden)
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL
LOCAL: AVENIDA 24 DE JUNHO, BAIRRO SÃO JOÃO DE VIÇOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 19/01/2023
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES E SICRO
DATA BASE: SINAPI 11/2022 E DER-ES EDIFICAÇÕES 10/2022 SICRO 07/2022
BDI: | 23.32%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA: EDUARDO DELFINO BOTACIM - ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-48207/D
COMPOSIÇÃO 2
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.4 | 18.01 | 7.2
10115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.4 | 21.35 | 8.54
39445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UND | 1 | 129.58 | 129.58
[5 empty] | TOTAL | 145.32
__________________________________
EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 48207/D

## Comp.03 (hidden)
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL
LOCAL: AVENIDA 24 DE JUNHO, BAIRRO SÃO JOÃO DE VIÇOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 19/01/2023
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES E SICRO
DATA BASE: SINAPI 11/2022 E DER-ES EDIFICAÇÕES 10/2022 SICRO 07/2022
BDI: | 23.32%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA: EDUARDO DELFINO BOTACIM - ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-48207/D
COMPOSIÇÃO 3
Refletor LED 400W, inclusive mão de obra, fixação e instalação
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.5888 | 18.01 | 10.6
10115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.5888 | 21.35 | 12.57 | rca lampadas | 219.99
[7 empty] | digital led | 219.99
- | MERCADO | Refletor LED 400W | UND | 1 | 239.71 | 239.71 | arcoiris led | 279.16
[5 empty] | TOTAL | 262.88 |  | 719.14
|  | __________________________________ | [5 empty] | 239.7133
EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 48207/D

## Comp.04 (hidden)
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL
LOCAL: AVENIDA 24 DE JUNHO, BAIRRO SÃO JOÃO DE VIÇOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 19/01/2023
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES E SICRO
DATA BASE: SINAPI 11/2022 E DER-ES EDIFICAÇÕES 10/2022 SICRO 07/2022
BDI: | 23.32%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA: EDUARDO DELFINO BOTACIM - ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-48207/D
COMPOSIÇÃO 4
Tapume Telha Metálica Ondulada em Alúminio ou Zinco (Galvalume) e=0,43mm COR natural h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", e portão com 3,00m de largura (Reaproveitamento 1x)
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.08 | 18.01 | 18.01 | 1.44
10111 | DER-ES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.76 | 21.35 | 21.35 | 37.58
26610 | DER-ES | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) | UND | 3 | 0.48 | 0.48 | 1.44
21009 | DER-ES | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) | M | 1.638 | 13.08 | 13.08 | 21.43
26573 | DER-ES | PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) | KG | 0.15 | 32.48 | 32.48 | 4.87
21368 | DER-ES | RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE (LABOR) | M | 3.7904 | 4.32 | 4.32 | 16.37
25617 | DER-ES | TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM | M² | 1.155 | 53.17 | 53.17 | 61.41
2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UND | 0.10811 | 16.75 | 16.75 | 1.81
[6 empty] | TOTAL | 146.35
__________________________________
EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 48207/D

## Comp.05 (hidden)
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL
LOCAL: AVENIDA 24 DE JUNHO, BAIRRO SÃO JOÃO DE VIÇOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 19/01/2023
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES E SICRO
DATA BASE: SINAPI 11/2022 E DER-ES EDIFICAÇÕES 10/2022 SICRO 07/2022
BDI: | 23.32%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA: EDUARDO DELFINO BOTACIM - ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-48207/D
COMPOSIÇÃO 5
Chumbador mecânico para as vigas metálicas, parafuso parabolt 3/8" 75mm, com arruela, incluso mão-de-obra, equipamentos e materiais | [6 empty] | 7.14 | 2 | 14.28
[5 empty] | ORÇAMENTO PREFEITURA |  | 5.05 | 1 | 5.05
|  |  |  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 10.1 | 8 | 80.8
10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.03 | 18.01 | 0.54 | 5.86 | 1 | 5.86
[7 empty] | 5.83 | 1 | 5.83
102933 | SINAPI | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - INCLUSO MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | H | 0.015 | 0.76 | 0.01 | 5.05 | 1 | 5.05
[7 empty] | 11.275 | 2 | 22.55
11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT COM ARRUELA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UND | 1 | 2.66 | 2.66 | 11.05 | 2 | 22.1
[5 empty] | TOTAL | 3.21 | 7.29 | 4 | 29.16
|  | __________________________________ |  |  |  |  | 8.336 | 1 | 8.336
|  | EDUARDO DELFINO BOTACIM |  |  |  |  | 7.677 | 1 | 7.677
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | 6.099 | 4 | 24.396
|  | CREA ES 48207/D |  |  |  |  | 7.849 | 2 | 15.698
[7 empty] | 5.55 | 4 | 22.2
[7 empty] | 5.585 | 1 | 5.585
[7 empty] | 15.627 | 1 | 15.627
[7 empty] | 6.925 | 1 | 6.925
[7 empty] | 5.643 | 2 | 11.286
[7 empty] | 5.487 | 2 | 10.974
319.384
255.5072

## Comp.06 (hidden)
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL
LOCAL: AVENIDA 24 DE JUNHO, BAIRRO SÃO JOÃO DE VIÇOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 19/01/2023
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES E SICRO
DATA BASE: SINAPI 11/2022 E DER-ES EDIFICAÇÕES 10/2022 SICRO 07/2022
BDI: | 23.32%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA: EDUARDO DELFINO BOTACIM - ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-48207/D
COMPOSIÇÃO 6
Bebedouro industrial em inox 2, 4 torneiras, reservatório de 200 litros, 220V, compressor, incluso transporte, mão-de-obra e materiais de instalação
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | Bebedouro Industrial 200 Litros Inox AQUAMAX - brmarket (aquamaxbebedouros.com.br)
10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.5 | 18.01 | 9.01 | VALOR | FRETE
[7 empty] | 2849.05 |  | 2849.05
- | MERCADO | Bebedouro industrial em inox 2, 4 torneiras, reservatório de 200 litros, compressor 220V | UND | 1 | 3327.04 | 3327.04
Bebedouro Industrial Acqua Gelata, 200 Litros, Inox - PRE200E - Catral
[5 empty] | TOTAL | 3336.05 | 3533.07 |  | 3533.07
Bebedouro industrial em inox Walter Plus WP200, 4 torneiras, reservatório de 200 litros, compressor - Filtros Curitiba
[7 empty] | VALOR | FRETE
[7 empty] | 3599 |  | 3599
|  | __________________________________ |  |  |  |  | 3327.04
EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 48207/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL | [9 empty] | LOGO E NOME DA EMPRESA
LOCAL: AVENIDA 24 DE JUNHO, BAIRRO SÃO JOÃO DE VIÇOSA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 19/01/2023 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EMPRESA
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES E SICRO
DATA BASE: SINAPI 11/2022 E DER-ES EDIFICAÇÕES 10/2022 SICRO 07/2022
BDI: | 23.32%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA: EDUARDO DELFINO BOTACIM - ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-48207/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESTRUTURAS | 0 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 15% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ELÉTRICA | 0 | 5% |  |  |  |  | 30% | 30% | 35% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 5% | 15% | 10% | 10% | 15% | 15% | 30% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | REMOÇÃO DE ENTULHO | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INAUGURAÇÃO | 0 | [7 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PORCENTUAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL PORCENTUAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
RESPONSÁVEL TÉCNICO COM RESPECTIVO CONSELHO
764240.24

## ORIENTAÇÕES
SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ATÍLIO PIZZOL
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
1.0 | Todas as abas desta proposta foram bloqueados a fim de evitarmos adulterações nos documentos, favor utilizar este arquivo (NÃO FAÇA CÓPIAS), caso contrário a empresa será ELIMINADA deste certame;
2.0 | Deverá ser utilizado exatamente 2,0 (duas) casas decimais em cada preço unitário proposto; NÃO INSIRA FÓRMULAS EM HIPÓTESE ALGUMA, USE DUAS CASAS DECIMAIS SOMENTE!
3.0 | As áreas que deverão ser preenchidas encontram-se DESBLOQUEADAS e hachuradas (destacadas) em amarelo.
5.0 | O orçamento proposto pela PMVNI é de | 1254562.58
Orientamos que a proposta de cada empresa não ultrapasse tal valor, portanto favor cotar preços unitários abaixo do preço proposto por esta instituição;
6.0 | Todos os documentos deverão ter a logomarca da Empresa ou poderão ser impressos em papel timbrado;
7.0 | As observações que encontram-se ao lado da planilha orçamentária devem ser utilizadas somente como auxílio na confecção do orçamento, e não devem ser imprimidas;
8.0 | Todos os documentos deverão ter a assinatura do Responsável Técnico da Empresa;
9.0 | Quaisquer dúvidas ou erros, que possam ocorrer durante o preenchimento da proposta, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras do Mun. de Venda Nova do Imigrante/ES, através do telefone (28) 3546-1188, ramal 212 ( falar com o Eng.º Civil EDUARDO DELFINO BOTACIM)
Venda Nova do Imigrante/ES, 24 de janeiro de 2023
EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENG.º CIVIL CREA ES 0048207/D