## ORIENTAÇÕES
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE
DO BAIRRO VILA DA MATA
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
1.0 | Todas as abas desta proposta foram bloqueados a fim de evitarmos adulterações nos documentos, favor utilizar este arquivo (NÃO FAÇA CÓPIAS), caso contrário a empresa será ELIMINADA deste certame;
2.0 | OS CAMPOS DE PREENCHIMENTO NÃO PODERÃO APRESENTAR FÓRMULAS OU NÚMEROS QUE ULTRAPASSEM EM 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA.
3.0 | As áreas que deverão ser preenchidas encontram-se DESBLOQUEADAS e hachuradas (destacadas) em amarelo.
4.0 | O orçamento proposto pela PMVNI é de | 389021.02 | Orientamos que a proposta de cada empresa não ultrapasse tal valor, portanto favor cotar preços unitários abaixo do preço proposto por esta instituição;
5.0 | Todos os documentos deverão ser impressos em papel timbrado;
6.0 | As observações que encontram-se ao lado da planilha orçamentária devem ser utilizadas somente como auxílio na confecção do orçamento;
7.0 | Todos os documentos referente a Proposta Orçamentária, deverão ter a assinatura do Responsável Técnico e não do Proprietário da Empresa;
8.0 | Quaisquer dúvidas ou erros, que possam ocorrer durante o preenchimento da proposta, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras do Município de Venda Nova do Imigrante/ES, através do telefone (28) 3546-1188 (falar com a Arquiteta Grazielli Cometti Bizerra), ou através do e-mail: "arquitetura@vendanova.es.gov.br" .
Venda Nova do Imigrante/ES, 09 de janeiro de 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA | [8 empty] | Logo da empresa e dados da empresa
|  |  | Obra: |  | Reforma da Unidade de Saúde de Vargem Grande
|  |  | Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
|  |  | Local: |  | Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante/ES
|  |  | Data: |  | 09 de janeiro de 2023
Referencial: |  |  | DER/ES | SINAPI | Orçamento: | _______________________________________ Grazielli Cometti Bizerra Arquiteta Urbanista CAU A129337-0 | [5 empty] | ________________________________ Profissional Responsável Profissão Número de registro
Bata base: |  |  | Out/2022 | Nov/2022
BDI considerado: |  |  | 22%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VARGEM GRANDE | [11 empty] | PROPOSTA
Item | Referencial | Código | Serviço |  |  |  | Un. | Quantitativo | Unitário s/ BDI | Valor unitário | Valor parcial | Valor unitário | Valor parcial | Verificação
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER/ES | 010206 | Demolição de revestimento com azulejos |  |  |  | m² | 99.36 | 44.96 | 54.85 | 5449.9 |  | 0 | OK
1.2 | DER/ES | 010209 | Demolição de alvenaria |  |  |  | m³ | 1.04 | 53.96 | 65.83 | 68.46 |  | 0 | OK
1.3 | DER/ES | 010213 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento |  |  |  | m² | 6.75 | 12.59 | 15.36 | 103.68 |  | 0 | OK
1.4 | DER/ES | 010215 | Retirada de esquadrias metálicas |  |  |  | m² | 0.94 | 8.99 | 10.97 | 10.31 |  | 0 | OK
1.5 | DER/ES | 010221 | Retirada de bandeira de porta |  |  |  | und | 3 | 27.34 | 33.35 | 100.05 |  | 0 | OK
1.6 | DER/ES | 010223 | Retirada de aparelhos sanitários |  |  |  | und | 3 | 18.6 | 22.69 | 68.07 |  | 0 | OK
1.7 | DER/ES | 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  |  | m² | 3.36 | 15.85 | 19.34 | 64.98 |  | 0 | OK
1.8 | DER/ES | 010225 | Retirada de bancada de pia |  |  |  | m² | 4.54 | 22.32 | 27.23 | 123.62 |  | 0 | OK
1.9 | DER/ES | 010238 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa |  |  |  | m² | 711.83 | 8.99 | 10.97 | 7808.78 |  | 0 | OK
1.10 | DER/ES | 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  |  |  | und | 210 | 9.84 | 12 | 2520 |  | 0 | OK
1.11 | DER/ES | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  |  |  | m² | 700.59 | 3.43 | 4.18 | 2928.47 |  | 0 | OK
1.12 | DER/ES | 010255 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras |  |  |  | m² | 2.47 | 21.48 | 26.21 | 64.74 |  | 0 | OK
1.13 | DER/ES | 010259 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica |  |  |  | m | 90.22 | 2.09 | 2.55 | 230.06 |  | 0 | OK
1.14 | DER/ES | 010264 | Demolição de piso granilite |  |  |  | m² | 38.96 | 24.96 | 30.45 | 1186.33 |  | 0 | OK
1.15 | DER/ES | 010271 | Retirada de caixas/quadros elétricos |  |  |  | und | 1 | 13.36 | 16.3 | 16.3 |  | 0 | OK
1.16 | DER/ES | 010292 | Retirada de alizar de madeira |  |  |  | m | 30 | 0.56 | 0.68 | 20.4 |  | 0 | OK
1.17 | DER/ES | 010318 | Remoção de forro em eucatex (PVC), sem aproveitamento do material |  |  |  | m² | 57.89 | 12.61 | 15.38 | 890.35 |  | 0 | OK
1.18 | DER/ES | 010323 | Retirada de torneiras e registros |  |  |  | und | 29 | 9.84 | 12 | 348 |  | 0 | OK
1.19 | DER/ES | 010326 | Retirada de estrutura em madeira do telhado |  |  |  | m² | 2.47 | 26.19 | 31.95 | 78.92 |  | 0 | OK
1.20 | DER/ES | 010327 | Retirada de marco de madeira |  |  |  | m | 15 | 2.23 | 2.72 | 40.8 |  | 0 | OK
1.21 | DER/ES | 010329 | Retirada de disjuntor |  |  |  | und | 10 | 18.37 | 22.41 | 224.1 |  | 0 | OK
1.22 | SINAPI | 90438 | Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75mm. AF_05/2015 |  |  |  | und | 5 | 42.4 | 51.73 | 258.65 |  | 0 | OK
1.23 | SINAPI | 100717 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. AF_01/2020 |  |  |  | m² | 144.73 | 9.52 | 11.61 | 1680.32 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 24285.29 | 0
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER/ES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 1,25 m |  |  |  | m² | 2.5 | 242.13 | 295.4 | 738.5 |  | 0 | OK
2.2 | DER/ES | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  |  |  | m | 103.06 | 14.09 | 17.19 | 1771.6 |  | 0 | OK
2.3 | DER/ES | 020802 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) |  |  |  | m² | 10.9 | 468.66 | 571.77 | 6232.29 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 8742.39 | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | DER/ES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade |  |  |  | m³ | 2.54 | 51.51 | 62.84 | 159.61 |  | 0 | OK
3.2 | DER/ES | 030119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg |  |  |  | m² | 2.54 | 26.95 | 32.88 | 83.52 |  | 0 | OK
3.3 | DER/ES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  |  |  | m³ | 2.09 | 55.48 | 67.69 | 141.47 |  | 0 | OK
3.4 | DER/ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  |  | m³ | 7.15 | 73.32 | 89.45 | 639.57 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 1024.17 | 0
4 |  |  | ESTRUTURAS
Infraestrutura - Fundações
4.1 | SINAPI | 96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5cm. AF_08/2017 |  |  |  | m² | 1.52 | 29.64 | 36.16 | 54.96 |  | 0 | OK
4.2 | DER/ES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  |  |  | m² | 3.84 | 78.05 | 95.22 | 365.64 |  | 0 | OK
4.3 | DER/ES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  |  | m³ | 0.45 | 726.49 | 886.32 | 398.84 |  | 0 | OK
4.4 | DER/ES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  |  | kg | 15 | 11.65 | 14.21 | 213.15 |  | 0 | OK
4.5 | DER/ES | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  |  | kg | 3 | 11.95 | 14.58 | 43.74 |  | 0 | OK
Super-estrutura
4.6 | DER/ES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  |  | m³ | 0.51 | 827.02 | 1008.96 | 514.57 |  | 0 | OK
4.7 | DER/ES | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  |  | kg | 34 | 11.65 | 14.21 | 483.14 |  | 0 | OK
4.8 | DER/ES | 040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  |  | kg | 13 | 11.95 | 14.58 | 189.54 |  | 0 | OK
4.9 | DER/ES | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  |  |  | m² | 9.63 | 98.69 | 120.4 | 1159.45 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 3423.03 | 0
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | SINAPI | 93205 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. AF_03/2016 |  |  |  | m | 10.2 | 39.32 | 47.97 | 489.29 |  | 0 | OK
5.2 | SINAPI | 103322 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura de 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 |  |  |  | m² | 19.26 | 47.93 | 58.47 | 1126.13 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 1615.42 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | DER/ES | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  |  |  | und | 3 | 418.85 | 511 | 1533 |  | 0 | OK
6.2 | SINAPI | 91299 | Porta de madeira, tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,50cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  |  |  | und | 3 | 1246.54 | 1520.78 | 4562.34 |  | 0 | OK
6.3 | SINAPI | 91306 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  |  |  | und | 4 | 124.18 | 151.5 | 606 |  | 0 | OK
6.4 | SINAPI | 100659 | Alizar de 5x1,50cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  |  |  | m | 30 | 10.75 | 13.12 | 393.6 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 7094.94 | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | DER/ES | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento |  |  |  | m² | 7.45 | 618.84 | 754.98 | 5624.6 |  | 0 | OK
7.2 | DER/ES | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  |  |  | m² | 18.94 | 374.16 | 456.48 | 8645.73 |  | 0 | OK
7.3 | DER/ES | 071106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento |  |  |  | m² | 4.2 | 756.34 | 922.73 | 3875.47 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 18145.8 | 0
8 |  |  | COBERTURA
8.1 | SINAPI | 92541 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. AF_07/2019 |  |  |  | m² | 20.66 | 91.69 | 111.86 | 2311.03 |  | 0 | OK
8.2 | SINAPI | 94201 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019 |  |  |  | m² | 20.66 | 35.08 | 42.8 | 884.25 |  | 0 | OK
8.3 | DER/ES | 090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  |  | m | 7.1 | 39.93 | 48.71 | 345.84 |  | 0 | OK
8.4 | SINAPI | 101979 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. AF_11/2020 |  |  |  | m | 7.1 | 58.97 | 71.94 | 510.77 |  | 0 | OK
8.5 | DER/ES | 090501 | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento |  |  |  | m² | 7.03 | 60.43 | 73.72 | 518.25 |  | 0 | OK
8.6 | DER/ES | 090509 | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas |  |  |  | m² | 7.03 | 85.37 | 104.15 | 732.17 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 5302.31 | 0
9 |  |  | TETOS E FORROS
9.1 | DER/ES | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado |  |  |  | m² | 73.36 | 82.33 | 100.44 | 7368.28 |  | 0 | OK
9.2 | SINAPI | 96121 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). AF_05/2017 |  |  |  | m | 81.8 | 12.22 | 14.91 | 1219.64 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 8587.92 | 0
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1 | DER/ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  |  | m² | 33.8 | 6.88 | 8.39 | 283.58 |  | 0 | OK
10.2 | DER/ES | 120220 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  |  |  | m² | 254.39 | 100.13 | 122.16 | 31076.28 |  | 0 | OK
10.3 | SINAPI | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014 |  |  |  | m² | 584.86 | 69.38 | 84.64 | 49502.55 |  | 0 | OK
10.4 | DER/ES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  |  |  | m² | 28.64 | 32.42 | 39.55 | 1132.71 |  | 0 | OK
10.5 | DER/ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  |  | m² | 5.16 | 54.9 | 66.98 | 345.62 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 82340.74 | 0
11 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 | DER/ES | 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  |  |  | m² | 43.1 | 50.19 | 61.23 | 2639.01 |  | 0 | OK
11.2 | DER/ES | 130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  |  |  | m² | 14.44 | 56.02 | 68.34 | 986.83 |  | 0 | OK
11.3 | DER/ES | 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm |  |  |  | m² | 39 | 138.44 | 168.9 | 6587.1 |  | 0 | OK
11.4 | DER/ES | 130236 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  |  |  | m² | 0.8 | 71.56 | 87.3 | 69.84 |  | 0 | OK
11.5 | DER/ES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  |  |  | m | 3.2 | 51.12 | 62.37 | 199.58 |  | 0 | OK
11.6 | DER/ES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  | m | 11.4 | 81.78 | 99.77 | 1137.38 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 11619.74 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 | SINAPI | 98053 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno= 1,40m, altura interna 2,50m, volume útil: 3463,6L. AF_12/2020 |  |  |  | und | 1 | 2533.33 | 3090.66 | 3090.66 |  | 0 | OK
12.2 | DER/ES | 140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1,20m, altura útil de 1,80m, completo, incl. tampa c/ visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  |  |  | und | 1 | 2933.34 | 3578.67 | 3578.67 |  | 0 | OK
12.3 | DER/ES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  |  |  | pt | 4 | 99.25 | 121.09 | 484.36 |  | 0 | OK
12.4 | DER/ES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  |  |  | pt | 4 | 95.61 | 116.64 | 466.56 |  | 0 | OK
12.5 | DER/ES | 140711 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox |  |  |  | und | 1 | 115.04 | 140.35 | 140.35 |  | 0 | OK
12.6 | DER/ES | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  |  | m | 18.86 | 70.22 | 85.67 | 1615.74 |  | 0 | OK
12.7 | DER/ES | 140906 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  |  | m | 20.56 | 59.35 | 72.41 | 1488.75 |  | 0 | OK
12.8 | DER/ES | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  |  |  | und | 2 | 554.64 | 676.66 | 1353.32 |  | 0 | OK
12.9 | DER/ES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  |  |  | m | 1.2 | 24.44 | 29.82 | 35.78 |  | 0 | OK
12.10 | DER/ES | 142104 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" |  |  |  | und | 1 | 24.48 | 29.87 | 29.87 |  | 0 | OK
12.11 | DER/ES | 142117 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm |  |  |  | und | 21 | 27.48 | 33.53 | 704.13 |  | 0 | OK
12.12 | DER/ES | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" |  |  |  | m | 1.2 | 11.49 | 14.02 | 16.82 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 13005.01 | 0
13 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁIOS
13.1 | DER/ES | 170101 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. |  |  |  | und | 3 | 547.89 | 668.43 | 2005.29 |  | 0 | OK
13.2 | DER/ES | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  |  |  | und | 3 | 663.36 | 809.3 | 2427.9 |  | 0 | OK
13.3 | DER/ES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  |  |  | m² | 2.01 | 369.2 | 450.42 | 905.34 |  | 0 | OK
13.4 | DER/ES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  | und | 5 | 196.09 | 239.23 | 1196.15 |  | 0 | OK
13.5 | DER/ES | 170313 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  | und | 2 | 138.8 | 169.34 | 338.68 |  | 0 | OK
13.6 | DER/ES | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  | und | 2 | 231.77 | 282.76 | 565.52 |  | 0 | OK
13.7 | DER/ES | 170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") |  |  |  | und | 3 | 78.23 | 95.44 | 286.32 |  | 0 | OK
13.8 | DER/ES | 170351 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol |  |  |  | und | 1 | 322.81 | 393.83 | 393.83 |  | 0 | OK
13.9 | DER/ES | 170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  |  |  | und | 1 | 558.87 | 681.82 | 681.82 |  | 0 | OK
13.10 | DER/ES | 170515 | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira |  |  |  | und | 1 | 2494.33 | 3043.08 | 3043.08 |  | 0 | OK
13.11 | DER/ES | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  | und | 1 | 318.89 | 389.05 | 389.05 |  | 0 | OK
13.12 | DER/ES | 170604 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm |  |  |  | und | 4 | 190.77 | 232.74 | 930.96 |  | 0 | OK
13.13 | SINAPI | 100853 | Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo monocomando. AF_01/2020 |  |  |  | und | 15 | 326.64 | 398.5 | 5977.5 |  | 0 | OK
13.14 | SINAPI | 100856 | Manopla e canopla romada - fornecimento e instalação. AF_01/2020 |  |  |  | und | 2 | 35.93 | 43.83 | 87.66 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 19229.1 | 0
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | m | 1828.8 | 4.03 | 4.92 | 8997.7 |  | 0 | OK
14.2 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | m | 1077.2 | 6.2 | 7.56 | 8143.63 |  | 0 | OK
14.3 | DER/ES | 151418 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 4,0 mm² |  |  |  | m | 19.8 | 10.62 | 12.96 | 256.61 |  | 0 | OK
14.4 | SINAPI | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | m | 150.6 | 4.51 | 5.5 | 828.3 |  | 0 | OK
14.5 | SINAPI | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | m | 83.1 | 9.3 | 11.35 | 943.19 |  | 0 | OK
14.6 | SINAPI | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | m | 59.5 | 9.95 | 12.14 | 722.33 |  | 0 | OK
14.7 | SINAPI | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado, 50mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para rede de enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021 |  |  |  | m | 51.5 | 52.55 | 64.11 | 3301.67 |  | 0 | OK
14.8 | SINAPI | 92992 | Cabo de cobre flexível isolado, 95mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para rede de enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021 |  |  |  | m | 205.8 | 94.05 | 114.74 | 23613.49 |  | 0 | OK
14.9 | DER/ES | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" |  |  |  | und | 141 | 8.67 | 10.58 | 1491.78 |  | 0 | OK
14.10 | DER/ES | 150629 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" |  |  |  | und | 1 | 13.41 | 16.36 | 16.36 |  | 0 | OK
14.11 | DER/ES | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  |  |  | und | 2 | 182.36 | 222.48 | 444.96 |  | 0 | OK
14.12 | DER/ES | 150636 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex |  |  |  | und | 56 | 11.18 | 13.64 | 763.84 |  | 0 | OK
14.13 | SINAPI | 101883 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  |  | und | 1 | 789.31 | 962.96 | 962.96 |  | 0 | OK
14.14 | DER/ES | 150316 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/ barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44 DINCEMAR ou equiv. |  |  |  | und | 2 | 1464.35 | 1786.51 | 3573.02 |  | 0 | OK
14.15 | DER/ES | 151710 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V |  |  |  | und | 1 | 8890.69 | 10846.64 | 10846.64 |  | 0 | OK
14.16 | SINAPI | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  |  | und | 45 | 11.24 | 13.71 | 616.95 |  | 0 | OK
14.17 | SINAPI | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  |  | und | 3 | 11.86 | 14.47 | 43.41 |  | 0 | OK
14.18 | DER/ES | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  |  | und | 20 | 63.19 | 77.09 | 1541.8 |  | 0 | OK
14.19 | DER/ES | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20A e 25A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  |  | und | 5 | 63.19 | 77.09 | 385.45 |  | 0 | OK
14.20 | SINAPI | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  |  | und | 1 | 73.22 | 89.33 | 89.33 |  | 0 | OK
14.21 | SINAPI | 101894 | Disjuntor tripolar, corrente nominal de 60 até 100A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  |  | und | 2 | 150.91 | 184.11 | 368.22 |  | 0 | OK
14.22 | SINAPI | 00039455 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 25A, tipo AC |  |  |  | und | 1 | 147.64 | 180.12 | 180.12 |  | 0 | OK
14.23 | SINAPI | 00039458 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 80A, tipo AC |  |  |  | und | 1 | 300.57 | 366.7 | 366.7 |  | 0 | OK
14.24 | SINAPI | 00039449 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 100A, tipo AC |  |  |  | und | 1 | 298.38 | 364.02 | 364.02 |  | 0 | OK
14.25 | DER/ES | 152214 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar e Tetrapolar |  |  |  | und | 3 | 23.62 | 28.82 | 86.46 |  | 0 | OK
14.26 | DER/ES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. |  |  |  | und | 16 | 166.21 | 202.78 | 3244.48 |  | 0 | OK
14.27 | DER/ES | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE |  |  |  | m | 647 | 9.28 | 11.32 | 7324.04 |  | 0 | OK
14.28 | DER/ES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE |  |  |  | m | 33.2 | 10.15 | 12.38 | 411.02 |  | 0 | OK
14.29 | DER/ES | 151137 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  |  | m | 30.2 | 24.2 | 29.52 | 891.5 |  | 0 | OK
14.30 | DER/ES | 151139 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  |  | m | 1.6 | 25.37 | 30.95 | 49.52 |  | 0 | OK
14.31 | DER/ES | 151141 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  |  | m | 11.9 | 55.96 | 68.27 | 812.41 |  | 0 | OK
14.32 | DER/ES | 151142 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  |  | m | 35.7 | 100.73 | 122.89 | 4387.17 |  | 0 | OK
14.33 | DER/ES | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm |  |  |  | und | 2 | 350.79 | 427.96 | 855.92 |  | 0 | OK
14.34 | DER/ES | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  |  |  | und | 1 | 182.36 | 222.48 | 222.48 |  | 0 | OK
14.35 | DER/ES | 151601 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" |  |  |  | m | 380.7 | 11.51 | 14.04 | 5345.03 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 92492.51 | 0
15 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS
15.1 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | und | 22 | 26.92 | 32.84 | 722.48 |  | 0 | OK
15.2 | SINAPI | 91955 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | und | 2 | 33.33 | 40.66 | 81.32 |  | 0 | OK
15.3 | SINAPI | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | und | 4 | 42.71 | 52.11 | 208.44 |  | 0 | OK
15.4 | SINAPI | 91993 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | und | 20 | 43.8 | 53.44 | 1068.8 |  | 0 | OK
15.5 | SINAPI | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | und | 10 | 32.08 | 39.14 | 391.4 |  | 0 | OK
15.6 | SINAPI | 91997 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | und | 2 | 34.5 | 42.09 | 84.18 |  | 0 | OK
15.7 | SINAPI | 92004 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | und | 8 | 52.99 | 64.65 | 517.2 |  | 0 | OK
15.8 | SINAPI | 92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | und | 53 | 45.77 | 55.84 | 2959.52 |  | 0 | OK
15.9 | SINAPI | 92023 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  |  | und | 6 | 47.82 | 58.34 | 350.04 |  | 0 | OK
15.10 | SINAPI | 97593 | Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 |  |  |  | und | 8 | 148.22 | 180.83 | 1446.64 |  | 0 | OK
15.11 | SINAPI | 97594 | Luminária tipo spot, de sobrepor, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 |  |  |  | und | 33 | 131.12 | 159.97 | 5279.01 |  | 0 | OK
15.12 | SINAPI | 97596 | Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. AF_02/2020 |  |  |  | und | 3 | 74.06 | 90.35 | 271.05 |  | 0 | OK
15.13 | SINAPI | 97605 | Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020. |  |  |  | und | 1 | 97.1 | 118.46 | 118.46 |  | 0 | OK
15.14 | SINAPI | 97607 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 |  |  |  | und | 2 | 117.16 | 142.94 | 285.88 |  | 0 | OK
15.15 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000w - fornecimento e instalação. AF_08/2020 |  |  |  | und | 1 | 40.28 | 49.14 | 49.14 |  | 0 | OK
15.16 | DER/ES | 180218 | Espelho para caixa estampada 4 x 4" |  |  |  | und | 1 | 17.66 | 21.55 | 21.55 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 13855.11 | 0
16 |  |  | PINTURA
16.1 | DER/ES | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  |  | m² | 11.96 | 13.09 | 15.97 | 191 |  | 0 | OK
16.2 | DER/ES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  |  | m² | 705.27 | 25.42 | 31.01 | 21870.42 |  | 0 | OK
16.3 | DER/ES | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  |  |  | m² | 121.83 | 28.25 | 34.47 | 4199.48 |  | 0 | OK
16.4 | DER/ES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  |  |  | m² | 144.73 | 25.01 | 30.51 | 4415.71 |  | 0 | OK
16.5 | DER/ES | 190602 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos |  |  |  | m² | 322.74 | 36.13 | 44.08 | 14226.38 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 44902.99 | 0
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
17.1 | DER/ES | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m | 7.76 | 61.95 | 75.58 | 586.5 |  | 0 | OK
17.2 | SINAPI | 92398 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 8cm. AF_10/2022 |  |  |  | m² | 272.24 | 81.95 | 99.98 | 27218.56 |  | 0 | OK
17.3 | DER/ES | 200402 | Limpeza geral da obra |  |  |  | m² | 465.69 | 1.11 | 1.35 | 628.68 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 28433.74 | 0
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
18.1 | DER/ES | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  |  |  | m | 11.4 | 353.81 | 431.65 | 4920.81 |  | 0 | OK
Subtotal | [10 empty] | 4920.81 | 0
Total da reforma | [10 empty] | 389021.02 | 0

## MEMORIAL DE CÁLCULOS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
|  |  | Obra: | Reforma da Unidade de Saúde de Vargem Grande
|  |  | Proprietário: | Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
|  |  | Local: | Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante/ES
|  |  | Data: | 09 de janeiro de 2023
Orçamento: |  |  | _______________________________________ Grazielli Cometti Bizerra Arquiteta Urbanista CAU Nº A129337-0
MEMORIAL DE CÁLCULOS - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VARGEM GRANDE
Item | Referencial | Código | Serviço |  |  | Un. | Quantitativo | Cálculos
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER/ES | 010206 | Demolição de revestimento com azulejos |  |  | m² | 99.36
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 40.65 | ((2,70+5,20+2,70+5,20)*2,93)- ((0,80*2,03*2)+(0,60*0,40)+(1,80*0,60*2))
|  |  | WC |  |  |  | 15.09 | ((1,30+1,50+1,30+1,50)*3,01)- ((0,75*0,40)+(0,70*2,10))
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 21.39 | ((1,30+2,55+1,30+2,55)*3,01)- ((0,80*0,40)+(0,70*2,10))
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 21.39 | ((1,30+2,55+1,30+2,55)*3,01)- ((0,80*0,40)+(0,70*2,10))
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 0.84 | 1,20*0,70
1.2 | DER/ES | 010209 | Demolição de alvenaria |  |  | m³ | 1.04
|  |  | Consultório odontológico / protocolo |  |  |  | 1.04 | 2,30*0,15*3,00
1.3 | DER/ES | 010213 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento |  |  | m² | 6.75
|  |  | Pavimento existente |  |  |  | 6.75 | (4,50*3,00)/2
1.4 | DER/ES | 010215 | Retirada de esquadrias metálicas |  |  | m² | 0.94
|  |  | WC |  |  |  | 0.3 | 0,75*0,40
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 0.32 | 0,80*0,40
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 0.32 | 0,80*0,40
1.5 | DER/ES | 010221 | Retirada de bandeira de porta |  |  | und | 3
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
1.6 | DER/ES | 010223 | Retirada de aparelhos sanitários |  |  | und | 3
|  |  | WC |  |  |  | 1 | 1 unidade (vaso sanitário)
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (vaso sanitário)
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (vaso sanitário)
1.7 | DER/ES | 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  | m² | 3.36
|  |  | Área coberta - portão |  |  |  | 3.36 | 1,60*2,10
1.8 | DER/ES | 010225 | Retirada de bancada de pia |  |  | m² | 4.54
|  |  | Consultório odontológico / protocolo |  |  |  | 1.06 | 2,00*0,53
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 3.48 | (0,60*3,70)+(2,10*0,60)
1.9 | DER/ES | 010238 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa |  |  | m² | 711.83
|  |  | Paredes externas |  |  |  | 102.2 | ((34,53+13,00+34,53+13,00)*1,65)- (((2,85+2,85+3,85+3,98+3,85)*1,50)+ (1,50*0,55*17)+((2,75+2,85+ 3,30)*1,50)+(0,80*1,50))
|  |  | Varanda |  |  |  | 20.43 | ((2,85+13,00+2,85+13,00+0,15+0,15+0,15+ 0,15+0,15+0,15)*1,50)-(((2,85+2,85+3,85+ 3,98+3,85)*1,50)+(1,60*1,50))
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 22.11 | (((3,85+5,40+3,85+5,40)*1,50)+(3,40*1,43))- ((0,80*1,50*3)+((2,00+1,00)*1,50)+ (1,60*1,50))
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 62.9 | ((7,65+2,00+2,45+3,20+5,20+5,20)*3,00)- ((1,50*1,15*3)+(2,45*3,00)+(0,80*2,10))
|  |  | Protocolo |  |  |  | 23.04 | ((2,30+3,05+2,30+3,05)*3,00)- ((2,30*3,00)+(0,80*0,60)+(0,80*2,10))
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 40.6 | ((2,30+5,20+2,30+5,20)*2,93)- ((1,50*1,15)+(0,80*2,03))
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 41.52 | ((2,70+3,55+1,45+1,65+1,25+5,20)*2,93)- ((1,50*1,15)+(0,70*2,03)+(0,80*2,03))
|  |  | Despensa |  |  |  | 22.32 | ((2,75+2,50+2,75+2,50)*2,33)- ((1,20*0,60)+(0,70*2,03))
|  |  | Cozinha |  |  |  | 22.2 | ((2,50+2,50+2,50+2,50)*2,93)- ((1,50*1,15)+(0,70*2,03*2)+(1,00*2,53))
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 25.99 | ((2,30+2,50+2,30+2,50)*2,93)- ((1,20*0,60)+(0,70*2,03))
|  |  | Consultório |  |  |  | 29.72 | ((3,02+2,50+3,02+2,50)*3,00)-((1,50*1,15)+(0,80*2,10))
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 44.03 | ((21,10+2,00+21,10+2,00)*1,50)- ((0,80*1,50*11)+(0,80*0,07)+(0,70*1,50*4)+ (1,00*1,50)+(1,60*1,50)+(1,20*0,07)+ (1,60*0,52)+(2,00*1,50))
|  |  | Circulação secundária 01 |  |  |  | 5.92 | ((1,00+2,50+1,00+2,50)*1,50)- ((1,00*1,50)+(1,30*0,52)+(0,80*1,50*2))
|  |  | Circulação secundária 02 |  |  |  | 8.55 | ((1,00+2,85+1,00+2,85)*1,50)-((1,00+1,00)*1,50)
|  |  | Área coberta |  |  |  | 24.12 | ((5,96+3,64+3,15+4,08+2,86+0,09+0,14+ 4,93+0,15+0,34+0,15+2,18+0,15+0,35+ 0,17+0,17+0,17+0,17+0,13)*1,50)- (((2,75+2,85+3,30)*1,50)+(0,80*1,50*3)+ (1,60*1,50))
|  |  | Sala dos agentes de comunidade |  |  |  | 21.53 | ((2,86+4,85+2,86+0,22+0,14+4,49+ 0,14+0,14)*1,50)-((0,80*1,50)+(1,50*0,55))
|  |  | Auditório |  |  |  | 32.01 | ((7,60+5,20+7,60+5,20)*1,50)-((0,80*1,50*3)+(1,50*0,62*3))
|  |  | TRO |  |  |  | 29.46 | ((3,00+2,53+3,00+2,53)*2,93)- ((0,80*2,03)+(1,20*0,60)+(1,00*0,60))
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 15.26 | ((3,00+2,53+3,00+2,53)*1,50)- ((0,80*1,50)+(1,80*0,07))
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 41.77 | ((2,50+5,20+2,50+5,20)*2,93)- ((0,80*2,03)+(1,50*1,15))
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 37.96 | ((1,85+5,20+1,85+5,20)*2,93)- ((0,80*2,03)+(1,50*1,15))
|  |  | Recepção |  |  |  | 12.75 | ((2,75+2,35+2,75+2,35)*1,50)- (((1,45+1,15)*0,52)+(0,80*1,50))
|  |  | Casa do compressor |  |  |  | 5.51 | ((1,20*1,61)+((1,05+1,05)*1,45)+(1,50*1,39))- (1,20*1,29)
|  |  | Casa da bomba à vácuo |  |  |  | 4.9 | (((1,00+0,80+0,80)*1,60)+(1,30*1,80))- (1,00*1,60)
|  |  | Casa do lixo |  |  |  | 15.03 | (((0,70+0,70+0,70)*2,10*3)+(2,70*2,30))- (0,70*2,10*3)
1.10 | DER/ES | 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  |  | und | 210
|  |  | Varanda |  |  |  | 3 | Lâmpadas: 2 unidades Tomadas: 1 unidade
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 2 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 2 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 7 | Interruptores: 2 unidades Lâmpadas: 2 unidades Tomadas: 3 unidades
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 18 | Interruptores: 2 unidades Lâmpadas: 3 unidades Tomadas: 13 unidades
|  |  | Protocolo |  |  |  | 7 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 5 unidades
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 7 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 5 unidades
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 8 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 6 unidades
|  |  | WC |  |  |  | 2 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade
|  |  | Despensa |  |  |  | 2 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 3 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 1 unidade
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 3 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 1 unidade
|  |  | Cozinha |  |  |  | 5 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 3 unidades
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 4 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 2 unidades
|  |  | Circulação secundária 02 |  |  |  | 2 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade
|  |  | Esterilização |  |  |  | 8 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 6 unidades
|  |  | Expurgo |  |  |  | 5 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 3 unidades
|  |  | Área coberta |  |  |  | 5 | Interruptores: 2 unidades Lâmpadas: 3 unidades
|  |  | Consultório |  |  |  | 8 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 6 unidades
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 6 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 4 unidades
|  |  | Coleta |  |  |  | 7 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 5 unidades
|  |  | Sala dos agentes de comunidade |  |  |  | 6 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 4 unidades
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 8 | Interruptores: 3 unidades Lâmpadas: 4 unidades Tomadas: 1 unidade
|  |  | Auditório |  |  |  | 11 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 2 unidades Tomadas: 8 unidades
|  |  | TRO |  |  |  | 7 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 5 unidades
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 6 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 4 unidades
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 13 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 11 unidades
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 8 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 6 unidades
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 11 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 9 unidades
|  |  | Recepção |  |  |  | 10 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 8 unidades
|  |  | Circulação secundária 01 |  |  |  | 2 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade
|  |  | Farmácia |  |  |  | 4 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 2 unidades
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 10 | Interruptores: 1 unidade Lâmpadas: 1 unidade Tomadas: 8 unidades
1.11 | DER/ES | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  |  | m² | 700.59
|  |  | Paredes externas |  |  |  | 104.97 | ((34,53+13,00+34,53+13,00)*1,60)-(((2,85+2,85+3,85+3,98+3,85)*1,10)+ (0,80*0,40*2)+(1,50*0,60*17)+(1,20*0,60)+ ((2,75+2,85+3,30)*1,10)+(0,80*0,60)+ (1,80*0,60))
|  |  | Varanda |  |  |  | 62.86 | (((2,85+13,00+2,85+13,00+0,15+0,15+0,15+ 0,15+0,15+0,15)*1,50)+(2,85*12,70))-(((2,85+2,85+3,85+3,98+3,85)*1,10)+ (1,60*0,60)+(1,80*0,60*2))
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 3.33 | 1,85*1,80
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 3.33 | 1,85*1,80
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 37.17 | (((3,85+5,40+3,85+5,40)*1,43)+(3,85*5,40))-((0,80*0,53*3)+(3,40*1,43)+ ((2,00+1,00)*1,03)+(1,60*0,53))
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 27.04 | 5,20*5,20
|  |  | Protocolo |  |  |  | 11.96 | 2,30*5,20
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 11.96 | 2,30*5,20
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 11.65 | (2,70*3,55)+(1,25*1,65)
|  |  | Cozinha |  |  |  | 6.25 | 2,50*2,50
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 5.75 | 2,30*2,50
|  |  | Esterilização |  |  |  | 4.72 | 1,85*2,55
|  |  | Expurgo |  |  |  | 4.59 | 1,80*2,55
|  |  | Área coberta |  |  |  | 43.94 | (((5,96+3,64+3,15+4,08+2,86+0,09+0,14+ 4,93+0,15+0,34+0,15+2,18+0,15+0,35+ 0,17+0,17+0,17+0,17+0,13)*1,50)+ (2,86*4,08)+(0,14*(4,93+2,18)))-(((2,75+2,85+3,30)*1,10)+(0,80*0,60*3)+ (1,60*0,60))
|  |  | Consultório |  |  |  | 7.55 | 3,02*2,50
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 10.87 | 3,02*3,60
|  |  | Coleta |  |  |  | 7.64 | 3,02*2,53
|  |  | Sala dos agentes de comunidade |  |  |  | 36.67 | (((2,86+4,85+2,86+0,22+0,14+4,49+0,14+ 0,14)*1,50)+(2,86*4,85)+(0,14*4,49))-((0,80*0,60)+(1,50*0,60))
|  |  | Auditório |  |  |  | 71.87 | (((7,60+5,20+7,60+5,20)*1,43)+(7,60*5,20))-((0,80*0,53*3)+(1,50*0,53*3)+(1,00*0,60))
|  |  | TRO |  |  |  | 7.59 | 3,00*2,53
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 22.03 | (((3,00+2,53+3,00+2,53)*1,43)+(3,00*2,53))-((0,80*0,53)+(1,80*0,53))
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 13 | 2,50*5,20
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 13 | 2,50*5,20
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 9.62 | 1,85*5,20
|  |  | Recepção |  |  |  | 18.65 | (((2,75+2,35+2,75+2,35)*1,43)+(2,75*2,35))-(((1,45+1,15)*0,53)+(0,80*0,53)+(1,00*0,60))
|  |  | Farmácia |  |  |  | 10.53 | 3,90*2,70
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 14.04 | 2,70*5,20
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 96.27 | (((21,10+2,00+21,10+2,00)*1,43)+ (21,10*2,00))-((0,80*0,53*11)+(0,80*0,53)+ (0,70*0,53*4)+(1,00*1,03)+(1,60*0,53)+ (1,20*0,53)+(1,60*0,53)+(2,00*1,03))
|  |  | Circulação secundária 01 |  |  |  | 9.94 | (((1,00+2,50+1,00+2,50)*1,43)+(1,00*2,50))-((1,00*1,03)+(1,30*0,53)+(0,80*0,53*2))
|  |  | Circulação secundária 02 |  |  |  | 11.8 | (((1,00+2,85+1,00+2,85)*1,43)+(1,00*2,85))-(1,00*1,03*2)
1.12 | DER/ES | 010255 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras |  |  | m² | 2.47
|  |  | Casa da bomba a vácuo |  |  |  | 2.47 | 1,90*1,30
1.13 | DER/ES | 010259 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica |  |  | m | 90.22
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 14.2 | (2,70+5,20+2,70+5,20)-(0,80*2)
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 24.9 | (7,65+2,00+2,45+3,20+5,20+5,20)-(0,80)
|  |  | Protocolo |  |  |  | 9.9 | (2,30+3,05+2,30+3,05)-(0,80)
|  |  | Área coberta |  |  |  | 16.08 | (0,17+0,36+0,17+0,36+0,17+0,13+0,15+3,15+ 4,08+2,86+0,09+0,14+4,93+0,15+0,34+ 0,15+2,18+0,15+0,35)-((0,80*3)+(1,60))
|  |  | Consultório |  |  |  | 10.24 | (3,02+2,50+3,02+2,50)-(0,80)
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 14.9 | (2,86+4,85+2,86+0,22+0,14+4,49+0,14+0,14)-(0,80)
1.14 | DER/ES | 010264 | Demolição de piso granilite |  |  | m² | 38.96
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 31.94 | (7,65*2,00)+(5,20*3,20)
|  |  | Protocolo |  |  |  | 7.02 | 2,30*3,05
1.15 | DER/ES | 010271 | Retirada de caixas/quadros elétricos |  |  | und | 1
|  |  | Circulação secundária 01 |  |  |  | 1 | Quadro de distribuição geral: 1 unidade
1.16 | DER/ES | 010292 | Retirada de alizar de madeira |  |  | m | 30
|  |  | Consultório |  |  |  | 10 | (2,10+0,80+2,10)*2
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 10 | (2,10+0,80+2,10)*2
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 10 | (2,10+0,80+2,10)*2
1.17 | DER/ES | 010318 | Remoção de forro em eucatex (PVC), sem aproveitamento do material |  |  | m² | 57.89
|  |  | Varanda |  |  |  | 36.2 | 2,85*12,70
|  |  | Área coberta |  |  |  | 21.69 | 5,96*3,64
1.18 | DER/ES | 010323 | Retirada de torneiras e registros |  |  | und | 29
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 5 | Torneiras: 5 unidades
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | WC |  |  |  | 2 | Torneira: 1 unidade Registro (realocação): 1 unidade
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 2 | Torneira: 1 unidade Registro (realocação): 1 unidade
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 2 | Torneira: 1 unidade Registro (realocação): 1 unidade
|  |  | Cozinha |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 2 | Torneira: 2 unidades
|  |  | Expurgo |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Coleta |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | TRO |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 2 | Torneira: 1 unidade Ducha manucal: 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Farmácia |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | Torneira: 1 unidade
1.19 | DER/ES | 010326 | Retirada de estrutura em madeira do telhado |  |  | m² | 2.47
|  |  | Casa da bomba a vácuo |  |  |  | 2.47 | 1,90*1,30
1.20 | DER/ES | 010327 | Retirada de marco de madeira |  |  | m | 15
|  |  | Consultório |  |  |  | 5 | 2,10+0,80+2,10
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 5 | 2,10+0,80+2,10
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 5 | 2,10+0,80+2,10
1.21 | DER/ES | 010329 | Retirada de disjuntor |  |  | und | 10
|  |  | Existentes internos |  |  |  | 7 | 7 unidades
|  |  | Existentes externos |  |  |  | 3 | 3 unidades
1.22 | SINAPI | 90438 | Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75mm. AF_05/2015 |  |  | und | 5
|  |  | WC |  |  |  | 1 | Exaustor: 1 unidade
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | Exaustor: 1 unidade
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | Exaustor: 1 unidade
|  |  | Despensa |  |  |  | 2 | Exaustor: 2 unidades
1.23 | SINAPI | 100717 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. AF_01/2020 |  |  | m² | 144.73
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 0.6 | 1,00*0,60
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 0.6 | 1,00*0,60
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 6.89 | (1,70*1,35)*3
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Despensa |  |  |  | 1.12 | 1,40*0,80
|  |  | Cozinha |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 1.12 | 1,40*0,80
|  |  | Expurgo |  |  |  | 1.12 | 1,40*0,80
|  |  | Área coberta (com os portões) |  |  |  | 23.14 | (2,75+2,85+3,30)*2,60
|  |  | Consultório |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Coleta |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 13.44 | (1,60*2,10*2)*2
|  |  | Auditório |  |  |  | 6.89 | (1,70*1,35)*3
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 1.6 | 2,00*0,80
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Farmácia |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 3.2 | (2,00*0,80)*2
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 10.08 | (1,60*2,10)+(1,60*2,10*2)
|  |  | Grades externas |  |  |  | 49.63 | (23,63*1,50)+(2,35*1,60)+ (0,80*1,10)+(7,34*1,30)
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER/ES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 1,25 m |  |  | m² | 2.5
|  |  | Placa de identificação da obra |  |  |  | 2.5 | 2,00*1,25
2.2 | DER/ES | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  |  | m | 103.06
|  |  | Perímetro da edificação |  |  |  | 103.06 | 34,53+15,00+4,20+2,00+20,28+2,00+ 4,20+2,00+5,85+13,00
2.3 | DER/ES | 020802 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) |  |  | m² | 10.9
|  |  | Barracão para almoxarifado |  |  |  | 10.9 | 4,45*2,45
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | DER/ES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade |  |  | m³ | 2.54
|  |  | Espera da farmácia - sapatas |  |  |  | 2.1 | (1,00*1,00*1,05)*2
|  |  | Espera da farmácia - baldrame |  |  |  | 0.44 | 3,60*0,35*0,35
3.2 | DER/ES | 030119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg |  |  | m² | 2.54
|  |  | Espera da farmácia - sapatas |  |  |  | 2 | (1,00*1,00)*2
|  |  | Espera da farmácia - baldrame |  |  |  | 0.54 | 3,60*0,15
3.3 | DER/ES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  |  | m³ | 2.09
|  |  | Espera da farmácia - sapatas |  |  |  | 1.81 | ((1,00*1,00*1,05)*2)-((0,70*0,70*0,30)*2)
|  |  | Espera da farmácia - baldrame |  |  |  | 0.28 | (3,60*0,35*0,35)-(3,60*0,15*0,30)
3.4 | DER/ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  | m³ | 7.15
|  |  | 1.1: demolição de revestimento de azulejos |  |  |  | 0.5 | (40,65*0,005)+(15,09*0,005)+(21,39*0,005)+ (21,39*0,005)+(0,84*0,005)
|  |  | 1.2: demolição de alvenaria |  |  |  | 1.04 | 1.04
|  |  | 1.5: retirada de bandeira de porta |  |  |  | 0.15 | (0,80*2,10*0,03)+(0,80*2,10*0,03)+ (0,80*2,10*0,03)
|  |  | 1.8: retirada de bancada de pia |  |  |  | 0.09 | (1,06*0,02)+(3,48*0,02)
|  |  | 1.9: apicoamento |  |  |  | 3.56 | (102,20*0,005)+(20,43*0,005)+ (22,11*0,005)+(62,90*0,005)+ (23,04*0,005)+(40,60*0,005)+ (41,52*0,005)+(22,32*0,005)+ (22,20*0,005)+(25,99*0,005)+ (29,72*0,005)+(44,03*0,005)+ (5,92*0,005)+(8,55*0,005)+ (24,12*0,005)+(21,53*0,005)+ (32,01*0,005)+(29,46*0,005)+ (15,26*0,005)+(41,77*0,005)+ (37,96*0,005)+(12,75*0,005)+ (5,51*0,005)+(4,90*0,005)+(15,03*0,005)
|  |  | 1.12: remoção de telhas cerâmicas |  |  |  | 0.12 | 2,47*0,05
|  |  | 1.13: retirada de rodapé de cerâmica |  |  |  | 0.03 | (14,20*0,005*0,07)+(24,90*0,005*0,07)+ (9,90*0,005*0,07)+(16,08*0,005*0,07)+ (10,24*0,005*0,07)+(14,90*0,005*0,07)
|  |  | 1.14: demolição de piso granilite |  |  |  | 0.78 | (31,94*0,02)+(7,02*0,02)
|  |  | 1.16: retirada de alizar de madeira |  |  |  | 0.02 | (10,00*0,05*0,01)+(10,00*0,05*0,01)+ (10,00*0,05*0,01)
|  |  | 1.17: remoção de forro de PVC |  |  |  | 0.58 | (36,20*0,01)+(21,69*0,01)
|  |  | 1.19: retirada de estrutura em madeira de telhado |  |  |  | 0.12 | 2,47*0,05
|  |  | 1.20: retirada de marco de madeira |  |  |  | 0.07 | (5,00*0,15*0,03)+(5,00*0,15*0,03)+ (5,00*0,15*0,03)
|  |  | 1.22: furo em alvenaria |  |  |  | 0.09 | (3,14*0,075*0,075)+(3,14*0,075*0,075)+ (3,14*0,075*0,075)+((3,14*0,075*0,075)*2)
4 |  |  | ESTRUTURAS
Infraestrutura - Fundações
4.1 | SINAPI | 96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5cm. AF_08/2017 |  |  | m² | 1.52
|  |  | Espera da farmárcia - sapatas |  |  |  | 0.98 | (0,70*0,70)*2
|  |  | Espera da farmárcia - baldrame |  |  |  | 0.54 | 3,60*0,15
4.2 | DER/ES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  |  | m² | 3.84
|  |  | Espera da farmácia - sapatas |  |  |  | 1.68 | ((0,70+0,70+0,70+0,70)*0,30)*2
|  |  | Espera da farmácia - baldrame |  |  |  | 2.16 | (3,60*0,30)*2
4.3 | DER/ES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 0.45
|  |  | Espera da farmácia - sapatas |  |  |  | 0.29 | (0,70*0,70*0,30)*2
|  |  | Espera da farmárcia - baldrame |  |  |  | 0.16 | 3,60*0,15*0,30
4.4 | DER/ES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg | 15
|  |  | Vide projeto estrutural |  | Fundações - sapatas |  | 7 | (Ø10) 7,00
[5 empty] | Fundações - baldrame |  | 8 | (Ø8) 8,00
4.5 | DER/ES | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg | 3
|  |  | Vide projeto estrutural |  | Fundações - baldrame |  | 3 | (Ø5) 3,00
Super-estrutura
4.6 | DER/ES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 0.51
|  |  | Vide projeto estrutural |  | Espera da farmácia - pilar |  | 0.35 | (0,15*0,30*3,85)*2
[5 empty] | Espera da farmácia - viga |  | 0.16 | 3,60*0,15*0,30
4.7 | DER/ES | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg | 34
|  |  | Vide projeto estrutural |  | Espera da farmácia - pilar |  | 26 | (Ø10) 26,00
[5 empty] | Espera da farmácia - viga |  | 8 | (Ø8) 8,00
4.8 | DER/ES | 040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg | 13
|  |  | Vide projeto estrutural |  | Espera da farmácia - pilar |  | 10 | (Ø5) 10,00
[5 empty] | Espera da farmácia - viga |  | 3 | (Ø5) 3,00
4.9 | DER/ES | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  |  | m² | 9.63
|  |  | Vide projeto estrutural |  | Espera da farmácia - pilar |  | 6.93 | ((0,15+0,30+0,15+0,30)*3,85)*2
[5 empty] | Espera da farmácia - viga |  | 2.7 | ((3,60+3,60)*0,30)+(3,60*0,15)
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | SINAPI | 93205 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. AF_03/2016 |  |  | m | 10.2
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 10.2 | 4,20+0,90+4,20+0,90
5.2 | SINAPI | 103322 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura de 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 |  |  | m² | 19.26
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 0.24 | 0,60*0,40
|  |  | Consultório odontológico / protocolo |  |  |  | 6 | 2,00*3,00
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 0.24 | 0,60*0,40
|  |  | WC |  |  |  | 0.3 | 0,75*0,40
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 0.32 | 0,80*0,40
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 0.32 | 0,80*0,40
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 2.28 | (1,05+3,60+1,05)*0,40
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 2.28 | (1,05+3,60+1,05)*0,40
|  |  | Casa do compressor |  |  |  | 0.95 | 1,90*0,50
|  |  | Casa da bomba a vácuo |  |  |  | 1.71 | 1,90*0,90
|  |  | Casa do lixo |  |  |  | 4.62 | 3,30*1,40
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | DER/ES | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  |  | und | 3
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
6.2 | SINAPI | 91299 | Porta de madeira, tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,50cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  |  | und | 3
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
6.3 | SINAPI | 91306 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  |  | und | 4
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Expurgo |  |  |  | 1 | 1 unidade
6.4 | SINAPI | 100659 | Alizar de 5x1,50cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. AF_12/2019 |  |  | m | 30
|  |  | Consultório |  |  |  | 10 | (2,10+0,80+2,10)*2
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 10 | (2,10+0,80+2,10)*2
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 10 | (2,10+0,80+2,10)*2
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | DER/ES | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | m² | 7.45
|  |  | Casa do compressor |  |  |  | 1.44 | (0,60*1,20)*2
|  |  | Casa da bomba a vácuo |  |  |  | 1.6 | (0,50*1,60)*2
|  |  | Casa do lixo |  |  |  | 4.41 | (0,70*2,10)*3
7.2 | DER/ES | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | m² | 18.94
|  |  | Área coberta |  |  |  | 18.94 | ((2,75+2,85+3,30)*2,60)-(1,00*2,10*2)
7.3 | DER/ES | 071106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | m² | 4.2
|  |  | Área coberta |  |  |  | 4.2 | (1,00*2,10)*2
8 |  |  | COBERTURA
8.1 | SINAPI | 92541 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. AF_07/2019 |  |  | m² | 20.66
|  |  | Casa da bomba a vácuo |  |  |  | 2.47 | 1,90*1,30
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 8.84 | 1,70*5,20
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 9.35 | 1,70*5,50
8.2 | SINAPI | 94201 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019 |  |  | m² | 20.66
|  |  | Casa da bomba a vácuo |  |  |  | 2.47 | 1,90*1,30
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 8.84 | 1,70*5,20
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 9.35 | 1,70*5,50
8.3 | DER/ES | 090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  | m | 7.1
|  |  | Casa do compressor |  |  |  | 1.9 | 1.9
|  |  | Casa da bomba à vácuo |  |  |  | 1.9 | 1.9
|  |  | Casa do lixo |  |  |  | 3.3 | 3.3
8.4 | SINAPI | 101979 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. AF_11/2020 |  |  | m | 7.1
|  |  | Casa do compressor |  |  |  | 1.9 | 1.9
|  |  | Casa da bomba à vácuo |  |  |  | 1.9 | 1.9
|  |  | Casa do lixo |  |  |  | 3.3 | 3.3
8.5 | DER/ES | 090501 | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento |  |  | m² | 7.03
|  |  | Casa do compressor |  |  |  | 2.57 | 1,90*1,35
|  |  | Casa do lixo |  |  |  | 4.46 | 3,30*1,35
8.6 | DER/ES | 090509 | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas |  |  | m² | 7.03
|  |  | Casa do compressor |  |  |  | 2.57 | 1,90*1,35
|  |  | Casa do lixo |  |  |  | 4.46 | 3,30*1,35
9 |  |  | TETOS E FORROS
9.1 | DER/ES | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado |  |  | m² | 73.36
|  |  | Varanda |  |  |  | 36.2 | 2,85*12,70
|  |  | Área coberta |  |  |  | 21.69 | 5,96*3,64
|  |  | WC |  |  |  | 1.95 | 1,30*1,50
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 3.32 | 1,30*2,55
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 3.32 | 1,30*2,55
|  |  | Despensa |  |  |  | 6.88 | 2,75*2,50
9.2 | SINAPI | 96121 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). AF_05/2017 |  |  | m | 81.8
|  |  | Varanda |  |  |  | 31.1 | 2,85+12,70+2,85+12,70
|  |  | Área coberta |  |  |  | 19.2 | 5,96+3,64+5,96+3,64
|  |  | WC |  |  |  | 5.6 | 1,30+1,50+1,30+1,50
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 7.7 | 1,30+2,55+1,30+2,55
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 7.7 | 1,30+2,55+1,30+2,55
|  |  | Despensa |  |  |  | 10.5 | 2,75+2,50+2,75+2,50
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1 | DER/ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  | m² | 33.8
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 6.48 | (0,60*0,40*2)+(2,00*3,00)
|  |  | Protocolo |  |  |  | 6 | 2,00*3,00
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 0.48 | 0,60*0,40*2
|  |  | WC |  |  |  | 0.6 | 0,75*0,40*2
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 0.64 | 0,80*0,40*2
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 0.64 | 0,80*0,40*2
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 9.48 | ((0,15+1,05+3,90+1,05+0,15+1,20+4,20+ 1,20)*0,40)+((0,30+0,15+0,30+0,15)*2,40*2)
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 9.48 | ((0,15+1,05+3,90+1,05+0,15+1,20+4,20+ 1,20)*0,40)+((0,30+0,15+0,30+0,15)*2,40*2)
10.2 | DER/ES | 120220 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  |  | m² | 254.39
|  |  | Paredes externas |  |  |  | 102.2 | ((34,53+13,00+34,53+13,00)*1,65)-(((2,85+2,85+3,85+3,98+3,85)*1,50)+ (1,50*0,55*17)+((2,75+2,85+ 3,30)*1,50)+(0,80*1,50))
|  |  | Varanda |  |  |  | 20.43 | ((2,85+13,00+2,85+13,00+0,15+0,15+ 0,15+0,15+0,15+0,15)*1,50)-(((2,85+ 2,85+3,85+3,98+3,85)*1,50)+(1,60*1,50))
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 22.11 | (((3,85+5,40+3,85+5,40)*1,50)+(3,40*1,43))- ((0,80*1,50*3)+((2,00+1,00)*1,50)+ (1,60*1,50))
|  |  | Recepção |  |  |  | 12.75 | ((2,75+2,35+2,75+2,35)*1,50)- (((1,45+1,15)*0,52)+(0,80*1,50))
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 44.03 | ((21,10+2,00+21,10+2,00)*1,50)- ((0,80*1,50*11)+(0,80*0,07)+(0,70*1,50*4)+ ((1,00+2,00)*1,50)+(1,60*1,50)+(1,20*0,07)+ (1,60*0,52))
|  |  | Circulação secundária 01 |  |  |  | 5.92 | ((1,00+2,50+1,00+2,50)*1,50)- ((1,00*1,50)+(1,30*0,52)+(0,80*1,50*2))
|  |  | Circulação secundária 02 |  |  |  | 8.55 | ((1,00+2,85+1,00+2,85)*1,50)-((1,00+1,00)*1,50)
|  |  | Área coberta |  |  |  | 24.12 | ((5,96+3,64+3,15+4,08+2,86+0,09+0,14+ 4,93+0,15+0,34+0,15+2,18+0,15+0,35+ 0,17+0,17+0,17+0,17+0,13)*1,50)- (((2,75+2,85+3,30)*1,50)+(0,80*1,50*3)+ (1,60*1,50))
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 7.14 | ((0,15+1,05+3,90+1,05+0,15+1,20+4,20+ 1,20)*0,40)+((0,30+0,15+0,30+0,15)*1,10*2)
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 7.14 | ((0,15+1,05+3,90+1,05+0,15+1,20+4,20+ 1,20)*0,40)+((0,30+0,15+0,30+0,15)*1,10*2)
10.3 | SINAPI | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014 |  |  | m² | 584.86
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 57.27 | ((5,20+5,20+5,20+5,20)*3,00)- ((1,50*1,15*2)+(0,80*2,10))
|  |  | Protocolo |  |  |  | 41.12 | ((2,30+5,20+2,30+5,20)*3,00)- ((1,50*1,15)+(0,80*0,60)+(0,80*2,10))
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 40.6 | ((2,30+5,20+2,30+5,20)*2,93)- ((1,50*1,15)+(0,80*2,03))
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 41.52 | ((2,70+3,55+1,45+1,65+1,25+5,20)*2,93)- ((1,50*1,15)+(0,70*2,03)+(0,80*2,03))
|  |  | WC |  |  |  | 15.39 | ((1,30+1,50+1,30+1,50)*3,01)-(0,70*2,10)
|  |  | Despensa |  |  |  | 22.32 | ((2,75+2,50+2,75+2,50)*2,33)- ((1,20*0,60)+(0,70*2,03))
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 21.71 | ((1,30+2,55+1,30+2,55)*3,01)-(0,70*2,10)
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 21.71 | ((1,30+2,55+1,30+2,55)*3,01)-(0,70*2,10)
|  |  | Cozinha |  |  |  | 22.2 | ((2,50+2,50+2,50+2,50)*2,93)- ((1,50*1,15)+(0,70*2,03*2)+(1,00*2,53))
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 25.99 | ((2,30+2,50+2,30+2,50)*2,93)- ((1,20*0,60)+(0,70*2,03))
|  |  | Consultório |  |  |  | 29.72 | ((3,02+2,50+3,02+2,50)*3,00)- ((1,50*1,15)+(0,80*2,10))
|  |  | Sala dos agentes de comunidade |  |  |  | 21.53 | ((2,86+4,85+2,86+0,22+0,14+4,49+0,14+ 0,14)*1,50)-((0,80*1,50)+(1,50*0,55))
|  |  | Auditório |  |  |  | 32.01 | ((7,60+5,20+7,60+5,20)*1,50)- ((0,80*1,50*3)+(1,50*0,62*3))
|  |  | TRO |  |  |  | 29.46 | ((3,00+2,53+3,00+2,53)*2,93)- ((0,80*2,03)+(1,20*0,60)+(1,00*0,60))
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 15.26 | ((3,00+2,53+3,00+2,53)*1,50)- ((0,80*1,50)+(1,80*0,07))
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 41.77 | ((2,50+5,20+2,50+5,20)*2,93)- ((0,80*2,03)+(1,50*1,15))
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 37.96 | ((1,85+5,20+1,85+5,20)*2,93)- ((0,80*2,03)+(1,50*1,15))
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 41.88 | ((2,70+5,20+2,70+5,20)*3,00)- ((0,80*2,10*2)+(1,80*0,60*2))
|  |  | Casa do compressor |  |  |  | 5.51 | ((1,20*1,61)+((1,05+1,05)*1,45)+(1,50*1,39))- (1,20*1,29)
|  |  | Casa da bomba à vácuo |  |  |  | 4.9 | (((1,00+0,80+0,80)*1,60)+(1,30*1,80))- (1,00*1,60)
|  |  | Casa do lixo |  |  |  | 15.03 | (((0,70+0,70+0,70)*2,10*3)+(2,70*2,30))- (0,70*2,10*3)
10.4 | DER/ES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  |  | m² | 28.64
|  |  | Consultório odontológico (interno) |  |  |  | 6.24 | (0,60*0,40)+(2,00*3,00)
|  |  | Protocolo |  |  |  | 6 | 2,00*3,00
|  |  | Sala de vacinas (interno) |  |  |  | 0.24 | 0,60*0,40
|  |  | WC |  |  |  | 0.6 | 0,75*0,40*2
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 0.64 | 0,80*0,40*2
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 0.64 | 0,80*0,40*2
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 7.14 | ((0,15+1,05+3,90+1,05+0,15+1,20+4,20+ 1,20)*0,40)+((0,30+0,15+0,30+0,15)*1,10*2)
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 7.14 | ((0,15+1,05+3,90+1,05+0,15+1,20+4,20+ 1,20)*0,40)+((0,30+0,15+0,30+0,15)*1,10*2)
10.5 | DER/ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  | m² | 5.16
|  |  | Consultório odontológico (externo) |  |  |  | 0.24 | 0,60*0,40
|  |  | Sala de vacinas (externo) |  |  |  | 0.24 | 0,60*0,40
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 2.34 | (0,30+0,15+0,30+0,15)*1,30*2
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 2.34 | (0,30+0,15+0,30+0,15)*1,30*2
11 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 | DER/ES | 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  |  | m² | 43.1
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 4.1 | 3,90*1,05
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 27.04 | 5,20*5,20
|  |  | Protocolo |  |  |  | 11.96 | 2,30*5,20
11.2 | DER/ES | 130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  |  | m² | 14.44
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 7.22 | (3,90*0,80)+(3,90*1,05)
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 7.22 | (3,90*0,80)+(3,90*1,05)
11.3 | DER/ES | 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm |  |  | m² | 39
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 27.04 | 5,20*5,20
|  |  | Protocolo |  |  |  | 11.96 | 2,30*5,20
11.4 | DER/ES | 130236 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  |  | m² | 0.8
|  |  | Casa da bomba à vácuo |  |  |  | 0.8 | 1,00*0,80
11.5 | DER/ES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  |  | m | 3.2
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 1.6 | 0,80+0,80
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 1.6 | 0,80+0,80
11.6 | DER/ES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  | m | 11.4
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 5.7 | 1,05+3,60+1,05
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 5.7 | 1,05+3,60+1,05
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 | SINAPI | 98053 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno= 1,40m, altura interna 2,50m, volume útil: 3463,6L. AF_12/2020 |  |  | und | 1
|  |  | Pátio externo |  |  |  | 1 | 1 unidade
12.2 | DER/ES | 140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1,20m, altura útil de 1,80m, completo, incl. tampa c/ visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto |  |  | und | 1
|  |  | Pátio externo |  |  |  | 1 | 1 unidade
12.3 | DER/ES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  |  | pt | 4
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
12.4 | DER/ES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  |  | pt | 4
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
12.5 | DER/ES | 140711 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox |  |  | und | 1
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 1 | 1 unidade
12.6 | DER/ES | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  | m | 18.86
|  |  | Para as caixas de inspeção |  |  |  | 18.86 | 7,66+9,49+1,20+0,51
12.7 | DER/ES | 140906 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  | m | 20.56
|  |  | Para as caixas de gordura |  |  |  | 20.56 | 20,36+0,20
12.8 | DER/ES | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  |  | und | 2
|  |  | Caixas de inspeção |  |  |  | 2 | 2 unidades
12.9 | DER/ES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  |  | m | 1.2
|  |  | WC |  |  |  | 0.4 | 0.4
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 0.4 | 0.4
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 0.4 | 0.4
12.10 | DER/ES | 142104 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" |  |  | und | 1
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 1 | 1 unidade
12.11 | DER/ES | 142117 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm |  |  | und | 21
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Protocolo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Esterilização |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Expurgo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Coleta |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | TRO |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Farmácia |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
12.12 | DER/ES | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" |  |  | m | 1.2
|  |  | WC |  |  |  | 0.4 | 0.4
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 0.4 | 0.4
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 0.4 | 0.4
13 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁIOS
13.1 | DER/ES | 170101 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. |  |  | und | 3
|  |  | Protocolo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
13.2 | DER/ES | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  |  | und | 3
|  |  | WC |  |  |  | 1 | 1 unidade (vaso sanitário)
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (vaso sanitário)
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (vaso sanitário)
13.3 | DER/ES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  |  | m² | 2.01
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 2.01 | (0,60*2,50)+(0,30*1,70)
13.4 | DER/ES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 5
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade
13.5 | DER/ES | 170313 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 2
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 2 | 2 unidades
13.6 | DER/ES | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 2
|  |  | Cozinha |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
13.7 | DER/ES | 170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") |  |  | und | 3
|  |  | WC |  |  |  | 1 | 1 unidade (realocação do registro)
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (realocação do registro)
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (realocação do registro)
13.8 | DER/ES | 170351 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol |  |  | und | 1
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
13.9 | DER/ES | 170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  |  | und | 1
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
13.10 | DER/ES | 170515 | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira |  |  | und | 1
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
13.11 | DER/ES | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 1 | 1 unidade
13.12 | DER/ES | 170604 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm |  |  | und | 4
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 2 | 2 unidades
13.13 | SINAPI | 100853 | Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo monocomando. AF_01/2020 |  |  | und | 15
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Protocolo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | TRO |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Farmácia |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Expurgo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Coleta |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
13.14 | SINAPI | 100856 | Manopla e canopla romada - fornecimento e instalação. AF_01/2020 |  |  | und | 2
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 1 | 1 unidade
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | m | 1828.8
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1828.8 | 1.828,80m
14.2 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | m | 1077.2
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1077.2 | 1.077,20m
14.3 | DER/ES | 151418 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 4,0 mm² |  |  | m | 19.8
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 19.8 | 19,80m
14.4 | SINAPI | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | m | 150.6
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 150.6 | 123,00m + 27,60m
14.5 | SINAPI | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | m | 83.1
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 83.1 | 16,90m + 66,20
14.6 | SINAPI | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | m | 59.5
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 59.5 | 59,50m
14.7 | SINAPI | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado, 50mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para rede de enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021 |  |  | m | 51.5
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 51.5 | 51,50m
14.8 | SINAPI | 92992 | Cabo de cobre flexível isolado, 95mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para rede de enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021 |  |  | m | 205.8
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 205.8 | 205,80m
14.9 | DER/ES | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" |  |  | und | 141
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 141 | 141 unidades
14.10 | DER/ES | 150629 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" |  |  | und | 1
|  |  | Conforme projeto elétrico (cadeira do dentista) |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.11 | DER/ES | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  |  | und | 2
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 2 | 2 unidades
14.12 | DER/ES | 150636 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex |  |  | und | 56
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 56 | 56 unidades
14.13 | SINAPI | 101883 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  | und | 1
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.14 | DER/ES | 150316 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/ barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44 DINCEMAR ou equiv. |  |  | und | 2
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 2 | 2 unidades
14.15 | DER/ES | 151710 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V |  |  | und | 1
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.16 | SINAPI | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  | und | 45
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 45 | 45 unidades
14.17 | SINAPI | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  | und | 3
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 3 | 3 unidades
14.18 | DER/ES | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 20
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 20 | 18 + 2 unidades
14.19 | DER/ES | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20A e 25A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 5
|  |  | Conforme projeto elétrico (20A) |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Conforme projeto elétrico (25A) |  |  |  | 2 | 2 unidades
14.20 | SINAPI | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  | und | 1
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.21 | SINAPI | 101894 | Disjuntor tripolar, corrente nominal de 60 até 100A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 |  |  | und | 2
|  |  | Conforme projeto elétrico (80A) |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Conforme projeto elétrico (100A) |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.22 | SINAPI | 00039455 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 25A, tipo AC |  |  | und | 1
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.23 | SINAPI | 00039458 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 80A, tipo AC |  |  | und | 1
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.24 | SINAPI | 00039449 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 100A, tipo AC |  |  | und | 1
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.25 | DER/ES | 152214 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar e Tetrapolar |  |  | und | 3
|  |  | Conforme projeto elétrico (25A) |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Conforme projeto elétrico (80A) |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Conforme projeto elétrico (100A) |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.26 | DER/ES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. |  |  | und | 16
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 16 | 16 unidades
14.27 | DER/ES | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE |  |  | m | 647
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 647 | 647,00m
14.28 | DER/ES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE |  |  | m | 33.2
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 33.2 | 33,20m
14.29 | DER/ES | 151137 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  | m | 30.2
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 30.2 | 30,20m
14.30 | DER/ES | 151139 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  | m | 1.6
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1.6 | 1,60m
14.31 | DER/ES | 151141 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  | m | 11.9
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 11.9 | 11,90m
14.32 | DER/ES | 151142 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  | m | 35.7
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 35.7 | 19,80m + 15,90m
14.33 | DER/ES | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm |  |  | und | 2
|  |  | QDG grandes |  |  |  | 2 | 2 unidades
14.34 | DER/ES | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  |  | und | 1
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 1 | 1 unidade
14.35 | DER/ES | 151601 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" |  |  | m | 380.7
|  |  | Conforme projeto elétrico |  |  |  | 380.7 | 2,70*141
15 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS
15.1 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | und | 22
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Protocolo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Despensa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Circulação secundária 02 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Esterilização |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Expurgo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Área coberta |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | TRO |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Recepção |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
15.2 | SINAPI | 91955 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | und | 2
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 1 | 1 unidade
15.3 | SINAPI | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | und | 4
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Farmácia |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Auditório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Coleta |  |  |  | 1 | 1 unidade
15.4 | SINAPI | 91993 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | und | 20
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 2 | 2 unidades (condicionadores de ar)
|  |  | Protocolo |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (chuveiro)
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (chuveiro)
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Coleta |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Auditório |  |  |  | 2 | 2 unidades (condicionadores de ar)
|  |  | TRO |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Recepção |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Farmácia |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade (condicionador de ar)
15.5 | SINAPI | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | und | 10
|  |  | Cozinha |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Esterilização |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Expurgo |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Farmácia |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 3 | 3 unidades
15.6 | SINAPI | 91997 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | und | 2
|  |  | Esterilização |  |  |  | 2 | 2 unidades
15.7 | SINAPI | 92004 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | und | 8
|  |  | Cozinha |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Coleta |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
15.8 | SINAPI | 92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | und | 53
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 5 | 5 unidades
|  |  | Protocolo |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Despensa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Esterilização |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Expurgo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Área coberta |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Consultório |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Coleta |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Auditório |  |  |  | 4 | 4 unidades
|  |  | TRO |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Recepção |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Farmácia |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 2 | 2 unidades
15.9 | SINAPI | 92023 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 |  |  | und | 6
|  |  | WC masculino |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC feminino |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
15.10 | SINAPI | 97593 | Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 |  |  | und | 8
|  |  | Varanda |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC masculino |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC feminino |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Circulação secundária 02 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Circulação secundária 01 |  |  |  | 1 | 1 unidade
15.11 | SINAPI | 97594 | Luminária tipo spot, de sobrepor, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 |  |  | und | 33
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Protocolo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Despensa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Esterilização |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Expurgo |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Área coberta |  |  |  | 3 | 3 unidades
|  |  | Consultório |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Coleta |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Auditório |  |  |  | 2 | 2 unidades
|  |  | TRO |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Recepção |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Farmácia |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 3 | 3 unidades
15.12 | SINAPI | 97596 | Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. AF_02/2020 |  |  | und | 3
|  |  | WC |  |  |  | 1 | 1 unidade (para ventilação mecânica)
|  |  | WC feminino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (para ventilação mecânica)
|  |  | WC masculino funcionários |  |  |  | 1 | 1 unidade (para ventilação mecânica)
15.13 | SINAPI | 97605 | Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020. |  |  | und | 1
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 1 | 1 unidade
15.14 | SINAPI | 97607 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 |  |  | und | 2
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 1 | 1 unidade
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 1 | 1 unidade
15.15 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000w - fornecimento e instalação. AF_08/2020 |  |  | und | 1
|  |  | Varanda |  |  |  | 1 | 1 unidade (para os refletores)
15.16 | DER/ES | 180218 | Espelho para caixa estampada 4 x 4" |  |  | und | 1
|  |  | Consultório odontológico (cadeira do dentista - piso) |  |  |  | 1 | 1 unidade
16 |  |  | PINTURA
16.1 | DER/ES | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  | m² | 11.96
|  |  | Protocolo (teto) |  |  |  | 11.96 | 2,30*5,20
16.2 | DER/ES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  | m² | 705.27
|  |  | Paredes externas |  |  |  | 104.97 | ((34,53+13,00+34,53+13,00)*1,60)- (((2,85+2,85+3,85+3,98+3,85)*1,10)+ (0,80*0,40*2)+(1,50*0,60*17)+(1,20*0,60)+ ((2,75+2,85+3,30)*1,10)+(0,80*0,60)+ (1,80*0,60)) | 104.97
|  |  | Varanda |  |  |  | 62.86 | (((2,85+13,00+2,85+13,00+0,15+0,15+0,15+ 0,15+0,15+0,15)*1,50)+(2,85*12,70))-(((2,85+2,85+3,85+3,98+ 3,85)*1,10)+(1,60*0,60)+(1,80*0,60*2)) | 62.86
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 3.33 | 1,85*1,80 | 3.33
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 3.33 | 1,85*1,80 | 3.33
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 37.17 | (((3,85+5,40+3,85+5,40)*1,43)+(3,85*5,40))- ((0,80*0,53*3)+(3,40*1,43)+ ((2,00+1,00)*1,03)+(1,60*0,53)) | 37.17
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 27.04 | 5,20*5,20 | 27.04
|  |  | Protoloco |  |  |  | 11.96 | 2,30*5,20 | 11.96
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 11.96 | 2,30*5,20 | 11.96
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 11.65 | (2,70*3,55)+(1,25*1,65) | 11.65
|  |  | Cozinha |  |  |  | 6.25 | 2,50*2,50 | 6.25
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 5.75 | 2,30*2,50 | 5.75
|  |  | Circulação secundária 02 |  |  |  | 11.8 | (((1,00+2,85+1,00+2,85)*1,43)+(1,00*2,85))-((1,00+1,00)*1,03) | 11.8
|  |  | Esterilização |  |  |  | 4.72 | 1,85*2,55 | 4.72
|  |  | Expurgo |  |  |  | 4.59 | 1,80*2,55 | 4.59
|  |  | Área coberta |  |  |  | 43.94 | (((5,96+3,64+3,15+4,08+2,86+0,09+0,14+ 4,93+0,15+0,34+0,15+2,18+0,15+0,35+ 0,17+0,17+0,17+0,17+0,13)*1,50)+ (2,86*4,08)+(0,14*(4,93+2,18)))-(((2,75+2,85+3,30)*1,10)+ (0,80*0,60*3)+(1,60*0,60)) | 43.94
|  |  | Consultório |  |  |  | 7.55 | 3,02*2,50 | 7.55
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 10.87 | 3,02*3,60 | 10.87
|  |  | Coleta |  |  |  | 7.64 | 3,02*2,53 | 7.64
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 2.34 | ((0,30+0,15+0,30+0,15)*1,30)*2 | 2.34
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 36.67 | (((2,86+4,85+2,86+0,22+0,14+4,49+0,14+ 0,14)*1,50)+((2,86*4,85)+(0,14*4,49)))-((0,80*0,60)+(1,50*0,60)) | 36.67
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 96.27 | (((21,10+2,00+21,10+2,00)*1,43)+ (21,10*2,00))-((0,80*0,53*11)+(0,80*0,53)+ (0,70*0,53*4)+(1,00*1,03)+(1,60*0,53)+ (1,20*0,53)+(1,60*0,53)+(2,00*1,03)) | 96.27
|  |  | Auditório |  |  |  | 71.87 | (((7,60+5,20+7,60+5,20)*1,43)+(7,60*5,20))-((0,80*0,53*3)+(1,50*0,53*3)+(1,00*0,60)) | 71.87
|  |  | TRO |  |  |  | 7.59 | 3,00*2,53 | 7.59
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 22.03 | (((3,00+2,53+3,00+2,53)*1,43)+(3,00*2,53))-((0,80*0,53)+(1,80*0,53)) | 22.03
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 13 | 2,50*5,20 | 13
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 13 | 2,50*5,20 | 13
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 9.62 | 1,85*5,20 | 9.62
|  |  | Recepção |  |  |  | 18.65 | (((2,75+2,35+2,75+2,35)*1,43)+(2,75*2,35))-(((1,45+1,15)*0,53)+(0,80*0,53)+(1,00*0,60)) | 18.65
|  |  | Circulação secundária 01 |  |  |  | 9.94 | (((1,00+2,50+1,00+2,50)*1,43)+(1,00*2,50))-((1,00*1,03)+(1,30*0,53)+(0,80*0,53*2)) | 9.94
|  |  | Farmácia |  |  |  | 10.53 | 3,90*2,70 | 10.53
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 2.34 | ((0,30+0,15+0,30+0,15)*1,30)*2 | 2.34
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 14.04 | 2,70*5,20 | 14.04
16.3 | DER/ES | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  |  | m² | 121.83
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Protocolo |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | WC |  |  |  | 4.17 | ((0,70*2,10)*2)+((2,10+0,70+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,70+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Despensa |  |  |  | 4.17 | ((0,70*2,10)*2)+((2,10+0,70+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,70+2,10)*0,05)*2)
|  |  | WC feminino de funcionários |  |  |  | 4.17 | ((0,70*2,10)*2)+((2,10+0,70+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,70+2,10)*0,05)*2)
|  |  | WC masculino de funcionários |  |  |  | 4.17 | ((0,70*2,10)*2)+((2,10+0,70+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,70+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Esterilização |  |  |  | 4.17 | ((0,70*2,10)*2)+((2,10+0,70+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,70+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Expurgo |  |  |  | 4.17 | ((0,70*2,10)*2)+((2,10+0,70+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,70+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Consultório |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Coleta |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Auditório |  |  |  | 9.22 | (((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2))*2
|  |  | TRO |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Recepção |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Farmácia |  |  |  | 4.61 | ((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2)
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 9.22 | (((0,80*2,10)*2)+((2,10+0,80+2,10)*0,15)+ (((2,10+0,80+2,10)*0,05)*2))*2
16.4 | DER/ES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  |  | m² | 144.73
|  |  | WC masculino PNE |  |  |  | 0.6 | 1,00*0,60
|  |  | WC feminino PNE |  |  |  | 0.6 | 1,00*0,60
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 4.59 | (1,70*1,35)*2
|  |  | Protocolo |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Despensa |  |  |  | 1.12 | 1,40*0,80
|  |  | Cozinha |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 1.12 | 1,40*0,80
|  |  | Expurgo |  |  |  | 1.12 | 1,40*0,80
|  |  | Área coberta (com os portões) |  |  |  | 23.14 | (2,75+2,85+3,30)*2,60
|  |  | Consultório |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Cozinha externa |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Coleta |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Sala das agentes de comunidade |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 13.44 | (1,60*2,10*2)*2
|  |  | Auditório |  |  |  | 6.89 | (1,70*1,35)*3
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 1.6 | 2,00*0,80
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Farmácia |  |  |  | 2.3 | 1,70*1,35
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 3.2 | (2,00*0,80)*2
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 10.08 | (1,60*2,10)+(1,60*2,10*2)
|  |  | Grades externas |  |  |  | 49.63 | (23,63*1,50)+(2,35*1,60)+ ((0,80*1,10)+(7,34*1,30))
16.5 | DER/ES | 190602 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos |  |  | m² | 322.74
|  |  | Varanda |  |  |  | 39 | 3,00*13,00
|  |  | Sala de espera |  |  |  | 21.27 | (3,85*5,40)+(0,80*0,15*2)+(0,15*1,60)
|  |  | Consultório odontológico |  |  |  | 27.16 | (5,20*5,20)+(0,80*0,15)
|  |  | Protocolo |  |  |  | 12.08 | (2,30*5,20)+(0,80*0,15)
|  |  | Consultório de enfermagem |  |  |  | 12.08 | (2,30*5,20)+(0,80*0,15)
|  |  | Consultório ginecológico |  |  |  | 11.87 | (2,70*3,55)+(1,25*1,65)+ (0,15*0,70)+(0,80*0,15)
|  |  | Despensa |  |  |  | 6.98 | (2,75*2,50)+(0,15*0,70)
|  |  | Cozinha |  |  |  | 6.25 | 2,50*2,50
|  |  | Área de serviço |  |  |  | 5.86 | (2,30*2,50)+(0,15*0,70)
|  |  | Circulação secundária 02 |  |  |  | 2.85 | 1,00*2,85
|  |  | Esterilização |  |  |  | 4.82 | (1,85*2,55)+(0,70*0,15)
|  |  | Expurgo |  |  |  | 4.7 | (1,80*2,55)+(0,70*0,15)
|  |  | Circulação principal |  |  |  | 42.65 | (21,10*2,00)+(0,70*0,15*2)+(0,15*1,60)
|  |  | Auditório |  |  |  | 39.76 | (7,60*5,20)+(0,80*0,15*2)
|  |  | TRO |  |  |  | 7.71 | (3,00*2,53)+(0,80*0,15)
|  |  | Secretaria interna |  |  |  | 7.71 | (3,00*2,53)+(0,15*0,80)
|  |  | Consultório clínico 02 |  |  |  | 13.12 | (2,50*5,20)+(0,80*0,15)
|  |  | Sala de curativos |  |  |  | 13.12 | (2,50*5,20)+(0,80*0,15)
|  |  | Consultório clínico 01 |  |  |  | 9.74 | (1,85*5,20)+(0,80*0,15)
|  |  | Recepção |  |  |  | 6.58 | (2,75*2,35)+(0,80*0,15)
|  |  | Circulação secundária 01 |  |  |  | 2.5 | 1,00*2,50
|  |  | Farmária |  |  |  | 10.65 | (3,90*2,70)+(0,80*0,15)
|  |  | Sala de vacinas |  |  |  | 14.28 | (2,70*5,20)+(0,80*0,15*2)
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
17.1 | DER/ES | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m | 7.76
|  |  | Delimitação da área de pavimentação |  |  |  | 7.76 | Conforme projeto: 7,76m
17.2 | SINAPI | 92398 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 8cm. AF_10/2022 |  |  | m² | 272.24
|  |  | Área externa - pavimentação |  |  |  | 272.24 | Conforme projeto: 272,24m²
17.3 | DER/ES | 200402 | Limpeza geral da obra |  |  | m² | 465.69
|  |  | Área da edificação |  |  |  | 465.69 | (34,53*13,00)+(4,20*2,00)+(4,20*2,00)
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
18.1 | DER/ES | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  |  | m | 11.4
|  |  | Espera da farmácia |  |  |  | 5.7 | 1,05+3,60+1,05
|  |  | Espera da coleta |  |  |  | 5.7 | 1,05+3,60+1,05

## CRONOGRAMA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
|  | Obra: | Reforma da Unidade de Saúde de Vargem Grande
|  | Proprietário: | Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
|  | Local: | Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante/ES
|  | Data: | 09 de janeiro de 2023
Orçamento: |  | _______________________________________ Grazielli Cometti Bizerra Arquiteta Urbanista CAU A129337-0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VARGEM GRANDE
Item | Serviços |  |  | Subtotal | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês
Incidência %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 24285.29 | 4857.06 | 4857.058 | 4857.058 | 4857.058 | 4857.058 | [5 empty] | 24285.292 | 100%
|  |  |  | 6.243% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 8742.39 | 8742.39 | [9 empty] | 8742.39 | 100%
|  |  |  | 2.247% | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 1024.17 |  | 1024.17 | [8 empty] | 1024.17 | 100%
|  |  |  | 0.2633% |  | 100%
4 | ESTRUTURAS |  |  | 3423.03 |  | 1711.515 | 1711.515 | [7 empty] | 3423.03 | 100%
|  |  |  | 0.8799% |  | 50% | 50%
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 1615.42 |  |  | 807.71 | 807.71 | [6 empty] | 1615.42 | 100%
|  |  |  | 0.4153% |  |  | 50% | 50%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 7094.94 |  |  |  | 2837.976 | 2128.482 | 2128.482 |  |  |  |  | 7094.94 | 100%
|  |  |  | 1.824% |  |  |  | 40% | 30% | 30%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 18145.8 |  |  |  |  | 7258.32 | 5443.74 | 5443.74 |  |  |  | 18145.8 | 100%
|  |  |  | 4.664% |  |  |  |  | 40% | 30% | 30%
8 | COBERTURA |  |  | 5302.31 | [5 empty] | 5302.31 |  |  |  |  | 5302.31 | 100%
|  |  |  | 1.363% | [5 empty] | 100%
9 | TETOS E FORROS |  |  | 8587.92 | [7 empty] | 8587.92 |  |  | 8587.92 | 100%
|  |  |  | 2.208% | [7 empty] | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 82340.74 |  | 12351.111 | 12351.111 | 12351.111 | 12351.111 | 12351.111 | 12351.111 | 8234.074 |  |  | 82340.74 | 100%
|  |  |  | 21.17% |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 11619.74 |  |  | 4647.896 | 3485.922 | 3485.922 | [5 empty] | 11619.74 | 100%
|  |  |  | 2.987% |  |  | 40% | 30% | 30%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 13005.01 |  |  |  | 3251.2525 | 3251.2525 | 3251.2525 | 3251.2525 |  |  |  | 13005.01 | 100%
|  |  |  | 3.343% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
13 | APARELHOS HIDROSSANITÁIOS |  |  | 19229.1 | [5 empty] | 7691.64 | 5768.73 | 5768.73 |  |  | 19229.1 | 100%
|  |  |  | 4.943% | [5 empty] | 40% | 30% | 30%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 92492.51 |  | 11561.5637 | 11561.5637 | 11561.5637 | 11561.5637 | 11561.5637 | 11561.5637 | 11561.5637 | 11561.5637 |  | 92492.51 | 100%
|  |  |  | 23.78% |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
15 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  | 13855.11 | [5 empty] | 3463.7775 | 3463.7775 | 3463.7775 | 3463.7775 |  | 13855.11 | 100%
|  |  |  | 3.562% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
16 | PINTURA |  |  | 44902.99 | [6 empty] | 11225.7475 | 11225.7475 | 11225.7475 | 11225.7475 | 44902.99 | 100%
|  |  |  | 11.54% | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  | 28433.74 | [8 empty] | 14216.87 | 14216.87 | 28433.74 | 100%
|  |  |  | 7.309% | [8 empty] | 50% | 50%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  | 4920.81 | [9 empty] | 4920.81 | 4920.81 | 100%
|  |  |  | 1.265% | [9 empty] | 100%
Reforma |  |  |  | 389021.02
Valor parcial |  |  |  |  | 13599.45 | 31505.4178 | 35936.8538 | 39152.5932 | 44893.7092 | 51193.8767 | 53065.9223 | 48841.8127 | 40467.9587 | 30363.4275
Valor acumulado |  |  |  |  | 13599.45 | 45104.8678 | 81041.7215 | 120194.3148 | 165088.024 | 216281.9008 | 269347.823 | 318189.6358 | 358657.5945 | 389021.022
Percentual parcial |  |  |  |  | 3.496% | 8.099% | 9.238% | 10.06% | 11.54% | 13.16% | 13.64% | 12.56% | 10.4% | 7.805%
Percentual acumulado |  |  |  |  | 3.496% | 11.59% | 20.83% | 30.9% | 42.44% | 55.6% | 69.24% | 81.79% | 92.19% | 100%

## CRONOGRAMA - PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
|  | Obra: | Reforma da Unidade de Saúde de Vargem Grande
|  | Proprietário: | Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
|  | Local: | Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante/ES
|  | Data: | 09 de janeiro de 2023
Orçamento: |  | _______________________________________ NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL NÚMERO DE REGISTRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VARGEM GRANDE
Item | Serviços |  |  | Subtotal | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês
Incidência %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 100%
4 | ESTRUTURAS |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 50% | 50%
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 50% | 50%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 30% | 30%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 40% | 30% | 30%
8 | COBERTURA |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
9 | TETOS E FORROS |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 40% | 30% | 30%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
13 | APARELHOS HIDROSSANITÁIOS |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 40% | 30% | 30%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
15 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
16 | PINTURA |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 50% | 50%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
Reforma |  |  |  | 0
Valor parcial |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor acumulado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Percentual parcial |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Percentual acumulado |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!