## ORIENTAÇÕES
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
1.0 | Todas as abas desta proposta foram bloqueados a fim de evitarmos adulterações nos documentos, favor utilizar este arquivo (NÃO FAÇA CÓPIAS), caso contrário a empresa poderá ser ELIMINADA deste certame;
2.0 | Deverá ser utilizado exatamente 2,0 (duas) casas decimais em cada preço unitário proposto ( NÃO UTILIZE MAIS CASAS DECIMAIS DO QUE DUAS); caso contrário a empresa poderá ser ELIMINADA deste certame;
3.0 | As áreas que deverão ser preenchidas encontram-se DESBLOQUEADAS e hachuradas (destacadas) .
4.0 | O orçamento proposto pela PMVNI é de | 1004953.37
Orientamos que a proposta de cada empresa não ultrapasse tal valor, portanto favor cotar preços unitários abaixo do preço proposto por esta instituição;
5.0 | Todos os documentos deverão ser impressos em papel timbrado;
6.0 | As observações que encontram-se ao lado da planilha orçamentária (quando houver) devem ser utilizadas somente como auxílio na confecção do orçamento;
7.0 | Todos os documentos deverão ter a assinatura do Responsável Técnico da Empresa;
8.0 | Quaisquer dúvidas ou erros, que possam ocorrer durante o preenchimento da proposta, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras do Mun. de Venda Nova do Imigrante/ES, através do telefone (28) 3546-1188, ou através do e-mail: "engenharia@vendanova.es.gov.br".
Venda Nova do Imigrante/ES, 08 de julho de 2026

## MC (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTDE
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | considerado 9 horas por semana, durante o periodo e obras. A presença do profissional no canteiro é obrigatória | 288
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER (ver memorial de cálculo) | M² | As dimensões da placa são: 2 metros de altura por 4,00 metros de largura. Com isso, temos = 2,00X4,00 = 2,5M² | 2.5
2.2 | DER-ES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | M² | A = 2 X 4 = 8,0M² para almoxarifado e A = 2 X 1 = 2,0M² para banheiro | 10
2.3 | DER-ES | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M2 | Distância considerada para a instalação da rede provisória de água de até 15 metros | 15
2.4 | DER-ES | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | M2 | Distância considerada para a instalação da rede provisória de energia elétrica de até 20 metros | 20
2.5 | DER-ES | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | M2 | Distância considerada para a instalação da rede provisória de esgoto de até 25 metros | 5
2.6 | DER-ES | 10203 | Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento | M2 | Retirado de projeto | 506
2.7 | DER-ES | 10213 | Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento | M2 | Retirado de projeto | 253
2.8 | DER-ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | Entulho = (253 x 0,08 x 1,30) | 26.31
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | DER-ES | 30208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | M³ | Aterro regularização = (506,00 x 0,10) | 50.6
4 |  |  | INFRA E SUPERESTRUTURA
4.1
4.1.1 | DER-ES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | M² | Locação = 759 m2 | 759
4.1.2 | DER-ES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | M² | Forma = 19,32 + 173,58 = 192,90m² | 192.9
4.1.3 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | Aço = 1534,46+ 202,74 kg | 1737.2
4.1.4 | DER-ES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | Aço = 1272,24 kg | 1272.24
4.1.5 | DER-ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M³ | Volume = 21,21m³ x 30% = 27,57 m³ | 27.57
4.1.6 | DER-ES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | M³ | Volume = 27,57 m³ - 21,21m³ = 6,36m³ | 6.36
4.1.7 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M³ | Concreto = 21,21+53,45 m³ | 74.66
5 |  |  | ALVENARIA
5.1 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | M² | Banco: (((2,4x0,40)x2)x5) = 9,60m² | 9.6
6 |  |  | DRENAGEM
6.1 | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | Retirado de projeto: 13,30m | 13.3
6.2 | SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | und | Retirado de projeto: 1 | 1
6.3 | SINAPI | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | und | Retirado de projeto: 6 | 6
6.4 |  |  | CANALETA
6.4.1 | DER-ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | Canaleta: (47,35 x 0,60 x 0,50) = 14,21 m³ | 14.21
6.4.2 | DER-ES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | Forma = (( 0,4+0,5 ) X 2) x 47,35 = 85,23 m2 | 85.23
6.4.3 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | A=0,14m2 x 47,35m = 6,63m3 | 6.63
6.4.4 | DER-ES | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos (somente onde há alvenaria) | m2 | P = 1,20 m x 47,35 m = 56,82 m2 | 56.32
7 |  |  | ELÉTRICA
7.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA
7.1.1 | DER-ES | 151707 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | UND | Retirado do projeto: 1 | 1
7.1.2 | DER-ES | 150123 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica | UND | Retirado do projeto: 2 | 1
7.2 |  |  | FIAÇÕES
7.2.1 | DER-ES | 151402 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | M | Retirado do projeto: 72,8+95,38+30,29+18,39 = 216,86 | 216.86
7.2.2 | DER-ES | 151403 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 4,0mm2 | M | Retirado do projeto: 115,3+310,56+48,89+57,29+126,58 = 658,62 | 658.62
7.2.3 | DER-ES | 151406 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 25,0mm2 | M | Retirado do projeto: 2,51+2,51+2,51+2,51 = 10,04 | 10.04
7.3 |  |  | CONDUTOS E CAIXAS
7.3.1 | DER-ES | 151132 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX | M | Retirado do projeto: 81,1 | 81.1
7.3.2 | DER-ES | 151133 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX | M | Retirado do projeto:220,87 | 220.87
7.3.3 | DER-ES | 150612 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UND | Retirado do projeto:21 | 21
7.3.4 | DER-ES | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | UND | Retirado do projeto:1 | 1
7.3.5 | DER-ES | 141110 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | UND | Retirado do projeto:2 | 2
7.4 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
7.4.1 | DER-ES | 151313 | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | Retirado do projeto:2 | 2
7.4.2 | DER-ES | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | Retirado do projeto:2 | 2
7.4.3 | DER-ES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | Retirado do projeto:4 | 4
7.4.4 | DER-ES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | UND | Retirado do projeto:4 | 4
7.5 |  |  | ILUMINAÇÃO
7.5.1 | COMP. | 1 | POSTE PORTO ALEGRE PT 308, Ref.: FUND'ART | UND | Retirado de projeto = 17 | 17
7.5.2 | COMP. | 2 | BALIZADOR LUMINÁRIA FOCCO GRID 12° 10W - STELLA | UND | Retirado de projeto = 2 | 2
7.5.3 | COMP. | 3 | Pendente Colonial Externo Incolustre Aluminium 101x32cm 1902 | UND | Retirado de projeto = 1 | 1
7.5.4 | COMP. | 4 | SPOT LED BALIZADOR Espeto De Jardim Stella Focco 7w Branco Quente Sth7703/30 | UND | Retirado de projeto = 8 | 8
8 |  |  | PISOS
8.1 | DER-ES | 200306 | Execução de lastro de brita nº 2, fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | M² | Calçada e rua: Retirado de projeto = (428,40m2 + 294,15m2) x 0,10m = 72,34 m3 | 72.34
8.2 | SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | Rua: 2,20 Kg x 294,15m2 = 647,13 kg + 15% = 744,20 | 744.1995
8.3 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | Rua: 294,15 m2 x 0,10 cm = 29,42 m3 | 29.42
8.4 | DER-ES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M3 | Area de piso de concreto indicado em projeto = 428,40m2 + 294,15m2 = 722,55 m2 | 722.55
8.5 | COMP. | 5 | Bloco granito cinza 40x40, esp. 8 cm flameado, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | M² | Canaleta: 47,35 x 0,40 = 18,94 | 18.94
8.6 | COMP. | 6 | Piso em granito cinza flameado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | Retirado de projeto = 428,40 / 2 = 214,20 m2 + 294,15 m2 = 508,35 | 508.35
8.7 | COMP. | 7 | Piso em granito preto São Gabriel flameado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | Retirado de projeto = 428,40 / 2 = 214,20 m2 | 214.2
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 |  |  | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
9.1.1 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M² | Bancos e portico entrada: ((3,20+0,40)x2) x 0,40) x 5) + (((0,80+0,80)x2)x 0,70) x 2) | 18.88
9.1.2 | DER-ES | 110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M² | Bancos e portico entrada: ((3,20+0,40)x2) x 0,40) x 5) + (((0,80+0,80)x2)x 0,70) x 2) | 18.88
9.2 |  |  | PEDRA NATURAL
9.2.1 | COMP. | 8 | REVESTIMENTO EM PEDRA CINZA REF.:GRAMAFAL ROCKFACE - 30x10cm | M² | Bancos e portico entrada: ((3,20+0,40)x2) x 0,40) x 5) + (((0,80+0,80)x2)x 0,70) x 2) | 18.88
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | SINAPI | 103311 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021 Bicicletario ref.: METALCO DESIGN, BICICLETÁRIO BIKE, 100cmX50cmX25cm | und | Retirado de projeto: 3 | 3
10.2 | SINAPI | 103302 | INSTALAÇÃO DE FLOREIRA CIRCULAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 60 CM X 40 CM. AF_11/2021 | und | Retirado de projeto: 8 | 8
10.3 | COMP. | 9 | PLACA MACIÇA DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 8 CM ESPESSURA - ACAB. ESCOVADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII | m2 | Retirado de projeto: Assentado sob o portico de entrada ((0,90x0,90)x2) = 1,62 m2 + Assentado sob os bancos ((3,30x0,45)x5) = 7,43 m2 = 9,05 m2 | 9.05
10.4 | COMP. | 10 | TOTEM EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA PRETA, ARABESCOS EM FERRO, PLACAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO | UND | Retirado de projeto: 2 | 2
10.5 | COMP. | 11 | Poste de segurança, balizador cilindrico. Ref. Pronto Artes | UND | Retirado de projeto: 15 | 15
10.6 | DER-ES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | M2 | Área das floreiras: ( (2,50x0,80)x4)+((4,60x0,80)x2 ) = 670,80 m2 | 15.36
10.7 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | und | Retirado de projeto: 16 | 16
11 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA
11.1 | COMP | 12 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA BANCO EM PARAJU OU SIMILAR, CONFORME INDICADO EM PROJETO, INCLUSIVE ARABESCOS | UND | Retirado de projeto: 5 | 5
11.2 | COMP | 13 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PÓRTICO EM PARAJU OU SIMILAR, CONFORME INDICADO EM PROJETO, INCLUSIVE ARABESCOS E PLACA | UND | Retirado de projeto: 1 | 1
12 |  |  | INAUGURAÇÃO
12.1 | DER-ES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1 | 1
12.2 | DER-ES | 200402 | Limpeza geral de obras | M² | Área da obra | 759
|  | Engº Civil | GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
|  | CREA | CREA ES - 60116/D
Note on K37: Rafael Falchetto Vargas: Quantidade calculada conforme memória: 21,21 m³ acrescido de 30%, arredondada para 27,57 m³.
Note on K49: Rafael Falchetto Vargas: Quantidade ajustada para duas casas decimais: 47,35 m x 0,60 m x 0,50 m = 14,21 m³.
Note on K80: Rafael Falchetto Vargas: Quantidade ajustada para refletir a memória de cálculo: 294,15 m² x 0,10 m = 29,42 m³.
Note on K96: Rafael Falchetto Vargas: Quantidade ajustada para refletir a memória de cálculo: 1,62 m² + 7,43 m² = 9,05 m².

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
LOGOMARCA E NOME DA EMPRESA
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS |  | 85%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | ORÇAMENTO PREFEITURA |  |  | ORÇAMENTO EMPRESA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QTDE | CUSTO | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total | VERIFICAÇÃO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 288 | 138.69 | 176.59 | 50857.92 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 50857.92 | SUB-TOTAL | 0
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER (ver memorial de cálculo) | M² | 2.5 | 257.88 | 328.36 | 820.9 |  | 0 | OK
2.2 | DER-ES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | M2 | 10 | 583.19 | 742.58 | 7425.8 |  | 0 | OK
2.3 | DER-ES | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 15 | 59.25 | 75.44 | 1131.6 |  | 0 | OK
2.4 | DER-ES | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 20 | 504.29 | 642.11 | 12842.2 |  | 0 | OK
2.5 | DER-ES | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | M2 | 5 | 442.66 | 563.64 | 2818.2 |  | 0 | OK
2.6 | DER-ES | 10203 | Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento | M2 | 506 | 34.67 | 44.15 | 22339.9 |  | 0 | OK
2.7 | DER-ES | 10213 | Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento | M2 | 253 | 17.93 | 22.83 | 5775.99 |  | 0 | OK
2.8 | DER-ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | 26.31 | 89.06 | 113.4 | 2983.55 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 56138.14 | SUB-TOTAL | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | DER-ES | 30208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | M³ | 50.6 | 201.23 | 256.23 | 12965.24 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 12965.24 | SUB-TOTAL | 0
4 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1 |  |  | BLOCOS E VIGAS
4.1.1 | DER-ES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | M² | 759 | 11.9 | 15.15 | 11498.85 |  | 0 | OK
4.1.2 | DER-ES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | M² | 192.9 | 85.97 | 109.47 | 21116.76 |  | 0 | OK
4.1.3 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 1737.2 | 11.28 | 14.36 | 24946.19 |  | 0 | OK
4.1.4 | DER-ES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 1272.24 | 10.55 | 13.43 | 17086.18 |  | 0 | OK
4.1.5 | DER-ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M³ | 27.57 | 63.96 | 81.44 | 2245.3 |  | 0 | OK
4.1.6 | DER-ES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | M³ | 6.36 | 68.88 | 87.7 | 557.77 |  | 0 | OK
4.1.7 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M³ | 74.66 | 808.11 | 1028.97 | 76822.9 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 154273.95 | SUB-TOTAL | 0
5 |  |  | ALVENARIA
5.1 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | M² | 9.6 | 143.81 | 183.11 | 1757.86 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 1757.86 | SUB-TOTAL | 0
6 |  |  | DRENAGEM
6.1 | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 13.3 | 167.87 | 213.75 | 2842.88 |  | 0 | OK
6.2 | SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UND | 1 | 3469.1 | 4417.21 | 4417.21 |  | 0 | OK
6.3 | SINAPI | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UND | 6 | 349.88 | 445.5 | 2673 |  | 0 | OK
6.4 |  |  | CANALETA
6.4.1 | DER-ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 14.21 | 63.96 | 81.44 | 1157.26 | 0 | 0 | OK
6.4.2 | DER-ES | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 85.23 | 85.97 | 109.47 | 9330.13 | 0 | 0 | OK
6.4.3 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 6.63 | 808.11 | 1028.97 | 6822.07 | 0 | 0 | OK
6.4.4 | DER-ES | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos (somente onde há alvenaria) | m2 | 56.32 | 47.62 | 60.63 | 3414.68 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 30657.23 | SUB-TOTAL | 0
7 |  |  | ELÉTRICA
7.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA
7.1.1 | DER-ES | 151707 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | UND | 1 | 5129.64 | 6531.57 | 6531.57 |  | 0 | OK
7.1.2 | DER-ES | 150123 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica | UND | 1 | 2832.44 | 3606.55 | 3606.55 |  | 0 | OK
7.2 |  |  | FIAÇÕES
7.2.1 | DER-ES | 151401 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | M | 216.86 | 6.5 | 8.28 | 1795.6 |  | 0 | OK
7.2.2 | DER-ES | 151403 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 4,0mm2 | M | 658.62 | 9.64 | 12.27 | 8081.27 |  | 0 | OK
7.2.3 | DER-ES | 151407 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 25,0mm2 | M | 10.04 | 38.25 | 48.7 | 488.95 |  | 0 | OK
7.3 |  |  | CONDUTOS E CAIXAS
7.3.1 | DER-ES | 151132 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX | M | 81.1 | 6.72 | 8.56 | 694.22 |  | 0 | OK
7.3.2 | DER-ES | 151133 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX | M | 220.87 | 8.49 | 10.81 | 2387.6 |  | 0 | OK
7.3.3 | DER-ES | 150612 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UND | 21 | 49.77 | 63.37 | 1330.77 |  | 0 | OK
7.3.4 | DER-ES | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | UND | 1 | 516.3 | 657.4 | 657.4 |  | 0 | OK
7.3.5 | DER-ES | 141110 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | UND | 2 | 893.48 | 1137.67 | 2275.34 |  | 0 | OK
7.4 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
7.4.1 | DER-ES | 151313 | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 2 | 187.85 | 239.19 | 478.38 |  | 0 | OK
7.4.2 | DER-ES | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 2 | 24.22 | 30.84 | 61.68 |  | 0 | OK
7.4.3 | DER-ES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 4 | 24.22 | 30.84 | 123.36 |  | 0 | OK
7.4.4 | DER-ES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | UND | 4 | 117.11 | 149.12 | 596.48 |  | 0 | OK
7.5 |  |  | ILUMINAÇÃO
7.5.1 | COMP. | 1 | POSTE PORTO ALEGRE PT 308, Ref.: FUND'ART | UND | 17 | 2380.403 | 3030.97 | 51526.49 |  | 0 | OK
7.5.2 | COMP. | 2 | BALIZADOR LUMINÁRIA FOCCO GRID 12° 10W - STELLA | UND | 2 | 445.1045 | 566.75 | 1133.5 |  | 0 | OK
7.5.3 | COMP. | 3 | Pendente Colonial Externo Incolustre Aluminium 101x32cm 1902 | UND | 1 | 820.5945 | 1044.86 | 1044.86 |  | 0 | OK
7.5.4 | COMP. | 4 | SPOT LED BALIZADOR Espeto De Jardim Stella Focco 7w Branco Quente Sth7703/30 | UND | 8 | 416.3145 | 530.09 | 4240.72 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 87054.74 | SUB-TOTAL | 0
8 |  |  | PISOS
8.1 | DER-ES | 200306 | Execução de lastro de brita nº 2, fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | M² | 72.34 | 249.22 | 317.33 | 22955.65 |  | 0 | OK
8.2 | SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 744.1995 | 14.13 | 17.99 | 13388.15 |  | 0
8.3 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 29.42 | 740.64 | 943.06 | 27744.83 |  | 0
8.4 | DER-ES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M² | 722.55 | 27.93 | 35.56 | 25693.88 |  | 0 | OK
8.5 | COMP. | 5 | Bloco granito cinza 40x40, esp. 8 cm flameado, assentados sobre canaleta de concreto central | M² | 18.94 | 713.5695 | 908.59 | 17208.69 |  | 0 | OK
8.6 | COMP. | 6 | Piso em granito cinza flameado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | 508.35 | 304.3836 | 387.57 | 197021.21 |  | 0 | OK
8.7 | COMP. | 7 | Piso em granito preto São Gabriel flameado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | 214.2 | 495.7836 | 631.28 | 135220.18 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 439232.59 | SUB-TOTAL | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 |  |  | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
9.1.1 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M² | 18.88 | 7.86 | 10.01 | 188.99 |  | 0 | OK
9.1.2 | DER-ES | 110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M² | 18.88 | 43.29 | 55.12 | 1040.67 |  | 0 | OK
9.2 |  |  | PEDRA NATURAL
9.2.1 | COMP. | 8 | REVESTIMENTO EM PEDRA CINZA REF.:GRAMAFAL ROCKFACE - 30x10cm | M² | 18.88 | 384.6996 | 489.84 | 9248.18 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 10477.84 | SUB-TOTAL | 0
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | SINAPI | 103311 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021 Bicicletario ref.: METALCO DESIGN, BICICLETÁRIO BIKE, 100cmX50cmX25cm | und | 3 | 1259.2 | 1603.34 | 4810.02 |  | 0 | OK
10.2 | SINAPI | 103302 |  | und | 8 | 1259.2 | 1603.34 | 12826.72 |  | 0 | OK
10.3 | COMP. | 9 | PLACA MACIÇA DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 8 CM ESPESSURA - ACAB. ESCOVADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII | M² | 9.05 | 2421.7056 | 3083.56 | 27906.22 |  | 0 | OK
10.4 | COMP. | 10 | TOTEM EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA PRETA, ARABESCOS EM FERRO, PLACAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO | UND | 2 | 4908.942 | 6250.56 | 12501.12 |  | 0 | OK
10.5 | COMP. | 11 | Poste de segurança, balizador cilindrico. Ref. Pronto Artes | UND | 15 | 2122.559 | 2702.65 | 40539.75 |  | 0 | OK
10.6 | DER-ES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | M2 | 15.36 | 35.84 | 45.64 | 701.03 |  | 0 | OK
10.7 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND | 16 | 177.82 | 226.42 | 3622.72 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 102907.58 | SUB-TOTAL | 0
11 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA
11.1 | COMP. | 12 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA BANCO EM PARAJU OU SIMILAR, CONFORME INDICADO EM PROJETO, INCLUSIVE ARABESCOS | UND | 5 | 5950.5535 | 7576.84 | 37884.2 |  | 0 | OK
11.2 | COMP. | 13 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PÓRTICO EM PARAJU OU SIMILAR, CONFORME INDICADO EM PROJETO, INCLUSIVE ARABESCOS E PLACA | UND | 1 | 14504.7633 | 18468.92 | 18468.92 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 56353.12 | SUB-TOTAL | 0
12 |  |  | INAUGURAÇÃO
12.1 | DER-ES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1 | 751.2 | 956.5 | 956.5 |  | 0 | OK
12.2 | DER-ES | 200402 | Limpeza geral de obras | M² | 759 | 1.37 | 1.74 | 1320.66 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 2277.16 | SUB-TOTAL | 0
[7 empty] | TOTAL | 1004953.37 | TOTAL | 0
LOCAL E DATA
[6 empty] | VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES | NOME E REGISTRO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
2026-07-08

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINÂNCEIRO
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
4 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
5 | ALVENARIA | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
6 | DRENAGEM | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
7 | ELÉTRICA | 0 | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
8 | PISOS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
9 | REVESTIMENTOS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
11 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
12 | INAUGURAÇÃO | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PORCENTUAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL PORCENTUAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
__________________________________
NOME E REGISTRO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
0
764240.24

## COMP.01 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | UND
COMPOSIÇÃO 01
POSTE PORTO ALEGRE PT 308, Ref.: FUND'ART
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 1.3 | 21.94 | 21.94 | 28.522
010115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 3.3 | 26.03 | 26.03 | 85.899
010139 | DER-ES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 4.4 | 26.03 | 26.03 | 114.532
010146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 4 | 19.68 | 19.68 | 78.72
COTAÇÃO 01 |  | POSTE PORTO ALEGRE PT 308, Ref.: FUND'ART | und | 1 | 1966.06 | 1966.06 | 1966.06
46027 | DER-ES | RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP TECNOWATT/EQUIV | und | 1 | 29.23 | 29.23 | 29.23
150934 | DER-ES | Lampada fluorescente 40w | und | 2 | 20.4 | 20.4 | 40.8
26550 | DER-ES | CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO | und | 2 | 18.32 | 18.32 | 36.64
[6 empty] | TOTAL | 2380.403
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.02 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | UND
COMPOSIÇÃO 02
BALIZADOR LUMINÁRIA FOCCO GRID 12° 10W - STELLA
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON | H | 0.85 | 21.94 | 21.94 | 18.649
10115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.85 | 26.03 | 26.03 | 22.1255
COTAÇÃO 02 |  | LUMINÁRIA FOCCO GRID 12° 10W - STELLA | UND | 1 | 404.33 | 404.33 | 404.33
[6 empty] | TOTAL | 445.1045
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.03 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | UND
COMPOSIÇÃO 03
Pendente Colonial Externo Incolustre Aluminium 101x32cm 1902
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON | H | 0.85 | 21.94 | 21.94 | 18.649
10115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.85 | 26.03 | 26.03 | 22.1255
COTAÇÃO 03 |  | Pendente Colonial Externo Incolustre Aluminium 101x32cm 1902 | UND | 1 | 779.82 | 779.82 | 779.82
[6 empty] | TOTAL | 820.5945
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.04 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | UND
COMPOSIÇÃO 04
SPOT LED BALIZADOR Espeto De Jardim Stella Focco 7w Branco Quente Sth7703/30
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON | H | 0.85 | 21.94 | 21.94 | 18.649
10115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.85 | 26.03 | 26.03 | 22.1255
COTAÇÃO 04 |  | Espeto De Jardim Stella Focco 7w Branco Quente Sth7703/30 Preto Branco Quente | UND | 1 | 375.54 | 375.54 | 375.54
[6 empty] | TOTAL | 416.3145
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.05 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | M2
COMPOSIÇÃO 05
Bloco granito cinza 40x40, esp. 8 cm flameado, assentados sobre canaleta de concreto central
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
010108 | DER-ES | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 0.45 | 26.03 | 26.03 | 11.7135
010146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 0.45 | 19.68 | 19.68 | 8.856
COTAÇÃO 05 |  | Bloco granito cinza 40x40, esp. 8 cm levigado | m2 | 1.05 | 660 | 660 | 693
[6 empty] | TOTAL | 713.5695
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.06 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
COMPOSIÇÃO 06
Piso em granito cinza flameado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10128 | DER-ES | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.58 | 26.03 | 26.03 | 41.1274
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 1.58 | 19.68 | 19.68 | 31.0944
COTAÇÃO 05 |  | Piso em granito cinza flameado 50x50 esp. 3 cm | M² | 1.16 | 185 | 185 | 214.6
20468 | DER-ES | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | KG | 0.14 | 16.46 | 16.46 | 2.3044
20732 | DER-ES | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | KG | 8.62 | 1.77 | 1.77 | 15.2574
[6 empty] | TOTAL | 304.3836
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.07 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
COMPOSIÇÃO 07
Piso em granito preto São Gabriel flameado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10128 | DER-ES | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.58 | 26.03 | 26.03 | 41.1274
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 1.58 | 19.68 | 19.68 | 31.0944
COTAÇÃO 05 |  | Piso em granito preto São Gabriel flameado 50x50 esp. 3 cm | M² | 1.16 | 350 | 350 | 406
20468 | DER-ES | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | KG | 0.14 | 16.46 | 16.46 | 2.3044
20732 | DER-ES | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | KG | 8.62 | 1.77 | 1.77 | 15.2574
[6 empty] | TOTAL | 495.7836
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.08 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
COMPOSIÇÃO 08
REVESTIMENTO EM PEDRA CINZA REF.:GRAMAFAL ROCKFACE - 30x10cm
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10128 | DER-ES | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.18 | 26.03 | 26.03 | 30.7154
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 1.18 | 19.68 | 19.68 | 23.2224
COTAÇÃO 05 |  | REVESTIMENTO EM PEDRA CINZA REF.:GRAMAFAL ROCKFACE - 30x10cm | M² | 1.16 | 270 | 270 | 313.2
20468 | DER-ES | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | KG | 0.14 | 16.46 | 16.46 | 2.3044
20732 | DER-ES | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | KG | 8.62 | 1.77 | 1.77 | 15.2574
[6 empty] | TOTAL | 384.6996
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.09 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | M2
COMPOSIÇÃO 09
PLACA MACIÇA DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 8 CM ESPESSURA - ACAB. ESCOVADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10128 | DER-ES | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.38 | 26.03 | 26.03 | 35.9214
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 1.18 | 19.68 | 19.68 | 23.2224
COTAÇÃO 05 |  | PEÇA DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 90 X 90 CM, ESP. 10 CM | M2 | 1 | 2345 | 2345 | 2345
20468 | DER-ES | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | KG | 0.14 | 16.46 | 16.46 | 2.3044
20732 | DER-ES | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | KG | 8.62 | 1.77 | 1.77 | 15.2574
[6 empty] | TOTAL | 2421.7056
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.10 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | UND
COMPOSIÇÃO 10
TOTEM EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA PRETA, ARABESCOS EM FERRO, PLACAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10144 | DER-ES | SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.9 | 26.03 | 26.03 | 179.607
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 6.9 | 19.68 | 19.68 | 135.792
010139 | DER-ES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 4.4 | 26.03 | 26.03 | 114.532
010146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 4.4 | 19.68 | 19.68 | 86.592
COTAÇÃO 06 |  | Ref. Poste n. 06 270cm Paris, Fund’Art | und | 1 | 3365 | 3365 | 3365
COTAÇÃO 07 |  | Arabesco 51X55CM | und | 2 | 321 | 321 | 642
105081 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | 3.3 | 84.53 | 84.53 | 278.949
49606 | DER-ES | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" | M | 7.8 | 13.65 | 13.65 | 106.47
[6 empty] | TOTAL | 4908.942
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.11 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | UND
COMPOSIÇÃO 11
Poste de segurança, balizador cilindrico. Ref. Pronto Artes
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 2.9 | 19.68 | 19.68 | 57.072
010139 | DER-ES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 2.9 | 26.03 | 26.03 | 75.487
COTAÇÃO 09 |  | BALIZADOR CILÍNDRICO BASE SUPORTE FERRO FUNDIDO,Pronto Artes | und | 1 | 1990 | 1990 | 1990
[6 empty] | TOTAL | 2122.559
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.12 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | UND
COMPOSIÇÃO 12
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA BANCO EM PARAJU OU SIMILAR, CONFORME INDICADO EM PROJETO, INCLUSIVE ARABESCOS
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 33.33 | 19.68 | 19.68 | 655.9344
10111 | DER-ES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 33.33 | 26.03 | 26.03 | 867.5799
105074 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 4.2 | 297.9 | 304.416 | 1278.5472
105091 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | 8 | 150.48 | 150.48 | 1203.84
105081 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | 13.5 | 84.53 | 84.53 | 1141.155
10144 | DER-ES | SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 2.9 | 26.03 | 26.03 | 75.487
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 2.9 | 19.68 | 19.68 | 57.072
COTAÇÃO 07 |  | Arabesco 51X55CM | UND | 2 | 321 | 321 | 642
49606 | DER-ES | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" | m | 2.12 | 13.65 | 13.65 | 28.938
[6 empty] | TOTAL | 5950.5535
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## COMP.13 (hidden)
OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 08/07/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [6 empty] | M3
COMPOSIÇÃO 13
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PÓRTICO EM PARAJU OU SIMILAR, CONFORME INDICADO EM PROJETO, INCLUSIVE ARABESCOS E PLACA
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 33.33 | 19.68 | 19.68 | 655.9344
10111 | DER-ES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 33.33 | 26.03 | 26.03 | 867.5799
105074 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 7.1 | 297.9 | 514.608 | 3653.7168
105089 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 4 | M | 12.1 | 190.97 | 190.97 | 2310.737
10144 | DER-ES | SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 2.9 | 26.03 | 26.03 | 75.487
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 2.9 | 19.68 | 19.68 | 57.072
COTAÇÃO 07 |  | Arabesco 51X55CM | UND | 2 | 321 | 321 | 642
COTAÇÃO 08 |  | Arabesco 55X132CM | UND | 2 | 498 | 498 | 996
49606 | DER-ES | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" | m | 10.34 | 15.43 | 15.43 | 159.5462
78203 | DER-ES | PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM | M² | 1.4 | 3633.35 | 3633.35 | 5086.69
[6 empty] | TOTAL | 14504.7633
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA/ES N°60116/D

## MAPA DE COTAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VILA DAS PALMEIRAS
COTAÇÃO 01
MAPA DE COTAÇÃO
POSTE PORTO ALEGRE PT 308, Ref.: FUND'ART
https://www.fundicaofundart.com.br/produtos/poste-porto-alegre/?srsltid=AfmBOoq44Aa7OjsLaAfTSuAIVUPTvA3n8JC-xLOLBB1wRr25zjNnlq9T
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VILA DAS PALMEIRAS
COTAÇÃO 02
MAPA DE COTAÇÃO
LUMINÁRIA FOCCO GRID 12° 10W - STELLA
https://www.mercadolivre.com.br/embutido-de-solo-focco-grid-12-10w-antiofuscante--stella/up/MLBU1961634565?pdp_filters=item_id%3AMLB1395450952&matt_tool=38524122&ua=KM34Z-fgVsHJpq38s30yrmfSPcRgr7gCmh28NtV7ad4KUWc#origin=share&sid=share&wid=MLB1395450952&action=copy
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VILA DAS PALMEIRAS
COTAÇÃO 03
MAPA DE COTAÇÃO
Pendente Colonial Externo Incolustre Aluminium 101x32cm 1902
https://ilumilarlustres.com.br/produtos/pendente-colonial-externo-incolustre-aluminium-101x32cm-1902/?variant=1159563168&pf=mc&gad_source=1&gad_campaignid=22861158237&gbraid=0AAAAAozRBbyoKFtVezouQAUOINGDWWZHl&gclid=CjwKCAjw6rfSBhAqEiwA_yocpt_k011Ik-eX7U9s_UYKCR3mDHT4RnK1YiubAIEbS3ZhnC7F29iZghoCqmgQAvD_BwE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VILA DAS PALMEIRAS
COTAÇÃO 04
MAPA DE COTAÇÃO
Espeto De Jardim Stella Focco 7w Branco Quente Sth7703/30 Preto Branco Quente
https://www.mercadolivre.com.br/espeto-jardim-led-stella-focco-7w-3000k-sth770330/up/MLBU1449013126?pdp_filters=item_id%3AMLB3473141536&matt_tool=38524122&ua=g5uxEXA50uUKrqrxEG4eLfQKw0OC0wiWyBceVq119o3LRdo#origin=share&sid=share&wid=MLB3473141536&action=copy
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VILA DAS PALMEIRAS
COTAÇÃO 05
MAPA DE COTAÇÃO
Bloco granito cinza 40x40, esp. 8 cm levigado
ORÇAMENTO REALIZADO NA GRAMAFAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VILA DAS PALMEIRAS
COTAÇÃO 06
MAPA DE COTAÇÃO
Poste n. 06 270cm Paris, Fund’Art
https://www.fundicaofundart.com.br/produtos/poste-n-06-270cm-paris/
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VILA DAS PALMEIRAS
COTAÇÃO 07
MAPA DE COTAÇÃO
Arabesco 51X55 CM
https://www.fundicaofundart.com.br/produtos/arabesco-parte-larga-para-portao/?variant=865568227
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VILA DAS PALMEIRAS
COTAÇÃO 08
MAPA DE COTAÇÃO
Arabesco 55X132 CM
https://www.fundicaofundart.com.br/produtos/arabesco-para-portao/
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
VILA DAS PALMEIRAS
COTAÇÃO 09
MAPA DE COTAÇÃO
BALIZADOR CILÍNDRICO BASE SUPORTE FERRO FUNDIDO,Pronto Artes
https://www.prontoartes.com.br/balizador-cilindrico?srsltid=AfmBOopIr4XD3SYtbLvTslsFir4Wb6J5mGUjQBrWB-nNV8Ady_8HdjCX
______________________________________ | ____________________________
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA
CREA/ES N°60116/D | NOVA DO IMIGRANTE

## BDI (hidden)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
OBRA: | OBRA: RUA DAS PALMEIRAS
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.3 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.2 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.61 | %
| Lucro - L | 7 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 11.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 3.5 | %
| Alíquota Efetivado do ISS | 3.5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (((1+AC+SG+R) x (1+DF) X (1+L)) -1)X100 | 27.33%
(1-ISS-COFINS-PIS-INSS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 3,5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engº Civil | GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA | CREA ES - 60116/D
Nome | DALTON PERIM
Cargo | PREFEITO MUNICIPAL
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C32: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C33: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## TOTALIZADOR (hidden)
TOTALIZADOR DE QUANTIDADES
Agrupamento: código (coluna D); na ausência, descrição (coluna E)
Código | Descrição | Unidade | Quantidade Total | Item(ns) na PO
030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | 26.31 | 2.8
1 | POSTE PORTO ALEGRE PT 308, Ref.: FUND'ART | UND | 17 | 7.5.1
10 | TOTEM EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA PRETA, ARABESCOS EM FERRO, PLACAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO | UND | 2 | 10.4
100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos (somente onde há alvenaria) | m2 | 56.32 | 6.4.4
10203 | Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento | M2 | 506 | 2.6
10213 | Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento | M2 | 253 | 2.7
103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UND | 6 | 6.3
103302 |  | und | 8 | 10.2
103311 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021 Bicicletario ref.: METALCO DESIGN, BICICLETÁRIO BIKE, 100cmX50cmX25cm | und | 3 | 10.1
10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | M² | 759 | 4.1.1
11 | Poste de segurança, balizador cilindrico. Ref. Pronto Artes | UND | 15 | 10.5
110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M² | 18.88 | 9.1.2
12 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA BANCO EM PARAJU OU SIMILAR, CONFORME INDICADO EM PROJETO, INCLUSIVE ARABESCOS | UND | 5 | 11.1
120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M² | 18.88 | 9.1.1
13 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PÓRTICO EM PARAJU OU SIMILAR, CONFORME INDICADO EM PROJETO, INCLUSIVE ARABESCOS E PLACA | UND | 1 | 11.2
130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M² | 722.55 | 8.4
141110 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | UND | 2 | 7.3.5
150123 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica | UND | 1 | 7.1.2
150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | UND | 1 | 7.3.4
150612 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UND | 21 | 7.3.3
151132 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX | M | 81.1 | 7.3.1
151133 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX | M | 220.87 | 7.3.2
151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 4 | 7.4.3
151313 | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 2 | 7.4.1
151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | UND | 4 | 7.4.4
151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UND | 2 | 7.4.2
151401 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | M | 216.86 | 7.2.1
151403 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 4,0mm2 | M | 658.62 | 7.2.2
151407 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 25,0mm2 | M | 10.04 | 7.2.3
151707 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | UND | 1 | 7.1.1
2 | BALIZADOR LUMINÁRIA FOCCO GRID 12° 10W - STELLA | UND | 2 | 7.5.2
200306 | Execução de lastro de brita nº 2, fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | M² | 72.34 | 8.1
200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | M2 | 15.36 | 10.6
200402 | Limpeza geral de obras | M² | 759 | 12.2
200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1 | 12.1
20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER (ver memorial de cálculo) | M² | 2.5 | 2.1
20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | M2 | 10 | 2.2
20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 15 | 2.3
20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 20 | 2.4
20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | M2 | 5 | 2.5
3 | Pendente Colonial Externo Incolustre Aluminium 101x32cm 1902 | UND | 1 | 7.5.3
30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M³ | 41.775 | 4.1.5; 6.4.1
30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | M³ | 6.36 | 4.1.6
30208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | M³ | 50.6 | 3.1
4 | SPOT LED BALIZADOR Espeto De Jardim Stella Focco 7w Branco Quente Sth7703/30 | UND | 8 | 7.5.4
40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M³ | 81.29 | 4.1.7; 6.4.3
40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | M² | 278.13 | 4.1.2; 6.4.2
40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 1272.24 | 4.1.4
40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 1737.2 | 4.1.3
5 | Bloco granito cinza 40x40, esp. 8 cm flameado, assentados sobre canaleta de concreto central | M² | 18.94 | 8.5
50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | M² | 9.6 | 5.1
6 | Piso em granito cinza flameado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | 508.35 | 8.6
7 | Piso em granito preto São Gabriel flameado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | 214.2 | 8.7
8 | REVESTIMENTO EM PEDRA CINZA REF.:GRAMAFAL ROCKFACE - 30x10cm | M² | 18.88 | 9.2.1
9 | PLACA MACIÇA DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 8 CM ESPESSURA - ACAB. ESCOVADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII | M² | 9.045 | 10.3
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 288 | 1.1
95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 13.3 | 6.1
97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 744.1995 | 8.2
97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 29.415 | 8.3
97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UND | 1 | 6.2
98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND | 16 | 10.7