## ORIENTAÇÕES
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
1.0 | Todas as abas desta proposta foram bloqueados a fim de evitarmos adulterações nos documentos, favor utilizar este arquivo (NÃO FAÇA CÓPIAS), caso contrário a empresa poderá ser ELIMINADA deste certame;
2.0 | Deverá ser utilizado exatamente 2,0 (duas) casas decimais em cada preço unitário proposto ( NÃO UTILIZE MAIS CASAS DECIMAIS DO QUE DUAS); caso contrário a empresa poderá ser ELIMINADA deste certame;
3.0 | As áreas que deverão ser preenchidas encontram-se DESBLOQUEADAS e hachuradas (destacadas) .
4.0 | O orçamento proposto pela PMVNI é de | 2499805.14
Orientamos que a proposta de cada empresa não ultrapasse tal valor, portanto favor cotar preços unitários abaixo do preço proposto por esta instituição;
5.0 | Todos os documentos deverão ser impressos em papel timbrado;
6.0 | As observações que encontram-se ao lado da planilha orçamentária (quando houver) devem ser utilizadas somente como auxílio na confecção do orçamento;
7.0 | Todos os documentos deverão ter a assinatura do Responsável Técnico da Empresa;
8.0 | Quaisquer dúvidas ou erros, que possam ocorrer durante o preenchimento da proposta, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras do Mun. de Venda Nova do Imigrante/ES, através do telefone (28) 3546-1188, ou através do e-mail: "engenharia@vendanova.es.gov.br".
Venda Nova do Imigrante/ES, 23 de julho de 2026

## MC (hidden)
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
LOCAL: BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 31/03/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA:
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTDE
1 |  |  | ADMNISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | DER-ES | 10802 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Considerado 6 horas por semana, durante o periodo e obras. A presença do profissional no canteiro é obrigatória | 504
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER (ver memorial de cálculo) | M² | As dimensões da placa são: 2 metros de altura por 4,00 metros de largura. Com isso, temos = 2,00X4,00 = 8,00M² | 8
2.2 | DER-ES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | M² | A = 2 X 5 = 10,0M² para almoxarifado | 10
REFORMA CENTRO CULTURAL
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | Levantamento feito no local: 50 unidades | 50
3.2 | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Retirado de projeto: Terreo =16,21+17,79+17,79+53,76+53,27+57,92+6,40+277,95+114,45+21,74+21,74+53,47+52,85+12,75+20,58+28,10+51,25=878,02m2 1 Pav.=25,31+124,30+23,95+25,66+4,59+106,56+3+12,33+21,72 = 347,42 m2 | 1225.44
3.3 | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | Levantamento feito no local: 150 metros | 150
3.4 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | Levantamento feito no local: 20 unidades | 20
3.5 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | Levantamento feito no local: 12 unidades | 12
3.6 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Levantamento feito no local: (0,8x2,1)x 7 = 11,76 m2 | 11.76
3.7 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | Retirado de projeto:(12,5 x 3) x 0,15 = 5,63 m3 | 5.625
3.8 | SINAPI | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | M2 | Retirado de projeto: (16,81*1,10) = 18,49 m2 | 18.491
3.9 | DER-ES | 10280 | Remoção manual de telha metálica, exclusive trama, sem reaproveitamento | M2 | Retirado de projeto: 32,40 x 32,40 = 1049,76 m2 | 1049.76
3.10 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | Retirado de projeto: 32,40 x 4 = 129,60 m | 129.6
3.11 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | Palco: Retirado de projeto: 96,18 m2 | 96.18
3.12 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | M2 | Levantamento feito no local: Terreo=(74,47x3,5)=260,65m2 1 Pav.= 339,03m2 | 599.655
3.13 | DER-ES | 10331 | Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização, sem reaproveitamento | M2 | Retirado de projeto: 114,45 m2 | 114.45
4 |  |  | TRANSPORTES
4.1 | DER-ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | Volume entulho = 5,63 + (1125x0,02) = 36,57 m3 | 36.569
5 |  |  | INFRA E SUPERESTRUTURA
5.1 | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | Alvenaria cozinha = (9,2+3,94)x3,50 = 45,9 m2 | 45.99
5.2 | SINAPI | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M² | Divisória salas = (4,94+2,50+6,68+7,00+7,30+5,02)x4,00 = 133,76 m2 | 133.76
6 |  |  | COBERTURAS E FORROS
6.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | Retirado de projeto: 32,40 x 32,40 = 1049,76 m2 | 1049.76
6.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | Retirado de projeto: 32,40 x 4 = 129,60 m | 129.6
6.3 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | Retirado de projeto: 32,40 x 4 = 129,60 m | 129.6
6.4 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M² | Retirado de projeto: 129,60 m x 0,30m = 38,88 m2 | 38.88
6.5 | SINAPI | 96116 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M² | Retirado de projeto: Terreo =16,21+17,79+17,79+53,76+53,27+57,92+6,40+277,95+114,45+21,74+21,74+53,47+52,85+12,75+20,58+28,10+51,25=878,02m2 1 Pav.=25,31+124,30+23,95+25,66+4,59+106,56+3+12,33+21,72 = 347,42 m2 | 1225.44
6.6 | SINAPI | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | Retirado de projeto: Terreo =((17+17+44,28+32,45+10,4+107,62+44,25+16,13+18,24+22,29+45,48)x3,50)= 375,14m2 1Pav.=27,77+96,86+23,24+30,00+9,12+49,12+7,00+16,80+24,90= 173,75m2 | 548.89
6.7 | SINAPI | 104757 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | Levantamento feito no local: (0,60x,60)x40 = 14,40 m2 | 14.4
6.8 | COMP | 1 | REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR AÇO CORTEN, INCLUSO INSTALAÇÃO COM MUNCK | M² | Fachada: Retirado de projeto = 115,37x 1,66 = 191,51 m2 | 191.5142
7 |  |  | PISOS
7.1 | COMP. | 2 | Piso em granito preto São Gabriel flameado 50x50 esp. 3 cm | M² | Retirado de projeto: 57,22 m2 | 57.22
7.2 | COMP. | 3 | Piso em granito cinza flameado 50x50 esp. 3 cm | M² | Retirado de projeto: 57,22 m2 | 57.22
7.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | Retirado de projeto: 45,48 m2 | 45.48
7.4 | SINAPI | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (ref.:BIANCOGRES - PORC. TRIBECA NEBBIA - 90x90cm - ACETINADO) | M² | Retirado de projeto: 10,07 + 10,07 = 20,14 m2 | 20.14
8 |  |  | REVESTIMENTOS
8.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | Chapisco alvenaria cozinha = 45,9 x2,00 = 91,80m2 | 91.8
8.2 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | Reboco alvenaria cozinha = 45,9 x2,00 = 91,80m2 | 91.8
8.3 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | Retirado de projeto: (13,00 + 13,57) x 3,50 = 93,00m2 | 92.995
8.4 | SINAPI | 104617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M² | Levantamento feito no local: (1,10x2)x3 = 6,60m2 | 6.6
8.5 | SINAPI | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 (ref.:MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30) | M² | Retirado de projeto: | 26.268
8.6 | SINAPI | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 (ref.:ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM) | M² | Retirado de projeto: | 26.32
9 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 | SINAPI | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UND | Retirado do projeto:7 | 7
9.2 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UND | Retirado do projeto:7 | 7
9.3 | SINAPI | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UND | Retirado do projeto:5 | 5
9.4 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | Retirado do projeto:=(2x0,6)x2 = 2,40m2 | 2.4
10 |  |  | PINTURA
10.1 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | Levantamento feito no local: Terreo=(74,47x3,5)+(133,96x2)=528,56m2 1 Pav.= 339,03m2 | 867.575
10.2 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | Retirado de projeto: Terreo =16,21+17,79+17,79+53,76+53,27+57,92+6,40+277,95+114,45+21,74+21,74+53,47+52,85+12,75+20,58+28,10+51,25=878,02m2 1 Pav.=25,31+124,30+23,95+25,66+4,59+106,56+3+12,33+21,72 = 347,42 m2 | 1225.44
10.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | Retirado de projeto: Terreo =((17+17+44,28+32,45+10,4+107,62+44,25+16,13+18,24+22,29+45,48)x3,50)= 1312,99m2 1Pav.=27,77+96,86+23,24+30,00+9,12+49,12+7,00+16,80+24,90= 608,12m2 | 1921.115
10.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | Retirado de projeto: 1225,44m2 | 1225.44
10.5 | SINAPI | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | Palco: Retirado de projeto: 96,18 m2 | 96.18
11 |  |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
11.1 |  |  | FIAÇÕES
11.1.1 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Levantamento feito no local: 100 metros | 100
11.1.2 | SINAPI | 151403 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Levantamento feito no local: 150 metros | 150
11.1.3 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Terreo: ((29,76+36,54+23,25+17,35+13,6+22,99+27,73)x2) = 342,44 M + 1PAV: ((32,00+14,05+30,63+39,17+26,8230,60+30,60)X2) = 346,54M | 688.9861
11.2 |  |  | CONDUTOS E CAIXAS
11.2.1 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | Levantamento feito no local: 150 metros | 150
11.2.2 | SINAPI | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Levantamento feito no local: (150,00+375,09) = 525,09 metros | 525.09
11.2.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | Levantamento feito no local: 20 | 20
11.2.4 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | Levantamento feito no local: 2 | 2
11.3 |  |  | DISJUNTORES
11.3.1 | SINAPI | 106030 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | Levantamento feito no local: 2 | 2
11.3.2 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | Levantamento feito no local: 2 | 2
11.3.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | Levantamento feito no local: 2 | 2
11.3.4 | SINAPI | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | Levantamento feito no local: 2 | 2
11.4 |  |  | ILUMINAÇÃO
11.4.1 | SINAPI | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | Levantamento feito no local: 50 | 50
11.5 |  |  | AR CONDICIONADO
11.5.1 | SINAPI | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | Terreo: (29,76+36,54+23,25+17,35+13,6+22,99+27,73) = 171,22 M + 1PAV: (32,00+14,05+30,63+39,17+26,82+30,60+30,60) = 203,87M | 375.09
11.5.2 |  |  | REINSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO | VB | Levantamento feito no local: 1 | 1
11.6 |  |  | LOUÇAS E METAIS
11.6.1 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UND | Levantamento feito no local: 12 | 12
11.6.2 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | Levantamento feito no local: 10 | 10
11.6.3 | DER-ES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | UND | Levantamento feito do projeto: 3 | 3
11.6.4 | DER-ES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | UND | Levantamento feito do projeto: 2 | 2
11.6.5 | DER-ES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | M | Levantamento feito do projeto: 15 m | 15
11.6.6 | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M² | BANCADA COZINHA = 1,00+1,80 = 2,80 M2 | 2.8
AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
12 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
12.1 | DER-ES | 10213 | Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento | M2 | Levantamento feito do projeto: (5,00 +37,00+31,25+5,00)x1,00 = 78,25 m2 | 78.25
12.2 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | Levantamento feito do projeto: (4,00x6,88)+(2,45x7,35) = 45,53 x 0,10 m = 4,53 m3 | 4.5528
12.4 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Levantamento feito do projeto: (24,10x9,42)+(7,40x4,70)+(1,00x9,07x7)= 325,29m2 | 325.292
13 |  |  | TRANSPORTES
13.1 | DER-ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | Retirado de projeto: 4,55 + (325,29x0,01) = 10,14 m3 | 10.1438
14 |  |  | INFRAESTRUTURA
14.1 |  |  | BLOCOS E VIGAS
14.1.1 | DER-ES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | M² | Retirado de projeto: 114,14 m2 | 114.14
14.1.2 | SINAPI | 100656 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | Retirado de projeto: 380 metros | 380
14.1.3 | DER-ES | 40250 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M² | Retirado de projeto: 36,80 + 96,29+69,48+129,74+83,49+109,52 = 525,32 m2 | 525.32
14.1.4 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | Retirado de projeto:66,70+141,90+98,40+239,80+176,80+145,20 = 868,80 kg | 868.8
14.1.5 | DER-ES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | Retirado de projeto: 315,10+462,60+314,10+578,50+288,60+467,50 = 2426,40 kg | 2426.4
14.1.6 | DER-ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M³ | Retirado de projeto: (3,98 + 9,18)x1,30 = 17,10m3 | 17.108
14.1.7 | DER-ES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | M³ | Retirado de projeto: (3,98 + 9,18) = 13,16 m3 | 13.16
14.1.8 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M³ | Retirado de projeto: 3,98+9,18+7,05+9,97+10,16+8,33 = 48,67m3 | 48.67
15 |  |  | ALVENARIA
15.1 | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | Retirado de projeto: (((1,05+3,50+0,70+(14x3,00)+3,50+4,25)*0,40)x2)+(7,80x6,00)+(12x3,00x1,40)+(8x2,40x1,40)+(26,22x2,12)+(43x2,12)= 314,83m2 | 314.8264
| SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (CURVA) | M | Retirado de projeto: 5,20 x 16 = 83,20 m | 83.2
16 |  |  | COBERTURAS E FORROS
16.2 | SINAPI | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | UND | Retirado de projeto: Considerado uma tesoura a cada 4,00 metros = 65,00/17= 16,36 = 17 und | 17
16.3 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | Retirado de projeto: 359,87 m2 | 359.87
16.4 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | Retirado de projeto: 359,87 m2 | 359.87
16.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | Retirado de projeto: 69,84 metros | 69.84
16.6 | COMP | 1 | REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR AÇO CORTEN, INCLUSO INSTALAÇÃO COM MUNCK | M² | Retirado de projeto: 84,05 x 0,98 = 82,36 m2 | 82.369
16.7 | SINAPI | 104756 | FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M² | Retirado de projeto: 359,87 m2 | 359.87
17 |  |  | ESQUADRIAS
17.1 | COMP | 4 | MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M² | Retirado de projeto: (2,07x7,20)+(2,84x10)= 43,30 m2 | 43.304
18 |  |  | PINTURA
18.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | Retirado de projeto: (292,83x2)+(6x7,00x3,66)+(6x7,00x1,47)+(7,00x1,70)+(65,55x8,00)= 1337,42 m2 | 1337.42
19 |  |  | PISOS
19.1 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M² | Retirado de projeto: (86,84 +19,00) x 0,10 = 10,58 m3 | 10.584
19.2 | DER-ES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | M² | Retirado de projeto: 86,84 +19,00 = 105,84 m2 | 105.84
19.3 | DER-ES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M² | Retirado de projeto: 86,84 +19,00 = 105,84 m2 | 105.84
19.4 | COMP. | 2 | Piso em granito cinza escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | Retirado de projeto: 86,84 +19,00 = 70,26 m2 | 70.26
19.5 | COMP. | 3 | Piso em granito preto São Gabriel escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | Retirado de projeto: 86,84 +19,00 = 70,26 m2 | 70.26
19.6 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | m | Retirado de projeto: 24,40 +49,72 = 74,12 m2 | 74.12
19.7 | DER-ES | 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | M2 | Levantamento feito no local: 1,75 x 6,78 = 11,86 m2 | 11.865
20 |  |  | REVESTIMENTOS
20.1 |  |  | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
20.1.1 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M² | Retirado de projeto: (((1,05+3,50+0,70+(14x3,00)+3,50+4,25)*0,40)+(7,80x6,00)+(12x3,00x1,40)+(8x2,40x1,40)+(26,22x2,12)+(43x2,12))x2 = 585,65 m2 | 585.6528
20.1.2 | DER-ES | 110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M² | Retirado de projeto: (((1,05+3,50+0,70+(14x3,00)+3,50+4,25)*0,40)+(7,80x6,00)+(12x3,00x1,40)+(8x2,40x1,40)+(26,22x2,12)+(43x2,12))x2 = 585,65 m2 | 585.6528
20.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO
20.2.1 | SINAPI | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 (ref.:MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30) | M² | Retirado de projeto: ((((1,05+3,50+0,70+(14x3,00)+3,50+4,25)x0,40)x2)+(7,80x6,00)+(12x3,00x1,40)+(8x2,40x1,40)+(7,48x0,55x17)+(7x1,8x7) = 202,14m2 | 202.138
20.2.2 | SINAPI | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 (ref.:ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM) | M² | Retirado de projeto:(12x3x1,4)+(8x2,4x1,4)+(7,8x6)+(7x9,07x1)+(24,1x9,42)+(4,7x7,4)+(19,62x3,4) = 516,08m2 | 516.08
21 |  |  | ELÉTRICA
21.1
21.1.1 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Retirado de projeto: 365,97 m | 365.97
21.1.2 | SINAPI | 151403 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Retirado de projeto: 840,97 m | 840.97
21.1.3 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Retirado de projeto: 252,70m | 252.7
21.2 |  |  | CONDUTOS E CAIXAS
21.2.1 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | Retirado de projeto: 308,07 | 308.07
21.2.2 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Retirado de projeto: 408,07 | 408.07
21.2.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | Retirado de projeto: 39 + 3 = 42und | 42
21.2.4 | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | Retirado de projeto: 43 +34 = 77 und | 77
21.2.5 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | Retirado de projeto: 1 | 1
21.2.6 | DER-ES | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | UND | Retirado de projeto: 11 | 11
21.3
21.3.1 | SINAPI | 106030 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | Retirado de projeto: 1 | 1
21.3.2 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | Retirado de projeto: 1 | 1
21.3.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | Retirado de projeto: 1 | 1
21.4 |  |  | ILUMINAÇÃO
21.4.1 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UND | Retirado de projeto: 1 | 1
21.4.2 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | Retirado de projeto: 2 | 2
21.4.3 | SINAPI | 97606 | refletor | UND | Retirado de projeto: 2 | 2
21.4.4 | SINAPI | 105546 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | Retirado de projeto: 41 +37 = | 78
21.4.5 | SINAPI | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | Retirado de projeto: 8 und | 8
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
22.1 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (Ref.: BEGE BAHIA) | M2 | Retirado de projeto:((0,79x0,79)x8)+((0,79x0,45)x9)+((0,25x3)x11)+(84x0,15) = 29,04 m2 | 29.0423
23 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA
23.1 | SINAPI | 105089 | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA O PORTICO EM PARAJU OU SIMILAR, CONFORME INDICADO EM PROJETO | m | Retirado de projeto: (15X3)+(79X2,5) = 242,50 Metros | 242.5
24 |  |  | INAUGURAÇÃO
24.1 | DER-ES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | Retirado de projeto: 1 | 1
24.2 | DER-ES | 200402 | Limpeza geral de obras | M² | Retirado de projeto: 1225,44+359,87 = | 1585.31
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA ES - 60116/D

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
LOGOMARCA E NOME DA EMPRESA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
LOCAL: BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 31/03/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS |  | 85%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | ORÇAMENTO PREFEITURA |  |  | ORÇAMENTO EMPRESA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QTDE | CUSTO | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total | VERIFICAÇÃO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 504 | 138.69 | 176.59 | 89001.36 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 89001.36 | SUB-TOTAL | 0
[7 empty] | TOTAL | 89001.36 | TOTAL | 0
CANTEIRO DE OBRAS
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER (ver memorial de cálculo) | M2 | 8 | 241.93 | 308.05 | 2464.4 |  | 0 | OK
2.2 | DER-ES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | M2 | 10 | 603.01 | 767.81 | 7678.1 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 10142.5 | SUB-TOTAL | 0
[7 empty] | TOTAL | 10142.5 | TOTAL | 0
REFORMA CENTRO CULTURAL
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 50 | 2.45 | 3.12 | 156 |  | 0 | OK
3.2 | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1225.44 | 3.53 | 4.49 | 5502.23 |  | 0 | OK
3.3 | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 150 | 0.53 | 0.67 | 100.5 |  | 0 | OK
3.4 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 20 | 0.9 | 1.15 | 23 |  | 0 | OK
3.5 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 12 | 11.61 | 14.78 | 177.36 |  | 0 | OK
3.6 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 11.76 | 12.09 | 15.39 | 180.99 |  | 0 | OK
3.7 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.63 | 72.47 | 92.28 | 519.54 |  | 0 | OK
3.8 | SINAPI | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | M2 | 18.49 | 19.9 | 25.34 | 468.54 |  | 0 | OK
3.9 | DER-ES | 10280 | Remoção manual de telha metálica, exclusive trama, sem reaproveitamento | M2 | 1049.76 | 3.42 | 4.35 | 4566.46 |  | 0 | OK
3.10 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 129.6 | 6.02 | 7.67 | 994.03 |  | 0 | OK
3.11 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 96.18 | 2.65 | 3.37 | 324.13 |  | 0 | OK
3.12 | DER-ES | 10230 | Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual | M2 | 599.66 | 9.45 | 12.03 | 7213.91 |  | 0 | OK
3.13 | DER-ES | 10331 | Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização, sem reaproveitamento | M2 | 114.45 | 11.92 | 15.18 | 1737.35 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 21964.04 | SUB-TOTAL | 0
4 |  |  | TRANSPORTES
4.1 | DER-ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | 36.57 | 92.39 | 117.64 | 4302.09 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 4302.09 | SUB-TOTAL | 0
5 |  |  | ALVENARIA
5.1 | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 45.99 | 89.81 | 114.36 | 5259.42 |  | 0 | OK
5.2 | SINAPI | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M² | 133.76 | 193.08 | 245.85 | 32884.9 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 38144.32 | SUB-TOTAL | 0
6 |  |  | COBERTURAS E FORROS
6.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 1049.76 | 194.75 | 247.98 | 260319.48 |  | 0 | OK
6.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 129.6 | 147.02 | 187.2 | 24261.12 |  | 0 | OK
6.3 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 129.6 | 51.43 | 65.49 | 8487.5 |  | 0 | OK
6.4 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M² | 38.88 | 198.56 | 252.83 | 9830.03 |  | 0 | OK
6.5 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M² | 1225.44 | 48.27 | 61.46 | 75315.54 |  | 0 | OK
6.6 | SINAPI | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 548.89 | 29.87 | 38.03 | 20874.29 |  | 0 | OK
6.7 | SINAPI | 104757 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 14.4 | 91.82 | 116.91 | 1683.5 |  | 0 | OK
6.8 | COMP | 1 | REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR AÇO CORTEN, INCLUSO INSTALAÇÃO COM MUNCK | M² | 191.51 | 1451.07 | 1847.65 | 353843.45 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 754614.91 | SUB-TOTAL | 0
7 |  |  | PISOS
7.1 | COMP. | 2 | Piso em granito cinza escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | 57.22 | 293.0254 | 373.11 | 21349.35 |  | 0 | OK
7.2 | COMP. | 3 | Piso em granito preto São Gabriel escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | 57.22 | 483.766 | 615.98 | 35246.38 |  | 0 | OK
7.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 45.48 | 77.61 | 98.82 | 4494.33 |  | 0 | OK
7.4 | SINAPI | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (ref.:BIANCOGRES - PORC. TRIBECA NEBBIA - 90x90cm - ACETINADO) | M² | 20.14 | 112.27 | 142.95 | 2879.01 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 63969.07 | SUB-TOTAL | 0
8 |  |  | REVESTIMENTOS
8.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 91.8 | 9.18 | 11.69 | 1073.14 |  | 0 | OK
8.2 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 91.8 | 67.86 | 86.41 | 7932.44 |  | 0 | OK
8.3 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 93 | 70.89 | 90.26 | 8394.18 |  | 0 | OK
8.4 | SINAPI | 104617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M² | 6.6 | 246.13 | 313.4 | 2068.44 |  | 0 | OK
8.5 | SINAPI | 104588 | EVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (ref.:MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30) | M² | 26.27 | 199.76 | 254.35 | 6681.77 |  | 0 | OK
8.6 | SINAPI | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 (ref.:ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM) | M² | 26.32 | 222.7 | 283.56 | 7463.3 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 33613.27 | SUB-TOTAL | 0
9 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 | SINAPI | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UND | 7 | 437.64 | 557.25 | 3900.75 |  | 0 | OK
9.2 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UND | 7 | 184.88 | 235.41 | 1647.87 |  | 0 | OK
9.3 | SINAPI | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UND | 5 | 1234.74 | 1572.19 | 7860.95 |  | 0 | OK
9.4 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2.4 | 312.54 | 397.96 | 955.1 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 14364.67 | SUB-TOTAL | 0
10 |  |  | PINTURA
10.1 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 867.18 | 23.12 | 29.44 | 25529.78 |  | 0 | OK
10.2 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 1225.44 | 41.13 | 52.37 | 64176.29 |  | 0 | OK
10.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 1845 | 14.49 | 18.45 | 34040.25 |  | 0 | OK
10.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 1225.44 | 17.51 | 22.3 | 27327.31 |  | 0 | OK
10.5 | SINAPI | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 96.18 | 23.86 | 30.38 | 2921.95 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 153995.58 | SUB-TOTAL | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
11.1 |  |  | FIAÇÕES
11.1.1 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 4.43 | 5.64 | 564 |  | 0 | OK
11.1.2 | SINAPI | 151403 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 6.05 | 7.7 | 1155 |  | 0 | OK
11.1.3 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 688.99 | 8.7 | 11.08 | 7634.01 |  | 0 | OK
11.2 |  |  | CONDUTOS E CAIXAS
11.2.1 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 150 | 11.81 | 15.04 | 2256 |  | 0 | OK
11.2.2 | SINAPI | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 525.09 | 11.5 | 14.64 | 7687.32 |  | 0 | OK
11.2.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 20 | 14.98 | 19.07 | 381.4 |  | 0 | OK
11.2.4 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 2 | 405.12 | 515.84 | 1031.68 |  | 0 | OK
11.3 |  |  | DISJUNTORES
11.3.1 | SINAPI | 106030 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 2 | 165.85 | 211.18 | 422.36 |  | 0 | OK
11.3.2 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 2 | 62.51 | 79.59 | 159.18 |  | 0 | OK
11.3.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 2 | 14.18 | 18.06 | 36.12 |  | 0 | OK
11.3.4 | SINAPI | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 2 | 71.97 | 91.64 | 183.28 |  | 0 | OK
11.4 |  |  | ILUMINAÇÃO
11.4.1 | SINAPI | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | 50 | 36.02 | 45.86 | 2293 |  | 0 | OK
11.5 |  |  | AR CONDICIONADO
11.5.1 | SINAPI | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 375.09 | 102.44 | 130.44 | 48926.74 |  | 0 | OK
11.5.2 | P.M |  | REINSTALAÇÃO CONDENSADORAS AR CONDICIONADO ENTRE 18.000 a 60.000 Btu's | VB | 1 | 15000 | 19099.5 | 19099.5 |  | 0 | OK
11.6 |  |  | LOUÇAS E METAIS
11.6.1 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UND | 12 | 276.37 | 351.9 | 4222.8 |  | 0 | OK
11.6.2 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 10 | 69.66 | 88.7 | 887 |  | 0 | OK
11.6.3 | DER-ES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | UND | 3 | 109.79 | 139.8 | 419.4 |  | 0 | OK
11.6.4 | DER-ES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | UND | 2 | 104.63 | 133.23 | 266.46 |  | 0 | OK
11.6.5 | DER-ES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | M | 15 | 75.18 | 95.73 | 1435.95 |  | 0 | OK
11.6.6 | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M² | 2.8 | 919.04 | 1170.21 | 3276.59 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 102337.79 | SUB-TOTAL | 0
[7 empty] | TOTAL | 1187305.74 | TOTAL | 0
AMPLIAÇÃO EXTERNA CENTRO CULTURAL
[6 empty] | ORÇAMENTO PREFEITURA |  |  | ORÇAMENTO EMPRESA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE | QTDE | CUSTO | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total | VERIFICAÇÃO
12 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
12.1 | DER-ES | 10213 | Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento | M2 | 78.25 | 17.93 | 22.83 | 1786.45 |  | 0 | OK
12.2 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4.55 | 255.06 | 324.77 | 1477.7 |  | 0 | OK
12.4 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 325.29 | 28.97 | 36.89 | 11999.95 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 15264.1 | SUB-TOTAL | 0
13 |  |  | TRANSPORTES
13.1 | DER-ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | 10.14 | 92.39 | 117.64 | 1192.87 | 0 | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 1192.87 | SUB-TOTAL | 0
14 |  |  | INFRAESTRUTURA
14.1 |  |  | BLOCOS E VIGAS
14.1.1 | DER-ES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | M² | 114.14 | 12.14 | 15.46 | 1764.6 |  | 0 | OK
14.1.2 | SINAPI | 100656 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 380 | 127.81 | 162.74 | 61841.2 |  | 0 | OK
14.1.3 | DER-ES | 40250 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M² | 525.32 | 109.83 | 139.85 | 73466 |  | 0 | OK
14.1.4 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 868.8 | 10.78 | 13.73 | 11928.62 |  | 0 | OK
14.1.5 | DER-ES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 2426.4 | 10.61 | 13.51 | 32780.66 |  | 0 | OK
14.1.6 | DER-ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M³ | 17.11 | 63.96 | 81.44 | 1393.44 |  | 0 | OK
14.1.7 | DER-ES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | M³ | 13.16 | 68.88 | 87.7 | 1154.13 |  | 0 | OK
14.1.8 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M³ | 48.67 | 821.75 | 1046.33 | 50924.88 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 235253.53 | SUB-TOTAL | 0
15 |  |  | ALVENARIA
15.1 | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 314.83 | 89.81 | 114.36 | 36003.96 | 0 | 0 | OK
15.2 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (CURVA) | M | 83.2 | 83.92 | 106.86 | 8890.75 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 44894.71 | SUB-TOTAL | 0
16 |  |  | COBERTURAS E FORROS
16.2 | SINAPI | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | UND | 17 | 343.95 | 437.95 | 7445.15 |  | 0 | OK
16.3 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 359.87 | 52.37 | 66.68 | 23996.13 |  | 0 | OK
16.4 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 359.87 | 194.75 | 247.98 | 89240.56 | 0 | 0 | OK
16.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 69.84 | 147.02 | 187.2 | 13074.05 | 0 | 0 | OK
16.6 | COMP | 1 | REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR AÇO CORTEN, INCLUSO INSTALAÇÃO COM MUNCK | M² | 82.37 | 1451.07 | 1847.65 | 152190.93 | 0 | 0 | OK
16.7 | SINAPI | 104756 | FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M² | 359.87 | 225.24 | 286.8 | 103210.72 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 389157.54 | SUB-TOTAL | 0
17 |  |  | ESQUADRIAS
17.1 | COMP | 4 | MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M² | 43.3 | 392.501 | 499.77 | 21640.04 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 21640.04 | SUB-TOTAL | 0
18 |  |  | PINTURA
18.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 1337.42 | 14.49 | 18.45 | 24675.4 | 0 | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 24675.4 | SUB-TOTAL | 0
19 |  |  | PISOS
19.1 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m3 | 10.58 | 238.3 | 303.43 | 3210.29 |  | 0 | OK
19.2 | DER-ES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | M² | 105.84 | 76.04 | 96.82 | 10247.43 |  | 0
19.3 | DER-ES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M² | 105.84 | 28.2 | 35.91 | 3800.71 |  | 0 | OK
19.4 | COMP. | 2 | Piso em granito cinza escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | 70.26 | 293.0254 | 373.11 | 26214.71 | 0 | 0 | OK
19.5 | COMP. | 3 | Piso em granito preto São Gabriel escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3 | M² | 70.26 | 483.766 | 615.98 | 43278.75 | 0 | 0 | OK
19.6 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | m | 74.12 | 52.55 | 66.91 | 4959.37 |  | 0 | OK
19.7 | DER-ES | 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 11.87 | 162.28 | 206.63 | 2452.7 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 94163.96 | SUB-TOTAL | 0
20 |  |  | REVESTIMENTOS
20.1 |  |  | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
20.1.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 585.65 | 9.18 | 11.69 | 6846.25 | 0 | 0 | OK
20.1.2 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 585.65 | 67.86 | 86.41 | 50606.02 | 0 | 0 | OK
20.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO
20.2.1 | SINAPI | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 (ref.:MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30) | M² | 202.14 | 250 | 318.33 | 64347.23 |  | 0 | OK
20.2.2 | SINAPI | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 (ref.:ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM) | M² | 516.08 | 222.7 | 283.56 | 146339.64 | 0 | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 268139.14 | SUB-TOTAL | 0
21 |  |  | ELÉTRICA
21.1 |  |  | FIAÇÕES
21.1.1 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 365.97 | 4.43 | 5.64 | 2064.07 | 0 | 0 | OK
21.1.2 | SINAPI | 151403 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 840.97 | 6.05 | 7.7 | 6475.47 | 0 | 0 | OK
21.1.3 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 252.7 | 12.25 | 15.6 | 3942.12 |  | 0 | OK
21.2 |  |  | CONDUTOS E CAIXAS
21.2.1 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 308.07 | 11.81 | 15.04 | 4633.37 | 0 | 0 | OK
21.2.2 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 408.07 | 21.49 | 27.36 | 11164.8 |  | 0 | OK
21.2.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 42 | 14.98 | 19.07 | 800.94 | 0 | 0 | OK
21.2.4 | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 77 | 22.84 | 29.08 | 2239.16 |  | 0 | OK
21.2.5 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 405.12 | 515.84 | 515.84 | 0 | 0 | OK
21.2.6 | DER-ES | 150632 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | UND | 11 | 74.09 | 94.34 | 1037.74 |  | 0 | OK
21.3 |  |  | DISJUNTORES
21.3.1 | SINAPI | 106030 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 165.85 | 211.18 | 211.18 | 0 | 0 | OK
21.3.2 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 62.51 | 79.59 | 79.59 | 0 | 0 | OK
21.3.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 14.18 | 18.06 | 18.06 | 0 | 0 | OK
21.4 |  |  | ILUMINAÇÃO
21.4.1 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UND | 1 | 33.17 | 42.24 | 42.24 |  | 0 | OK
21.4.2 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | 2 | 82.85 | 105.49 | 210.98 |  | 0 | OK
21.4.3 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2025 (Refletor) | UND | 2 | 82.85 | 105.49 | 210.98 |  | 0 | OK
21.4.4 | SINAPI | 105546 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | 78 | 36.02 | 45.86 | 3577.08 |  | 0 | OK
21.4.5 | SINAPI | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | 8 | 36.02 | 45.86 | 366.88 | 0 | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 37590.5 | SUB-TOTAL | 0
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
22.1 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (Ref.: BEGE BAHIA) | M2 | 29.04 | 609.6667 | 776.29 | 22543.46 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 22543.46 | SUB-TOTAL | 0
23 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA (VIGAS E PILARES)
23.1 | SINAPI | 105089 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | M | 242.5 | 178.8 | 227.67 | 55209.98 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 55209.98 | SUB-TOTAL | 0
24 |  |  | INAUGURAÇÃO
24.1 | DER-ES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1 | 684.73 | 871.87 | 871.87 |  | 0 | OK
24.2 | DER-ES | 200402 | Limpeza geral de obras | M² | 1585.31 | 1.37 | 1.74 | 2758.44 |  | 0 | OK
[7 empty] | SUB-TOTAL | 3630.31 | SUB-TOTAL | 0
[7 empty] | TOTAL | 1213355.54 | TOTAL | 0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | TOTAL | 89001.36 | TOTAL | 0
CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | TOTAL | 10142.5 | TOTAL | 0
REFORMA CENTRO CULTURAL | [6 empty] | TOTAL | 1187305.74 | TOTAL | 0
AMPLIAÇÃO EXTERNA CENTRO CULTURAL | [6 empty] | TOTAL | 1213355.54 | TOTAL | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL | 2499805.14 | TOTAL | 0
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 20/07/2026 |  |  |  |  | CREA ES - 60116/D |  | NOME E REGISTRO DO PROFISSIONAL RESPNSÁVEL

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINÂNCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
LOCAL: BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 31/03/2026 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 09 | MÊS 10 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
REFORMA CENTRO CULTURAL
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
4 | TRANSPORTES | 0 | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
5 | ALVENARIA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
6 | COBERTURAS E FORROS | 0 | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
7 | PISOS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
8 | REVESTIMENTOS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
9 | ESQUADRIAS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
10 | PINTURA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 10% | 25% | 25% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
11 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | 0 | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
AMPLIAÇÃO EXTERNA CENTRO CULTURAL
12 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
13 | TRANSPORTES | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
14 | INFRAESTRUTURA | 0 | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
15 | ALVENARIA | 0 | 0% | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
16 | COBERTURAS E FORROS | 0 | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
17 | ESQUADRIAS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
18 | PINTURA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
19 | PISOS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
20 | REVESTIMENTOS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
21 | ELÉTRICA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 40% | 0% | 10% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
23 | ESTRUTURA DE MADEIRA (VIGAS E PILARES) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
24 | INAUGURAÇÃO | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PORCENTUAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL PORCENTUAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOME E REGISTRO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
764240.24

## COMP.01 (hidden)
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
LOCAL: BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 31/03/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [5 empty] | UNIDADE | M2
COMPOSIÇÃO 01
REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR AÇO CORTEN, INCLUSO INSTALAÇÃO COM MUNCK
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | 1 | REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR AÇO CORTEN, INCLUSO INSTALAÇÃO COM MUNCK | m2 | 1 | 1451.07 | 1451.07 | 1451.07
[6 empty] | TOTAL | 1451.07
| Engº Civil | GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
| CREA | CREA ES - 60116/D

## COMP.02 (hidden)
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
LOCAL: BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 31/03/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [5 empty] | UNIDADE | M2
COMPOSIÇÃO 02
Piso em granito cinza escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10128 | DER-ES | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.38 | 26.03 | 26.03 | 35.9214
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 1.18 | 19.68 | 19.68 | 23.2224
COTAÇÃO | 2 | Piso em granito cinza escovado 50x50 esp. 3 cm (GRAMAFAL) | M² | 1.16 | 185 | 185 | 214.6
20468 | DER-ES | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | KG | 0.14 | 16.43 | 16.43 | 2.3002
20732 | DER-ES | ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | KG | 8.62 | 1.97 | 1.97 | 16.9814
[6 empty] | TOTAL | 293.0254
| Engº Civil | GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
| CREA | CREA ES - 60116/D

## COMP.03 (hidden)
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
LOCAL: BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 31/03/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [5 empty] | UNIDADE | M2
COMPOSIÇÃO 03
Piso em granito preto São Gabriel escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10128 | DER-ES | LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1.38 | 26.03 | 26.03 | 35.9214
10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 1.18 | 19.68 | 19.68 | 23.2224
COTAÇÃO | 2 | Piso em granito preto São Gabriel escovado 50x50 esp. 3 cm (GRAMAFAL) | M² | 1.16 | 350 | 350 | 406
20468 | DER-ES | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | KG | 0.14 | 16.03 | 16.03 | 2.2442
20732 | DER-ES | ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | KG | 8.62 | 1.9 | 1.9 | 16.378
[6 empty] | TOTAL | 483.766
| Engº Civil | GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
| CREA | CREA ES - 60116/D

## COMP.04 (hidden)
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
LOCAL: BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 31/03/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026
BDI: | 27.33%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,00%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI | [5 empty] | UNIDADE | M2
COMPOSIÇÃO 04
MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO
ORÇAMENTO PREFEITURA
|  |  |  | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4430 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 28 | 3.78 | 3.78 | 105.84
4430 | SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.29 | 28.7 | 28.7 | 180.523
5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.62 | 23.4 | 23.4 | 14.508
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 2.2 | 24.1 | 24.1 | 53.02
6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 2.2 | 17.55 | 17.55 | 38.61
[6 empty] | TOTAL | 392.501
| Engº Civil | GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
| CREA | CREA ES - 60116/D

## MAPA DE COTAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
CENTRO CULTURAL
COTAÇÃO 01
MAPA DE COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
CENTRO CULTURAL
COTAÇÃO 02
MAPA DE COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
COTAÇÕES
MAPA DE COTAÇÃO
______________________________________ | ____________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE

## BDI (hidden)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
OBRA: | OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.3 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.2 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.61 | %
| Lucro - L | 7 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 11.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 3.5 | %
| Alíquota Efetivado do ISS | 3.5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (((1+AC+SG+R) x (1+DF) X (1+L)) -1)X100 | 27.33%
(1-ISS-COFINS-PIS-INSS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 3,5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engº Civil | GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA | CREA ES - 60116/D
Nome | DALTON PERIM
Cargo | PREFEITO MUNICIPAL
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C32: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C33: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.