## Project Plan
State of Maine | [57 empty] | [42]
Bonfire Implementation Plan
Project Duration in days: | 91 | Project Start: |  | 2021-09-01
* Exact dates will depend on the date of project kickoff |  | Display: |  | Daily
|  |  | Display Period: | 1 | time axis 2021-09-01 to 2021-12-08
[10 empty] | 1 Sep '21 | 2 Sep '21 | 3 Sep '21 | 4 Sep '21 | 5 Sep '21 | 6 Sep '21 | 7 Sep '21 | 8 Sep '21 | 9 Sep '21 | 10 Sep '21 | 11 Sep '21 | 12 Sep '21 | 13 Sep '21 | 14 Sep '21 | 15 Sep '21 | 16 Sep '21 | 17 Sep '21 | 18 Sep '21 | 19 Sep '21 | 20 Sep '21 | 21 Sep '21 | 22 Sep '21 | 23 Sep '21 | 24 Sep '21 | 25 Sep '21 | 26 Sep '21 | 27 Sep '21 | 28 Sep '21 | 29 Sep '21 | 30 Sep '21 | 1 Oct '21 | 2 Oct '21 | 3 Oct '21 | 4 Oct '21 | 5 Oct '21 | 6 Oct '21 | 7 Oct '21 | 8 Oct '21 | 9 Oct '21 | 10 Oct '21 | 11 Oct '21 | 12 Oct '21 | 13 Oct '21 | 14 Oct '21 | 15 Oct '21 | 16 Oct '21 | 17 Oct '21 | 18 Oct '21 | 19 Oct '21 | 20 Oct '21 | 21 Oct '21 | 22 Oct '21 | 23 Oct '21 | 24 Oct '21 | 25 Oct '21 | 26 Oct '21 | 27 Oct '21 | 28 Oct '21 | 29 Oct '21 | 30 Oct '21 | 31 Oct '21 | 1 Nov '21 | 2 Nov '21 | 3 Nov '21 | 4 Nov '21 | 5 Nov '21 | 6 Nov '21 | 7 Nov '21 | 8 Nov '21 | 9 Nov '21 | 10 Nov '21 | 11 Nov '21 | 12 Nov '21 | 13 Nov '21 | 14 Nov '21 | 15 Nov '21 | 16 Nov '21 | 17 Nov '21 | 18 Nov '21 | 19 Nov '21 | 20 Nov '21 | 21 Nov '21 | 22 Nov '21 | 23 Nov '21 | 24 Nov '21 | 25 Nov '21 | 26 Nov '21 | 27 Nov '21 | 28 Nov '21 | 29 Nov '21 | 30 Nov '21 | 1 Dec '21 | 2 Dec '21 | 3 Dec '21 | 4 Dec '21 | 5 Dec '21 | 6 Dec '21 | 7 Dec '21 | 8 Dec '21
PROJECT PLAN REFERENCE NUMBER | TASK DESCRIPTION | ESTIMATED CITY OF SAN JOSE EFFORT | PROGRESS | PLAN START | PLAN END | EXPECTED DURATION (CALENDAR DAYS) | ACTUAL START | ACTUAL END | ACTUAL DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
| Total Implementation Time | 12d 21.5h |  | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 98
1 | General Account Setup | 9.5h |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 3
1.1 | Kickoff Call | 2h |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1
1.1.1 | Implementation Adjustment Meeting |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02
1.2 | Finalize Feature Set, Custom Language, and Vendor Fields | 2.5h |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1
1.3 | Customize Vendor Registration Page | 1h |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1
1.4 | Customize Account with Desired Feature Set and Custom Language | 0h |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1
1.5 | User Invites and Setup | 0.5h |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1
1.6 | Contract Management Customization |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01
1.7 | Pre-Training Call | 2h |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1
2 | Training | 6.5h |  | 2021-09-06 | 2021-10-06 | 31
2.1 | Solicitation Training Session | 2h |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1
2.2 | Vendor Communication and Evaluation Training Session |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08
| Weekly Implementation Review |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13
2.3 | Advanced Module Training |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 3
2.3.1 | BidTables Training Session | 1h |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1
2.3.2 | Questionnaires Training Session | 1h |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 1
| Weekly Implementation Review |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-20
2.3.3 | Multi-Category Projects Training Session | 1h |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 1
2.4 | Vendor Management and Insights Reporting Training | 1.5h |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1
3 | Ramp-Up Phase | 12d 5.5h |  | 2021-09-13 | 2021-12-01 | 80
3.1 | Review RFx Templates | 1h |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1
3.2 | Review First Project(s) Setup (at least once for each department) | 2.5h per project |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 1
3.3 | Monthly Project Progress Meeting |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-04
3.4 | Evaluation of First Project(s) |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1
3.5 | Monthly Project Progress Meeting |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
| Weekly Implementation Review | 1h |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 1
| Weekly Implementation Review | 1h |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1
| Weekly Implementation Review | 1h |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 1
| Weekly Implementation Review | 1h |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1
3.10 | Implementation Survey | 0.5h |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1
3.11 | Transition to Customer Success Manager | 0.5h |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1